## README_入力規則設定
範囲 | 入力規則
A:D | 自由入力
E:H | 編集禁止
J:J | チーム一覧
M:M | ステータス一覧

## WBS_テンプレ
入力用 |  |  | 表示用
[15 empty] | Week1 | [6 empty] | Week2 | [6 empty] | Week3 | [6 empty] | Week4 | [6 empty] | Week5 | [6 empty] | Week6 | [6 empty] | Week7 | [6 empty] | Week8 | [6 empty] | Week9
大項目 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  |  | 担当 |  | PROEVER情報 |  | スケジュール |  | ステータス | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19
| タイトル | タイトル | 大項目 | 中項番 | 中項目 | 小項番 | 小項目 | チーム | 担当者 | URL | タイトル（自動作成） | 開始日 | 終了日 | - | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | WBS・大日程の作成／更新 | 次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 1 | プロジェクト管理 | 1 | WBS・大日程の作成／更新 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】1-1_プロジェクト管理_WBS・大日程の作成／更新 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-30; -: 進行中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | 進捗・課題・リスク管理 |  |  |  | 2 | 進捗・課題・リスク管理 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】1-2_プロジェクト管理_進捗・課題・リスク管理 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | Salesforce・Azure関係者調整 |  |  |  | 3 | Salesforce・Azure関係者調整 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】1-3_プロジェクト管理_Salesforce・Azure関係者調整 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | 成果物・設計レビュー管理 |  |  |  | 4 | 成果物・設計レビュー管理 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】1-4_プロジェクト管理_成果物・設計レビュー管理 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-29; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | PoC完了判定・Go／No-Go管理 |  |  |  | 5 | PoC完了判定・Go／No-Go管理 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】1-5_プロジェクト管理_PoC完了判定・Go／No-Go管理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | TMT先行PoCの目的・スコープ確定 |  | 2 | 前提・業務要件 | 1 | TMT先行PoCの目的・スコープ確定 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-1_前提・業務要件_TMT先行PoCの目的・スコープ確定 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-27; -: 進行中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | PoC開始点・終了点の確定 |  |  |  | 2 | PoC開始点・終了点の確定 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-2_前提・業務要件_PoC開始点・終了点の確定 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-27; -: 進行中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 |  |  |  | 3 | ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-3_前提・業務要件_ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-31; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | ニアリアルタイムの許容遅延確認 |  |  |  | 4 | ニアリアルタイムの許容遅延確認 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-4_前提・業務要件_ニアリアルタイムの許容遅延確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | 対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 |  |  |  | 5 | 対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-5_前提・業務要件_対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | 対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 |  |  |  | 6 | 対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-6_前提・業務要件_対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | PoC成功条件・証跡要件の合意 |  |  |  | 7 | PoC成功条件・証跡要件の合意 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-7_前提・業務要件_PoC成功条件・証跡要件の合意 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | 業務要件・PoC前提一覧の文書化 |  |  |  | 8 | 業務要件・PoC前提一覧の文書化 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】2-8_前提・業務要件_業務要件・PoC前提一覧の文書化 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 |  | 3 | Salesforce前提・データ調査 | 1 | TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-1_Salesforce前提・データ調査_TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-31; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 既存CDC利用オブジェクトの確認 |  |  |  | 2 | 既存CDC利用オブジェクトの確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-2_Salesforce前提・データ調査_既存CDC利用オブジェクトの確認 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-31; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Objectの確定 |  |  |  | 3 | PoC対象Objectの確定 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-3_Salesforce前提・データ調査_PoC対象Objectの確定 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Fieldの確定 |  |  |  | 4 | PoC対象Fieldの確定 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-4_Salesforce前提・データ調査_PoC対象Fieldの確定 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 対象Object間の参照関係・識別キー確認 |  |  |  | 5 | 対象Object間の参照関係・識別キー確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-5_Salesforce前提・データ調査_対象Object間の参照関係・識別キー確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 |  |  |  | 6 | 通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-6_Salesforce前提・データ調査_通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | イベント配信数・公開数の契約上限確認 |  |  |  | 7 | イベント配信数・公開数の契約上限確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-7_Salesforce前提・データ調査_イベント配信数・公開数の契約上限確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 追加ライセンス要否・適用条件確認 |  |  |  | 8 | 追加ライセンス要否・適用条件確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-8_Salesforce前提・データ調査_追加ライセンス要否・適用条件確認 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 周辺Object・追加項目の補足調査 |  |  |  | 9 | 周辺Object・追加項目の補足調査 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】3-9_Salesforce前提・データ調査_周辺Object・追加項目の補足調査 | 開始日: 2026-09-02; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | CDCペイロード構造・Platform Event連携仕様確認 |  | 4 | 技術方式・アーキテクチャ | 1 | CDCペイロード構造・Platform Event連携仕様確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-1_技術方式・アーキテクチャ_CDCペイロード構造・Platform Event連携仕様確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Platform Event→Azure Function受信方式・接続方式確認 |  |  |  | 2 | Platform Event→Azure Function受信方式・接続方式確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-2_技術方式・アーキテクチャ_Platform Event→Azure Function受信方式・接続方式確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Salesforce→Azure認証方式の決定 |  |  |  | 3 | Salesforce→Azure認証方式の決定 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-3_技術方式・アーキテクチャ_Salesforce→Azure認証方式の決定 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Function実行・ホスティング方式確認 |  |  |  | 4 | Azure Function実行・ホスティング方式確認 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-4_技術方式・アーキテクチャ_Azure Function実行・ホスティング方式確認 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-07; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Function→ADLS/Blob保存方式の決定 |  |  |  | 5 | Azure Function→ADLS/Blob保存方式の決定 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-5_技術方式・アーキテクチャ_Azure Function→ADLS/Blob保存方式の決定 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-07; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | PoC構成図・責務分界の作成 |  |  |  | 6 | PoC構成図・責務分界の作成 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-6_技術方式・アーキテクチャ_PoC構成図・責務分界の作成 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | CDCペイロード／Platform Event／保存データのマッピング方針整理 |  |  |  | 7 | CDCペイロード／Platform Event／保存データのマッピング方針整理 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-7_技術方式・アーキテクチャ_CDCペイロード／Platform Event／保存データのマッピング方針整理 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Function・ADLS/Blobの監視・ログ・処理履歴方針整理 |  |  |  | 8 | Azure Function・ADLS/Blobの監視・ログ・処理履歴方針整理 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】4-8_技術方式・アーキテクチャ_Azure Function・ADLS/Blobの監視・ログ・処理履歴方針整理 | 開始日: 2026-09-04; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 |  | 5 | Security・NW・環境準備 | 1 | Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】5-1_Security・NW・環境準備_Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Salesforce→Azureネットワーク制約確認 |  |  |  | 2 | Salesforce→Azureネットワーク制約確認 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】5-2_Security・NW・環境準備_Salesforce→Azureネットワーク制約確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Azure側受信環境の準備 |  |  |  | 3 | Azure側受信環境の準備 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】5-3_Security・NW・環境準備_Azure側受信環境の準備 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | ADLS/Blob Storage PoC格納先・アクセス権限の準備 |  |  |  | 4 | ADLS/Blob Storage PoC格納先・アクセス権限の準備 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】5-4_Security・NW・環境準備_ADLS/Blob Storage PoC格納先・アクセス権限の準備 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Secret・Credential管理方法の設定 |  |  |  | 5 | Secret・Credential管理方法の設定 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】5-5_Security・NW・環境準備_Secret・Credential管理方法の設定 | 開始日: 2026-09-04; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | 接続・権限・疎通の事前確認 |  |  |  | 6 | 接続・権限・疎通の事前確認 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】5-6_Security・NW・環境準備_接続・権限・疎通の事前確認 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | PoC構築 | Salesforce Platform Event設定・CDCペイロード確認準備 |  | 6 | PoC構築 | 1 | Salesforce Platform Event設定・CDCペイロード確認準備 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】6-1_PoC構築_Salesforce Platform Event設定・CDCペイロード確認準備 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-10; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | PoC構築 | Azure Function最小実装 |  |  |  | 2 | Azure Function最小実装 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】6-2_PoC構築_Azure Function最小実装 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-11; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | PoC構築 | イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 |  |  |  | 3 | イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】6-3_PoC構築_イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 | 開始日: 2026-09-08; 終了日: 2026-09-11; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | PoC構築 | Azure Function→ADLS/Blob保存処理の最小実装 |  |  |  | 4 | Azure Function→ADLS/Blob保存処理の最小実装 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】6-4_PoC構築_Azure Function→ADLS/Blob保存処理の最小実装 | 開始日: 2026-09-08; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | PoC構築 | ADLS/Blob保存先・データ確認手順の準備 |  |  |  | 5 | ADLS/Blob保存先・データ確認手順の準備 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】6-5_PoC構築_ADLS/Blob保存先・データ確認手順の準備 | 開始日: 2026-09-08; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | PoC構築 | Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob最小E2E疎通 |  |  |  | 6 | Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob最小E2E疎通 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】6-6_PoC構築_Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob最小E2E疎通 | 開始日: 2026-09-10; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | PoC構築 | PoC構成・設定値の記録 |  |  |  | 7 | PoC構成・設定値の記録 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】6-7_PoC構築_PoC構成・設定値の記録 | 開始日: 2026-09-11; 終了日: 2026-09-15; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-01 Platform Event接続・認証／Subscribe開始確認 |  | 7 | 機能・E2E検証 | 1 | TC-01 Platform Event接続・認証／Subscribe開始確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】7-1_機能・E2E検証_TC-01 Platform Event接続・認証／Subscribe開始確認 | 開始日: 2026-09-10; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-02 単一Platform Event受信確認 |  |  |  | 2 | TC-02 単一Platform Event受信確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】7-2_機能・E2E検証_TC-02 単一Platform Event受信確認 | 開始日: 2026-09-10; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-03 CDC由来情報／Platform Eventペイロード構造確認 |  |  |  | 3 | TC-03 CDC由来情報／Platform Eventペイロード構造確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】7-3_機能・E2E検証_TC-03 CDC由来情報／Platform Eventペイロード構造確認 | 開始日: 2026-09-11; 終了日: 2026-09-15; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-04 Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob E2E確認 |  |  |  | 4 | TC-04 Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob E2E確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】7-4_機能・E2E検証_TC-04 Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob E2E確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | Platform Event発行・Function受信・ADLS/Blob保存の件数／値／重複整合性確認 |  |  |  | 5 | Platform Event発行・Function受信・ADLS/Blob保存の件数／値／重複整合性確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】7-5_機能・E2E検証_Platform Event発行・Function受信・ADLS/Blob保存の件数／値／重複整合性確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-17; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-05 Platform Event発行→ADLS/Blob保存までの遅延測定 |  |  |  | 6 | TC-05 Platform Event発行→ADLS/Blob保存までの遅延測定 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】7-6_機能・E2E検証_TC-05 Platform Event発行→ADLS/Blob保存までの遅延測定 | 開始日: 2026-09-15; 終了日: 2026-09-17; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | 機能・E2E試験結果／Evidence整理 |  |  |  | 7 | 機能・E2E試験結果／Evidence整理 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】7-7_機能・E2E検証_機能・E2E試験結果／Evidence整理 | 開始日: 2026-09-16; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TMT実績を基に性能試験条件を確定 |  | 8 | 性能・障害検証 | 1 | TMT実績を基に性能試験条件を確定 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-1_性能・障害検証_TMT実績を基に性能試験条件を確定 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-06 通常負荷時のPlatform Event受信・Azure Function処理・ADLS/Blob保存性能確認 |  |  |  | 2 | TC-06 通常負荷時のPlatform Event受信・Azure Function処理・ADLS/Blob保存性能確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-2_性能・障害検証_TC-06 通常負荷時のPlatform Event受信・Azure Function処理・ADLS/Blob保存性能確認 | 開始日: 2026-09-16; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-07 ピーク負荷時のAzure Function受信・保存性能確認 |  |  |  | 3 | TC-07 ピーク負荷時のAzure Function受信・保存性能確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-3_性能・障害検証_TC-07 ピーク負荷時のAzure Function受信・保存性能確認 | 開始日: 2026-09-17; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-08/10 Azure Function停止・接続断時のエラー挙動／再接続確認 |  |  |  | 4 | TC-08/10 Azure Function停止・接続断時のエラー挙動／再接続確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-4_性能・障害検証_TC-08/10 Azure Function停止・接続断時のエラー挙動／再接続確認 | 開始日: 2026-09-17; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-09 ADLS/Blob書込み失敗時のエラー処理・再処理確認 |  |  |  | 5 | TC-09 ADLS/Blob書込み失敗時のエラー処理・再処理確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-5_性能・障害検証_TC-09 ADLS/Blob書込み失敗時のエラー処理・再処理確認 | 開始日: 2026-09-18; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-11 Platform Event Replay／未処理イベント再取得確認 |  |  |  | 6 | TC-11 Platform Event Replay／未処理イベント再取得確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-6_性能・障害検証_TC-11 Platform Event Replay／未処理イベント再取得確認 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 |  |  |  | 7 | TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-7_性能・障害検証_TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-25; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | 不具合修正・再試験・予備期間 |  |  |  | 8 | 不具合修正・再試験・予備期間 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】8-8_性能・障害検証_不具合修正・再試験・予備期間 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-25; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | PoC結果の○／△／×／未判定整理 |  | 9 | 結果評価・報告 | 1 | PoC結果の○／△／×／未判定整理 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】9-1_結果評価・報告_PoC結果の○／△／×／未判定整理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-28; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 |  |  |  | 2 | Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 | データ基盤 | 亘／要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】9-2_結果評価・報告_Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-28; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | 230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 |  |  |  | 3 | 230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】9-3_結果評価・報告_230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-29; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | PoC結果を踏まえた技術成立性・残課題・恒久構成候補への追加検証事項整理 |  |  |  | 4 | PoC結果を踏まえた技術成立性・残課題・恒久構成候補への追加検証事項整理 | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】9-4_結果評価・報告_PoC結果を踏まえた技術成立性・残課題・恒久構成候補への追加検証事項整理 | 開始日: 2026-09-25; 終了日: 2026-09-29; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | 上位報告資料の作成・レビュー |  |  |  | 5 | 上位報告資料の作成・レビュー | データ基盤 | 亘 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】9-5_結果評価・報告_上位報告資料の作成・レビュー | 開始日: 2026-09-28; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 |  |  |  | 6 | PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 | データ基盤 | 亘／関係者 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】9-6_結果評価・報告_PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 | 開始日: 2026-09-30; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | 恒久構成候補（CDC→Pub/Sub API→Kafka Connector→既存CDC基盤）の技術検証・詳細設計 |  | 10 | 後続展開（STEP2） | 1 | 恒久構成候補（CDC→Pub/Sub API→Kafka Connector→既存CDC基盤）の技術検証・詳細設計 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】10-1_後続展開（STEP2）_恒久構成候補（CDC→Pub/Sub API→Kafka Connector→既存CDC基盤）の技術検証・詳細設計 | -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | 230独立orgを前提とした購読・Connectorトポロジ設計 |  |  |  | 2 | 230独立orgを前提とした購読・Connectorトポロジ設計 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】10-2_後続展開（STEP2）_230独立orgを前提とした購読・Connectorトポロジ設計 | -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | 230組織向けSalesforce設定展開・認証／接続管理設計 |  |  |  | 3 | 230組織向けSalesforce設定展開・認証／接続管理設計 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】10-3_後続展開（STEP2）_230組織向けSalesforce設定展開・認証／接続管理設計 | -: 準備中
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | 本番監視・障害復旧・定常運用・リリース設計 |  |  |  | 4 | 本番監視・障害復旧・定常運用・リリース設計 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce連携 恒久対応PoC】10-4_後続展開（STEP2）_本番監視・障害復旧・定常運用・リリース設計 | -: 準備中

## _old_WBS_Kuduバージョン
入力用 |  |  |  | 表示用 | Kuduバージョン
[5 empty] | ※タスクの項番はDX道場チーム資料準拠 | [8 empty] | Sprint7 | [13 empty] | Sprint8 | [13 empty] | Sprint9 |  |  |  |  | 夏休みーー |  | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーー＞ | Sprint10 | [13 empty] | Sprint11 | [13 empty] | Sprint12 | [13 empty] | Sprint13
大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  | 担当 |  | PROEVER URL | スケジュール |  | ステータス | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28
|  | タイトル | タイトル | 大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | チーム | 担当者 | - | 開始日 | 終了日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 2 | プロジェクト管理 | dataviz関連 |  | 2 |  | dataviz関連 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 |  | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 4 | PowerBI関連 | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) |  | 4 |  | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応 |  | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部） |  | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 進行中
Dataviz | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 |  | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 8 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車受注分析（マスタ画面含め） |  | 8 |  | 中古車受注分析（マスタ画面含め） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 9 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車仕入・在庫情報 |  | 9 |  | 中古車仕入・在庫情報 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 10 | dataviz開発（マージ対応） | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 |  | 10 |  | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 11 | dataviz開発（マージ対応） | NEO 契約№変更対応の帳票改修 |  | 11 |  | NEO 契約№変更対応の帳票改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | 12 | dataviz開発（マージ対応） | ストール充足率の見える化 |  | 12 |  | ストール充足率の見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 |  | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 | インフラ | Schiffer | 【DATA VIZ】コンポーネント図作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | B | 事前準備 | WBS作成 |  | B |  | WBS作成 | インフラ | 木村 | 【Data Viz】WBS詳細の作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 |  | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 14 | 権限設計 | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明 |  | 14 |  | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | C | 権限設計 | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） |  | C |  | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 15 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境） |  | 15 |  | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境） | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 16 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境） |  | 16 |  | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境） | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 17 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった） |  | 17 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 18 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計検証 |  | 18 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計検証 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | D | 認証方式変更 | GAC申請 |  | D | 認証方式変更 | GAC申請 | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 19 | 認証方式変更 | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 |  | 19 |  | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 | インフラ |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 20 | 認証方式変更 | ATSC／GAC Web導入（検証環境） |  | 20 |  | ATSC／GAC Web導入（検証環境） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込 |  | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 準備中
Dataviz | 22 | 中間テーブル | JOB環境の構築 |  | 22 |  | JOB環境の構築 | インフラ |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 23 | 中間テーブル | 中間テーブル更新のJOB作成 |  | 23 |  | 中間テーブル更新のJOB作成 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 24 | 中間テーブル | テスト |  | 24 |  | テスト | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | 25 | 中間テーブル | 詳細設計書改修 |  | 25 |  | 詳細設計書改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 |  | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 27 | 資料整備 | 受入テスト対応 |  | 27 |  | 受入テスト対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中
Dataviz | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 |  | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job） |  | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job） | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 30 | 本番リリース | リリース準備と実施 |  | 30 |  | リリース準備と実施 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中

## ref_祝日・トヨテック休日一覧2026
祝日名 | 日付 | 曜日
元日 | 2026-01-01 | 木
成人の日 | 2026-01-12 | 月
建国記念の日 | 2026-02-11 | 水
天皇誕生日 | 2026-02-23 | 月
春分の日 | 2026-03-20 | 金
昭和の日 | 2026-04-29 | 水
憲法記念日 | 2026-05-03 | 日
みどりの日 | 2026-05-04 | 月
こどもの日 | 2026-05-05 | 火
憲法記念日振替休日 | 2026-05-06 | 水
海の日 | 2026-07-20 | 月
山の日 | 2026-08-11 | 火
敬老の日 | 2026-09-21 | 月
国民の休日 | 2026-09-22 | 火
秋分の日 | 2026-09-23 | 水
スポーツの日 | 2026-10-12 | 月
文化の日 | 2026-11-03 | 火
勤労感謝の日 | 2026-11-23 | 月
夏休み | 2026-08-10
夏休み | 2026-08-12
夏休み | 2026-08-13
夏休み | 2026-08-14
シルバーウィーク（土日） | 2026-09-19 | 土
シルバーウィーク（土日） | 2026-09-20 | 日
シルバーウィーク（土日） | 2026-09-21 | 月
シルバーウィーク（土日） | 2026-09-22 | 火
シルバーウィーク（土日） | 2026-09-23 | 水

## WBS_閲覧用
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC WBS閲覧用
基準前提：TMT先行PoC。PoC範囲は Salesforce→Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob Storage。ClouderaはPoC対象外。恒久構成候補は CDC→Pub/Sub API→Java Source Connector→Kafka→既存CDC基盤として後続検証します。9/19（土）～9/23（水）はシルバーウィークとして原則作業計画を置かず、実作業は9/18（金）まで、9/24（木）から再開します。9月中の上位報告を計画上の仮アンカーとし、対象Object/Field、CDC→Platform Eventの生成・マッピング仕様、試験負荷、正式日程・工数は未確定事項として管理します。
総タスク 68 |  |  | 仮完了 2026/9/30 |  |  | 絶対に必要 58 |  |  | 暫定省略可 6 |  |  | スコープ外・後続 4 |  |  | 並行可能 63 |  |  | 基準工数 未算定
※ 2026/9/19（土）～9/23（水）はシルバーウィーク。実装・試験タスクは9/18（金）までに一区切りとし、9/24（木）から再開。継続管理タスクは期間表記上またぐ場合がありますが、休日中の実作業は計画しません。
タスク一覧 | [10 empty] | 週次ガント（各列は週初日）
No. | ID | 中項目 | 小項目 | 区分 | チーム | 担当者 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 備考 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
1 | PM-01 | プロジェクト管理 | WBS・大日程の作成／更新 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-25 | 2026-09-30 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 9月中報告から逆算。正式納期は要確認 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | PM-02 | プロジェクト管理 | 進捗・課題・リスク管理 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-25 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 継続タスク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | PM-03 | プロジェクト管理 | Salesforce・Azure関係者調整 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-25 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 外部依存事項を管理。PoC関係者はSalesforce・Azure側を中心に整理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | PM-04 | プロジェクト管理 | 成果物・設計レビュー管理 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | PM-05 | プロジェクト管理 | PoC完了判定・Go／No-Go管理 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 230組織展開判断の材料整理 |  |  |  |  | 1 | 1
6 | REQ-01 | 前提・業務要件 | TMT先行PoCの目的・スコープ確定 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 STEP1=TMT先行PoC。恒久構成候補・230組織展開は後続 | 1
7 | REQ-02 | 前提・業務要件 | PoC開始点・終了点の確定 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 PoC範囲=Salesforce Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob。ClouderaはPoC対象外 | 1
8 | REQ-03 | 前提・業務要件 | ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 ポイント施策は業務背景。PoC終了点はADLS/Blobとして整理 | 1 | 1
9 | REQ-04 | 前提・業務要件 | ニアリアルタイムの許容遅延確認 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 数値基準は未確定 | 1 | 1
10 | REQ-05 | 前提・業務要件 | 対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
11 | REQ-06 | 前提・業務要件 | 対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
12 | REQ-07 | 前提・業務要件 | PoC成功条件・証跡要件の合意 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  | 1
13 | REQ-08 | 前提・業務要件 | 業務要件・PoC前提一覧の文書化 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 最低限はWBS/議事メモで代替可 |  | 1
14 | SFD-01 | Salesforce前提・データ調査 | TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 CDC／Platform Event関連の利用条件を確認 | 1 | 1
15 | SFD-02 | Salesforce前提・データ調査 | 既存CDC利用オブジェクトの確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
16 | SFD-03 | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Objectの確定 | 通常 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 活動4オブジェクトは候補であり確定扱いしない | 1 | 1
17 | SFD-04 | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Fieldの確定 | 通常 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
18 | SFD-05 | Salesforce前提・データ調査 | 対象Object間の参照関係・識別キー確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
19 | SFD-06 | Salesforce前提・データ調査 | 通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 5万件/日超の可能性は資料記載、実数要確認 | 1 | 1
20 | SFD-07 | Salesforce前提・データ調査 | イベント配信数・公開数の契約上限確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1
21 | SFD-08 | Salesforce前提・データ調査 | 追加ライセンス要否・適用条件確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 資料掲載価格は契約確定額として扱わない |  | 1
22 | SFD-09 | Salesforce前提・データ調査 | 周辺Object・追加項目の補足調査 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 |  | 1
23 | ARC-01 | 技術方式・アーキテクチャ | CDCペイロード構造・Platform Event連携仕様確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 CDCペイロード構造とPlatform Event生成・マッピング仕様を確認 |  | 1
24 | ARC-02 | 技術方式・アーキテクチャ | Platform Event→Azure Function受信方式・接続方式確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Platform Event→Azure Functionの受信・接続方式を確認 |  | 1
25 | ARC-03 | 技術方式・アーキテクチャ | Salesforce→Azure認証方式の決定 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Salesforce→Azure間の認証方式を確定 |  | 1
26 | ARC-04 | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Function実行・ホスティング方式確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Azure Functionの実行・ホスティング方式を確認 |  | 1 | 1
27 | ARC-05 | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Function→ADLS/Blob保存方式の決定 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Azure Function→ADLS/Blobの保存方式を確定 |  | 1 | 1
28 | ARC-06 | 技術方式・アーキテクチャ | PoC構成図・責務分界の作成 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 PoC構成（Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob）の責務分界を整理 |  | 1 | 1
29 | ARC-07 | 技術方式・アーキテクチャ | CDCペイロード／Platform Event／保存データのマッピング方針整理 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 CDC由来情報→Platform Event→保存データのマッピング方針を整理 |  | 1 | 1
30 | ARC-08 | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Function・ADLS/Blobの監視・ログ・処理履歴方針整理 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 Azure Function・ADLS/BlobのPoCログ／監視方針。本番監視完成はSTEP1対象外 |  | 1 | 1
31 | SEC-01 | Security・NW・環境準備 | Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 秘密情報の受渡方法を含む |  | 1
32 | SEC-02 | Security・NW・環境準備 | Salesforce→Azureネットワーク制約確認 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1
33 | SEC-03 | Security・NW・環境準備 | Azure側受信環境の準備 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 Azure Function実行環境を準備 |  | 1 | 1
34 | SEC-04 | Security・NW・環境準備 | ADLS/Blob Storage PoC格納先・アクセス権限の準備 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 ADLS/BlobのPoC格納先とアクセス権限を準備 |  | 1 | 1
35 | SEC-05 | Security・NW・環境準備 | Secret・Credential管理方法の設定 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1 | 1
36 | SEC-06 | Security・NW・環境準備 | 接続・権限・疎通の事前確認 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  | 1
37 | DEV-01 | PoC構築 | Salesforce Platform Event設定・CDCペイロード確認準備 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 Platform Event設定とCDCペイロード確認用データを準備 |  |  | 1
38 | DEV-02 | PoC構築 | Azure Function最小実装 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Platform Event受信用Azure Functionを最小実装 |  |  | 1
39 | DEV-03 | PoC構築 | イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1
40 | DEV-04 | PoC構築 | Azure Function→ADLS/Blob保存処理の最小実装 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Azure FunctionからADLS/Blobへ保存する最小処理を実装 |  |  | 1 | 1
41 | DEV-05 | PoC構築 | ADLS/Blob保存先・データ確認手順の準備 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 ADLS/Blob保存先と確認手順を準備 |  |  | 1 | 1
42 | DEV-06 | PoC構築 | Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob最小E2E疎通 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 Platform Event→Azure Function→ADLS/Blobの最小E2Eを確認 |  |  | 1 | 1
43 | DEV-07 | PoC構築 | PoC構成・設定値の記録 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 |  |  | 1 | 1
44 | FT-01 | 機能・E2E検証 | TC-01 Platform Event接続・認証／Subscribe開始確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Platform Event接続・認証・Subscribe開始を確認 |  |  | 1 | 1
45 | FT-02 | 機能・E2E検証 | TC-02 単一Platform Event受信確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 単一Platform EventをAzure Functionで受信できることを確認 |  |  | 1 | 1
46 | FT-03 | 機能・E2E検証 | TC-03 CDC由来情報／Platform Eventペイロード構造確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 CDC由来情報／Platform Eventペイロード構造を確認 |  |  | 1 | 1
47 | FT-04 | 機能・E2E検証 | TC-04 Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob E2E確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Platform Event→Azure Function→ADLS/BlobのE2Eを確認 |  |  |  | 1
48 | FT-05 | 機能・E2E検証 | Platform Event発行・Function受信・ADLS/Blob保存の件数／値／重複整合性確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 発行数・Function受信数・保存数、値、重複の整合性を確認 |  |  |  | 1
49 | FT-06 | 機能・E2E検証 | TC-05 Platform Event発行→ADLS/Blob保存までの遅延測定 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Platform Event発行からADLS/Blob保存までの遅延を測定 |  |  |  | 1
50 | FT-07 | 機能・E2E検証 | 機能・E2E試験結果／Evidence整理 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
51 | PT-01 | 性能・障害検証 | TMT実績を基に性能試験条件を確定 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 TMT想定負荷を確認し、通常・ピークの試験条件を確定 |  |  |  | 1
52 | PT-02 | 性能・障害検証 | TC-06 通常負荷時のPlatform Event受信・Azure Function処理・ADLS/Blob保存性能確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 Azure Functionを主対象に、受信・処理・ADLS/Blob保存の通常負荷性能を確認 |  |  |  | 1
53 | PT-03 | 性能・障害検証 | TC-07 ピーク負荷時のAzure Function受信・保存性能確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 Azure Function受信・保存経路のピーク負荷性能を確認 |  |  |  | 1
54 | PT-04 | 性能・障害検証 | TC-08/10 Azure Function停止・接続断時のエラー挙動／再接続確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 Azure Function停止・接続断時のエラー挙動と再接続を確認 |  |  |  | 1
55 | PT-05 | 性能・障害検証 | TC-09 ADLS/Blob書込み失敗時のエラー処理・再処理確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 ADLS/Blob書込み失敗時のエラー処理・再処理を確認 |  |  |  | 1
56 | PT-06 | 性能・障害検証 | TC-11 Platform Event Replay／未処理イベント再取得確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 Platform Event Replay／未処理イベント再取得。採用方式・要件に応じて実施。SW後9/24再開 |  |  |  |  | 1
57 | PT-07 | 性能・障害検証 | TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 重複受信・二重処理の挙動を確認。採用方式・要件に応じて実施 |  |  |  |  | 1
58 | PT-08 | 性能・障害検証 | 不具合修正・再試験・予備期間 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 シルバーウィーク後の再試験・予備期間を確保 |  |  |  |  | 1
59 | REP-01 | 結果評価・報告 | PoC結果の○／△／×／未判定整理 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 SW後9/24から結果整理を再開 |  |  |  |  | 1 | 1
60 | REP-02 | 結果評価・報告 | Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 | 通常 | データ基盤 | 亘／要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
61 | REP-03 | 結果評価・報告 | 230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 独立230 org前提で技術・運用・ライセンス課題を整理 |  |  |  |  | 1 | 1
62 | REP-04 | 結果評価・報告 | PoC結果を踏まえた技術成立性・残課題・恒久構成候補への追加検証事項整理 | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 PoCで確認できた範囲と、恒久CDC→Kafka構成で追加検証すべき事項を分離 |  |  |  |  | 1 | 1
63 | REP-05 | 結果評価・報告 | 上位報告資料の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 亘 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [5 empty] | 1
64 | REP-06 | 結果評価・報告 | PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 | マイルストーン | データ基盤 | 亘／関係者 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜不可】 9月中報告を仮アンカーとして設定 | [5 empty] | 1
65 | FUT-01 | 後続展開（STEP2） | 恒久構成候補（CDC→Pub/Sub API→Kafka Connector→既存CDC基盤）の技術検証・詳細設計 | 後続 | データ基盤 | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】 恒久候補：CDC→Pub/Sub API→Java Source Connector→Kafka→既存CDC基盤
66 | FUT-02 | 後続展開（STEP2） | 230独立orgを前提とした購読・Connectorトポロジ設計 | 後続 | データ基盤 | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】 独立230 orgを前提に購読多重度・Connectorトポロジを設計
67 | FUT-03 | 後続展開（STEP2） | 230組織向けSalesforce設定展開・認証／接続管理設計 | 後続 | インフラ | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】 230 org向けSalesforce設定展開・認証／接続管理を設計
68 | FUT-04 | 後続展開（STEP2） | 本番監視・障害復旧・定常運用・リリース設計 | 後続 | データ基盤 | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】 本番監視・障害復旧・定常運用・リリースを設計。PoCでは完成を求めない

## WBS_方針変更記録
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC WBS方針変更記録
本シートは、2026/08/06 Salesforce社資料、担当者レビュー、「Salesforce連携-アーキテクチャ-202608.docx」および「次期J_Salesforce連携_課題管理表.xlsx」を基に、今回のPoCと恒久構成候補を分離してWBS方針へ反映した内容を記録します。正式日程・工数・対象Object/Field・CDC→Platform Eventのマッピング仕様・Azure Function実行方式・ライセンス費用等は未確定事項を含むため、推測で確定値を置きません。
項目 | 内容
MTG方針 | 現状調査から恒久対応の技術検証フェーズへ移行し、まずSalesforceイベント連携の技術成立性をPoCで確認する。
STEP1基準 | TMTを先行対象とし、PoCはSalesforce→Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob Storageまでを検証範囲とする。Clouderaは今回PoCで利用しない。
STEP2基準 | PoC結果を踏まえ、恒久構成候補（Salesforce CDC→Pub/Sub API→Java Source Connector→Kafka→既存CDC基盤）の追加検証・詳細設計と、独立230orgへの展開設計を後続で行う。
技術方針 | PoCではCDC Change Eventの直接SubscribeではなくPlatform Eventを利用する。CDCペイロード構造とPlatform Eventへの連携・マッピング仕様を確認し、Azure Functionで受信してADLS/Blobへ保存する。
日程 | 9月中の上位報告を計画上の仮アンカーとし、2026/09/30をWBS上の仮完了日とする。9/19～9/23はシルバーウィークとして実作業を計画しない。正式納期ではない。
工数 | 旧NiFi→Kudu前提の53.5人日は流用しない。今回PoC（Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob）と恒久構成候補（CDC→Kafka Connector）は実装対象が異なるため、方式・担当・対象件数確定後にそれぞれ再見積する。
更新日 | 2026/08/26
変更対象 | 変更前／既存前提 | 今回のWBS基準 | 理由・根拠 | 関連WBS | 日程の扱い | 工数の扱い | 備考
PoC範囲 | Salesforce→Azure→Cloudera DWHまでをSTEP1 PoC対象 | Salesforce→Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob StorageまでをPoC対象 | 担当者レビューで『PoCはClouderaを利用しない構成』と明示 | REQ/ARC/SEC/DEV/FT/PT | 8/25～9/30を仮計画 | 要再見積 | Cloudera関連タスク・担当はPoCから除外
イベント方式 | CDC Change Event直接Subscribe／Platform Eventの使い分けを未確定扱い | PoCではPlatform Eventを利用。CDCペイロード構造とPlatform Event連携仕様を確認 | 担当者レビューで『CDC直接ではなくPlatform Event』と明示 | SFD/ARC/DEV/FT | 方式確認をPoC前半で実施 | 要再見積 | CDC→Platform Eventの生成・マッピング方法は要確認
Azure受信方式 | Azure Event Consumer（サービス未確定） | Azure FunctionをPoC受信コンポーネントとする | 担当者レビューでAzure Function + ADLS/Blob Storage構成が明示 | ARC/SEC/DEV/PT | 環境準備後に実装・疎通 | Function方式確定後に算定 | Hosting plan・長時間接続/再接続設計は要確認
PoC保存先／E2E終点 | Cloudera DWH | ADLS / Blob Storage | 今回PoCはClouderaを利用しないため | SEC/DEV/FT | Cloudera依存日程を削除 | Cloudera工数はPoCから除外 | 保存先・Container/Path・ファイル粒度は要確認
Payload／データ仕様 | CDC/Eventの詳細とCloudera向けマッピングを後続検討 | CDCペイロード→Platform Event→ADLS/Blob保存データの構造・識別情報・マッピングを確認 | PoC確認事項に『CDCペイロードの構造』が明示 | SFD/ARC/FT | 機能試験前に必要最小限を確定 | 対象SObject/Field数に依存 | payloadはSObjectごとに異なるため対象一覧が必要
性能条件 | Salesforce→Clouderaの通常／ピーク負荷・遅延を評価 | Platform Event発行→Azure Function受信・処理→ADLS/Blob保存までを通常／ピーク負荷で評価 | 担当者レビューのTC-06確認事項と技術リスク（スループット）を反映 | FT-05/PT-01～03 | 9/18までに主要試験、9/24以降に再試験余地 | 実負荷確定後に算定 | 5万件/日超は予想であり合格基準には固定しない
障害・復旧 | 受信側停止、Cloudera連携失敗、Replay等 | Azure Function停止・接続断、ADLS/Blob書込み失敗、Retry/Replay、重複・未処理を候補化 | 担当者レビューで『エラー時挙動』をPoC確認事項として明示 | PT-04～08 | SW前に可能範囲を実施、必要時9/24以降再試験 | 方式により変動 | Replayの適用方式・保持期間超過時の扱いは要確認
恒久構成候補 | PoC構成をClouderaまで延長して恒久構成を評価 | PoCとは分離し、CDC→Pub/Sub API→Java Source Connector→Kafka→既存CDC基盤を後続の恒久構成候補として扱う | 追加資料『Salesforce連携-アーキテクチャ-202608.docx』で推奨 | REP/FUT | STEP1 PoC完了後に後続計画 | PoC工数と分離して再見積 | Azure Function PoCの実装量・性能は恒久Connectorへ直接流用できるとは限らない
230組織 | 将来230組織展開としてのみ整理 | 独立230orgを前提に、購読多重度・Connector台数・認証/接続管理をSTEP2で設計 | 課題管理表で『独立230org』回答あり | REP/FUT | 本WBSでは後続扱い | PoC後に再見積 | 既存パッケージ配信活用可否も後続確認
未確定事項 | WBS確定前／PoC開始前、またはPoC中に確認が必要な内容
TMT Salesforce Org | 具体的Org、Edition、契約条件、Platform Event/CDC利用条件・配信上限
対象データ | PoC対象SObject、Field、必要な変更種類、CDCペイロードで確認する項目
CDC→Platform Event仕様 | CDCペイロードをPlatform Eventへどのように生成・マッピングするか（そのまま／必要項目抽出／変換）
Platform Event定義 | イベントSchema、識別キー、項目、Versioning、Publish条件
実データ量 | 通常日、最大日、ピーク時間帯のイベント発生件数。5万件/日超は現時点では予想
許容遅延 | Platform Event発行からADLS/Blob保存までを何秒／何分以内とするか
Security/NW | Salesforce↔Azure間の認証、接続経路、Firewall/Proxy、Secret管理等
Azure Function実行方式 | Hosting plan、インスタンス/スケール、接続維持・再接続、Timeout・例外処理
ADLS/Blob保存仕様 | Storage Account、Container、Path、ファイル/レコード粒度、保存Schema、権限
障害要件 | Retry、Replay、再接続、書込み失敗、重複・未処理検知、保持期間超過時の扱い
恒久構成との接続 | PoC結果をCDC→Pub/Sub API→Java Source Connector→Kafka構成へどう引き継ぐか、追加PoC要否
正式日程・工数 | PoC開始可能日、上位報告日、担当体制、試験条件確定後に正式化・再見積
1.5か月逆算見直し | 変更前 | 変更後 | 理由 | 対象 | 日程への効果 | 工数の扱い | 注意
スコープ | TMT Salesforce→Azure→Cloudera PoC | TMT Salesforce→Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob PoC | 担当者レビューでPoC構成が明確化 | 全WBS | Cloudera依存を外しPoC範囲を縮小 | 旧53.5人日は非流用 | 恒久Kafka構成はSTEP2に分離
優先度 | 機能・E2E・性能・障害・Cloudera確認を並列に含む | Salesforce↔Azure疎通、CDC/Platform Event payload、Function実装量・エラー時挙動、NW/認証/スループットを優先 | 担当者からPoCで確認できる事項が明示されたため | SFD/ARC/SEC/DEV/FT/PT | PoCで必要な検証へ集中 | 正式見積後に再配賦 | PoCで確認できない恒久Connector性能等は後続
並行実施 | 要件、Salesforce調査、Security/NW、方式検討を並行化 | 対象SObject/Field確認、CDC→Platform Event仕様、Security/NW、Azure Function/Storage準備を可能な範囲で並行化 | 前半の外部依存待ちを短縮するため | REQ/SFD/ARC/SEC | クリティカルパスを圧縮 | 追加工数ではなく進め方 | 同一担当者の場合は実際の並行性を再確認
シルバーウィーク | 通常営業日前提 | 9/19～9/23は実作業を計画せず、主要PoC試験は9/18まで、再試験・結果整理は9/24以降に配置 | ユーザー修正済み休日一覧と計画整合のため | FT/PT/REP | 5日間の作業停止を計画に反映 | 工数総量とは別に日程影響あり | 9/30は仮アンカーであり正式納期ではない

## WBS工数配賦
次期J Salesforce連携 恒久対応PoC WBS工数配賦
今回の正式工数は未算定です。旧Salesforce→NiFi→Kudu先行検証の工数は、PoC構成・対象・成果物が異なるため流用しません。本シートでは最新WBS（Salesforce→Platform Event→Azure Function→ADLS/Blob Storage）に対する配賦先を整理し、対象Object/Field、Platform Event連携仕様、Azure Function実行方式、試験条件、担当体制の確定後に人日を入力します。Cloudera/Kafkaを含む恒久構成候補はSTEP2後続として別見積とします。
No. | 見積カテゴリ | 見積タスク | 元工数 | 今回PoC工数 | 関連WBS ID | 配賦先・対象作業 | 扱い | 補足
1 | プロジェクト管理 | WBS・進捗・課題・関係者調整・レビュー |  |  | 1-1～1-5 | WBS／大日程更新、進捗・リスク管理、Salesforce・Azure関係者調整、成果物レビュー、Go/No-Go管理 | 要再見積 | PoC期間全体。シルバーウィークは経過日程に反映するが、工数とは分離して算定
2 | 要件定義 | 目的・スコープ／業務要件／成功条件整理 |  |  | 2-1～2-8 | TMT先行PoC、開始点・終了点、ポイント施策、許容遅延、対象顧客・変更種別、成功条件・Evidence要件 | 要再見積 | 未確定の業務要件確認・文書化を含む
3 | Salesforce調査 | Org・Object・Field・更新量・契約条件調査 |  |  | 3-1～3-9 | Edition・既存CDC、対象Object/Field、参照関係、通常/最大/ピーク件数、イベント上限、Add-on要否 | 要再見積 | 対象SObject一覧・実イベント量の確定後に細分化
4 | 基本設計 | Platform Event連携・PoCアーキテクチャ設計 |  |  | 4-1～4-8 | CDCペイロード構造、Platform Event連携仕様、認証、Azure Function実行方式、ADLS/Blob保存方式、責務分界・マッピング・監視方針 | 要再見積 | PoCはPlatform Event→Azure Function→ADLS/Blob。恒久Kafka構成とは分離
5 | Security/NW | 認証・NW・Secret・PoC環境準備 |  |  | 5-1～5-6 | Salesforce権限・認証、Salesforce→Azure NW、Azure受信環境、ADLS/Blob格納先、Secret管理、事前疎通 | 要再見積 | 外部依存・権限待ちを含む
6 | Salesforce PoC設定 | Platform Event設定・CDCペイロード確認準備 |  |  | 6-1 | Salesforce Platform Event設定、CDC由来情報・ペイロード確認に必要なPoC準備 | 要再見積 | CDCをAzureから直接Subscribeする構成ではない
7 | Azure Function実装 | 受信・処理・ログ/Evidence実装 |  |  | 6-2～6-3 | Azure Function最小実装、Platform Event受信処理、ログ・Evidence取得機能 | 要再見積 | 実装量は実行・ホスティング方式とエラー要件に依存
8 | ADLS/Blob実装 | 保存処理・格納先・データ確認準備 |  |  | 5-4、6-4～6-5 | ADLS/Blob格納先・権限、Azure Function→保存処理、保存データ確認手順 | 要再見積 | PoCの保存終点。Clouderaは対象外
9 | PoC E2E構築 | 最小E2E疎通・構成記録 |  |  | 6-6～6-7 | Platform Event→Azure Function→ADLS/Blobの最小E2E疎通、PoC構成・設定値記録 | 要再見積 | 後続試験の前提となる最小構成
10 | 機能・E2E試験 | 接続・ペイロード・E2E・整合性・遅延 |  |  | 7-1～7-7 | TC-01～05、CDC由来情報/Platform Eventペイロード確認、件数・値・重複整合性、Evidence整理 | 要再見積 | 業務上必要な対象Object・変更種別の確定後に試験ケースを確定
11 | 性能試験 | 通常負荷・ピーク負荷性能確認 |  |  | 8-1～8-3 | TMT実績を基に条件確定、Platform Event発行→Azure Function処理→ADLS/Blob保存の件数・遅延・スループット評価 | 要再見積 | 『5万件超の予想』を固定合格基準にはしない。実負荷/合意条件で算定
12 | 障害試験 | 停止・接続断・保存失敗・Replay・重複・再試験 |  |  | 8-4～8-8 | Azure Function停止/接続断、ADLS/Blob書込み失敗、Replay/未処理再取得、重複受信、修正・再試験 | 要再見積 | Replay・重複等の実施範囲は受信仕様・エラー要件確定後に確定
13 | 結果評価 | PoC判定・ライセンス・技術リスク整理 |  |  | 9-1～9-4 | ○/△/×/未判定、Salesforce利用量・追加ライセンス、230組織課題、PoCで確認できた範囲と恒久構成への追加検証事項 | 要再見積 | Azure Function PoCの結果を恒久Kafka構成へ直接一般化しない
14 | 報告 | 上位報告・Go/No-Go判定 |  |  | 9-5～9-6 | 上位報告資料作成・レビュー、PoC完了・後続展開Go/No-Go判定 | 要再見積 | 9月中報告を計画上の仮アンカーとして扱う
15 | 恒久構成候補 | CDC→Pub/Sub API→Kafka Connector構成の追加検証・詳細設計 |  |  | 10-1 | Salesforce CDC→Pub/Sub API→Java Source Connector→Kafka→既存CDC基盤の技術検証・詳細設計 | スコープ外・後続 | 追加共有アーキテクチャ資料で推奨される恒久構成候補。今回PoCとは別見積
16 | STEP2後続 | 230独立org展開・認証/接続・本番運用設計 |  |  | 10-2～10-4 | 230独立orgの購読/Connectorトポロジ、Salesforce設定展開、認証/接続管理、本番監視・障害復旧・定常運用・リリース設計 | スコープ外・後続 | TMT PoC・恒久構成検証後に別途再見積
合計 |  |  | 未算定 | 未算定 | 対象Object/Field・Platform Event連携仕様・Azure Function実行方式・試験条件・担当体制確定後に工数を入力。恒久構成候補および230 org展開は別見積。

## 大日程
[6 empty] | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月
フェーズ | ゴール設定 | 阻害要因 | 業務カテゴリ | タスク | ステータス | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
暫定対応版 ・対象は1-3販社 ・NiFiのコネクタによる接続 ・リアルタイム性はない方式 | 対象販社の次期Jデータが データ活用基盤に継続的に取り込まれ、 業務アプリが利用できる状態 | ・利用するデータが確定していない ・対象販社が確定していない ・Salesforceにログインするアカウント情報が必要 | 要件定義 | 要件定義 | 進行中
|  |  |  | Salesforceデータ調査 | 進行中
|  |  | 基本設計 | 全体・非機能設計 | 準備中
|  |  | 詳細設計 | セキュリティ設計 | 準備中
|  |  |  | ネットワーク設計 | 準備中
|  |  |  | データ連携・IF設計 | 準備中
|  |  |  | データ保存・テーブル設計 | 準備中
|  |  | 実装 | セキュリティ・ネットワーク設定 | 準備中
|  |  |  | Salesforce接続設定 | 準備中
|  |  |  | データ取得・保存開発 | 準備中
|  |  | 単体試験 | 単体試験 | 準備中
|  |  | 結合試験 | 結合・E2E試験 | 準備中
|  |  |  | セキュリティ・ネットワーク試験 | 準備中
|  |  | リリース | Salesforce接続設定 | 準備中
|  |  |  | NiFi号口移行 | 準備中
|  |  |  | セキュリティ・ネットワーク設定 | 準備中
|  |  |  | リリース後動作確認 | 準備中
恒久対応版 PoC（TMT先行） ・PoC対象：TMT（1 org） ・Platform Event → Azure Function → ADLS/Blob Storage ・PoCではClouderaを利用しない 【後続の恒久構成候補】 CDC → Pub/Sub API → Java Source Connector → Kafka → 既存CDC基盤 | 事前検証として以下を確認し、 PoC結果を根拠に後続展開のGo／No-Goを判断できる状態 ・Azure↔Salesforce間の疎通 ・CDCペイロード／Platform Eventの構造 ・受信側の実装ボリューム、エラー時挙動 ・連携方式の技術的リスク（NW／認証／スループット） | ・PoC対象Object／Fieldが未確定 ・CDC→Platform Eventのマッピング仕様が未確定 ・Salesforce側のPoC権限／認証情報が必要 ・Azure Function実行方式、ADLS/Blob保存仕様が未確定 ・通常／ピーク負荷の試験条件が未確定 | 要件定義 | 前提・業務要件 | 進行中
|  |  |  | Salesforce前提・データ調査 | 準備中
|  |  | 詳細設計 | 技術方式・アーキテクチャ | 準備中
|  |  |  | セキュリティ・認証設計 | 準備中
|  |  |  | ネットワーク・環境準備 | 準備中
|  |  | 実装 | PoC構築（Platform Event／Azure Function／ADLS・Blob） | 準備中
|  |  | 単体試験 | Platform Event受信・Azure Function単体確認 | 準備中
|  |  | 結合・性能試験 | 機能・E2E検証 | 準備中
|  |  |  | 通常・ピーク負荷／障害・再処理検証 | 準備中
|  |  | 評価・報告 | 結果評価・恒久構成候補との差分整理 | 準備中
|  |  |  | 上位報告・Go／No-Go判定 | 準備中
[7 empty] | 夏季休暇 | [5 empty] | シルバーウィーク | 9/24再開
補足 ・今回のPoC範囲は Salesforce → Platform Event → Azure Function → ADLS/Blob Storage まで。 ・9/19～9/23はシルバーウィークとして実作業を計画しない。 ・主要な機能／性能試験は9/18までに一区切りとし、障害系の再試験・結果整理は9/24以降に実施する。 ・9月中報告を前提とするとスケジュール余裕は小さい。9/30は正式納期ではなく計画上の仮アンカー。
Salesforceさんと調整したいこと ・PoC対象Object／Field一覧 ・CDCペイロード → Platform Event のマッピング仕様 ・Salesforce側PoC権限／認証情報 ・想定イベント量、契約上限・追加ライセンス条件