## Slide 1
TOYOTEC データ活用基盤プロジェクト
全体スケジュール（2026年6月〜9月・号口リリースまで）
本プロジェクト（2026年6月〜9月・GA/号口リリースまで）
6月
7月
8/3
8/10
8/17
8/24
8/31
9/7
9/14
9/21
9/28
イベント／協力相談
VE環境性能拡張調整
TMC様（Oracle側）
完全性チェック案相談
断面データ
取得開始
本番環境性能拡張調整
PKなしテーブル対応（VE）
PKなし対応（本番 9/20）
SCN同期（本番 9/20）
基盤構築・環境整備（Bronze/Silver基盤・CI/CD）
データ連携環境整備＆実装（CDC）
Gold層 設計（ClouderaPS＆Whizen）
Gold層 実装（ETL構築）
データ完全性チェック開発＆実施
性能試験・チューニング（CLO・p95検証）
各種手順書整備
VE環境リハーサル
本番移行・号口リリース
現在
（8/3）
★
8月末：VE環境
Release目標
★
9月中：リハーサル
開始
★
9月末：号口リリース
（GA / Service-In）
実施中・確定タスク
完了
移行・切替（重点）
個別イベント（相談・調整等）
★
主要マイルストーン
TMC様側との協力相談事項（8月中旬期限：完全性チェック実施案・断面データ出力スピードアップ案相談。 9月20日が期限：PKなしテーブル対応・SCN同期の本番環境反映。）
※SCN同期済み（VE）
断面データ抽出
高速化相談

## Slide 2
TOYOTEC データ活用基盤プロジェクト
イベント／協力依頼事項 一覧
全体スケジュール上の「イベント／協力依頼」行に対応する詳細一覧
# | タイトル | 概要 | 対象環境 | 期日 | 対応先
1 | 完全性チェック案相談 | データ整合性チェックの仕組み（CDP→Oracle接続可否の前提含む）をTMC/Oracle側と確認・協議（詳細は別紙１、別紙２を参照） | VE／本番 | 近日中 （実施案相談要） | TMC／Oracle
2 | 断面データ抽出高速化相談 | Oracleレプリカからの断面データ抽出高速化（並列化・実行時間帯緩和等）をTMC様と交渉（詳細は別紙３を参照） | 本番 | 8月中 （実施案相談要） | TMC
3 | VE環境性能拡張調整 | 性能試験・p95検証に向けたVE環境のリソース拡張調整 | VE | 8月末まで | TOYOTEC（肖）
4 | PKなしテーブル対応（VE） | 主キーなしテーブルへの対応を、TMC突元様がVE環境で実施予定 | VE | 8月末〜9月頭 (実施予定) | TMC（突元様）
5 | 断面データ取得開始 | 本番環境向けの断面データ再取得を開始 | 本番 | 9月上旬 | TMC
6 | 本番環境性能拡張調整 | 本番環境における性能拡張（スケーリング）の調整・実施 | 本番 | 9月上旬 | TOYOTEC（肖）
7 | PKなし対応（本番） | PKなしテーブル対応を本番環境まで拡張。9月末号口の前提条件 | 本番 | 9月20日まで | TMC（突元様）
8 | SCN同期（本番） | SCN同期をVE環境から本番環境へ展開。VE環境は同期済み | 本番 | 9月20日まで | TMC
9月20日締切（9月末号口リリースの前提条件）
※期日は現時点の目安です。詳細確定次第、随時更新します。

## Slide 3
TOYOTEC データ活用基盤 ／ Oracle側 確認・調整用資料
完全性チェックの案１
前提：CDP→Oracle(レプリカ) 直接接続不可
前提：「Oracle側がCDPからの接続を許可しない」という制約がある場合の設計。CDP→Oracleへの発信は行わず、Oracle側からCDP提供APIを呼び出す形で完結させる。
CDP
1
Kuduテーブルの「5分前スナップショット」を常時Icebergへ移行・保持する。
Oracle
2
Flashback照会の前に、CDP提供APIでSCN_Xを問い合わせる。
両者が同一時点(SCN)のデータを比較する前提を揃える。
Oracle
3
SCN_Xで該当データを取得し、ハッシュ値を算出。
CDP提供APIを通じてハッシュ値をCDPへ送信する。
CDP
4
③で受領したハッシュ値と①のスナップショットから同等データ
(ハッシュ一致分)を抽出・比較。結果をKuduまたはMySQLに登録する。
※ ②③はOracle側で実行するが、実行ツール自体はCDP側が用意しOracle側に提供する。
Oracle側との調整内容
• API仕様（SCN照会・ハッシュ受信）の合意
• CDP提供ツール（SCN照会～送信バッチ）のOracle側環境への導入可否
• Flashback Query利用に必要なUNDO_RETENTION等の設定
両側の作業内容
CDP側
スナップショット基盤構築／API開発（SCN照会受付・ハッシュ受信）／比較ロジック・結果格納の実装
Oracle側
CDP提供ツールの導入／SCN照会・Flashback実行権限の付与／UNDO_RETENTION等の設定
1 / 2 － 仕組み①（現行想定）
別紙１

## Slide 4
TOYOTEC データ活用基盤 ／ Oracle側 確認・調整用資料
完全性チェックの案２ （代替案）
CDP→Oracle (レプリカ) 直接接続が可能な場合
前提：CDPからOracleへの直接接続が許可される場合の、よりシンプルな設計。CDPが自らSCNを管理し、Oracleへ直接Flashback照会・比較まで完結できる。
CDP
1
CDPが自身のSCN基準値（Silverが保持するCDC由来のSCN等）を決定する。
CDP
2
CDPからOracleへ直接接続し、AS OF SCN Flashbackクエリを発行してデータを取得、ハッシュ値を算出する（Oracle側にツール導入は不要）。
CDP
3
①のKuduスナップショットと②の結果を比較。結果をKuduまたはMySQLに登録する。
※ 全ステップをCDP側で完結でき、Oracle側で新規ツール開発・導入は不要になる。
Oracle側との調整内容
• CDPからのネットワーク接続許可（FW／セキュリティグループ）
• Oracle DBアカウント発行（SELECT + FLASHBACK QUERY権限）
• UNDO_RETENTION等Flashback関連設定
両側の作業内容
CDP側
SCN管理／Flashbackクエリ発行／ハッシュ比較ロジックの実装（Oracle接続含む）
Oracle側
接続許可／アカウント発行／UNDO設定のみ（ツール開発は不要）
Oracle側へのご確認事項
現在、社内より「Oracle側がCDPからの接続を許可していない」と伺っておりますが、現時点でもこの制約は事実として存在しますでしょうか。
もし直接接続が可能であれば、仕組み②（Oracle側での新規ツール開発が不要なシンプルな構成）を採用したいと考えております。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
1 / 2 － 仕組み②（代替案）＋ Oracle側確認事項
別紙２

## Slide 5
本番切替に向けた相談資料 ／ Oracleレプリカ断面データ取得の高速化
Oracleレプリカ断面データ取得の高速化 ― TMC様との相談ポイント
現状：初期ロード 約１１週間
→
目標：約１.５〜２週間（４並列・営業日毎日実行の試算）
1
相談①
レプリカ抽出の影響整理と
実行時間帯の緩和
抽出対象は基幹系ではなくレプリカDBであることを明確化
抽出時のリソース実測データを提示し、本番への影響がないことを提示
「非営業日のみ」→「営業日・日中・夜間も実行可」へ緩和を協議
2
相談②
並列化と
1日あたり上限の引き上げ
現状：10販社／日 → 目標：並列実行で40販社／日
まず2並列のパイロットで実績を作り、段階的に拡大
220販社：約11週間 → 約1.5〜2週間へ短縮見込み
3
相談③
抽出ジョブの自動化と
実行権限
スケジューラ登録による自動ジョブ化
TOYOTEC側からの実行トリガー／完了の自動通知
ジョブ定義変更の手順・承認フローの簡素化
補足効果：深夜の手作業を撤廃／異常時はテーブル単位での自動リトライに対応
別紙３

## Slide 6
GitHub Issues ベース ／ Epic (E1〜E20) 進捗集計 最新時点（前回 8/3 比）
プロジェクト進捗報告 ― Milestone別 消化状況サマリー
47.9%
全体進捗（167 / 349 issues closed） ※前回47.3%から+0.6pt
2
完了 Epic（100%）
11
進行中 Epic（1〜99%）
7
未着手 Epic（0%）
フェーズ別 進捗率（Epic内 issue消化率で加重平均）
基盤準備
E1・E18
91%
Gold 層構築（設計・実装）
E7・E8・E16・E17
68%
CI/CD・移行
E19・E13
56%
Silver 層構築
E6・E9・E10・E12
51%
運用・品質・ドキュメント
E11・E14・E15
20%
CDC / Bronze 連携
E2・E3・E4・E5
18%
スコープ外委託 (Whizen)
E20
8%
順調に進捗
E7 Gold 層構築（Iceberg, Star Schema） 90%（73/81 closed）
E9 完全性チェック (per-HANSYA) 84%（39/46 closed）
E1 環境準備・基盤構築 83%（5/6 closed）
E19 CI/CD・デプロイ自動化 75%（15/20 closed）
要注意（未着手・遅延）
E14 設計レビュー・ドキュメント 33%（22 open）
E15 権限管理・運用手順 10%（18 open）
E4 Stage-2 Flink SQL Job (per-table) 0%（17 open）
E12 性能試験 (Silver+Auto Scaling) 0%（15 open）
留意点：Gold層構築(E7)が87%→90%に前進(73/81 closed)。他Epicは前回(8/3)から大きな変動なし。設計レビュー・ドキュメント(E14)は22件openで依然最多、権限管理(E15)も18件openで高止まりしており、8月末の切替目標に向け、この2Epicへの優先着手が引き続き必要。

## Slide 7
GitHub Issues ベース ／ Epic (E1〜E20) 進捗集計 2026/7/27 時点
プロジェクト進捗報告 ― Milestone別 消化状況サマリー
42.5%
全体進捗（144 / 339 issues closed） ※前回32%から+10.5pt
2
完了 Epic（100%）
10
進行中 Epic（1〜99%）
8
未着手 Epic（0%）
フェーズ別 進捗率（Epic内 issue消化率で加重平均）
基盤準備
E1・E18
91%
Gold 層構築（設計・実装）
E7・E8・E16・E17
62%
CI/CD・移行
E19・E13
56%
Silver 層構築
E6・E9・E10・E12
39%
運用・品質・ドキュメント
E11・E14・E15
19%
CDC / Bronze 連携
E2・E3・E4・E5
18%
スコープ外委託 (Whizen)
E20
0%
順調に進捗
E18 Cloudera PS Engagement 100%（5/5 closed）※新たに完了
E2 Kafka 入力整備 100%（5/5 closed）
E9 完全性チェック (per-HANSYA) 70%（26/37 closed）※前回5%から急上昇
E7 Gold 層構築（Iceberg, Star Schema） 81%（66/81 closed）
要注意（未着手・遅延）
E14 設計レビュー・ドキュメント 30%（23 open）
E15 権限管理・運用手順 10%（18 open）
E4 Stage-2 Flink SQL Job (per-table) 0%（17 open）
E12 性能試験 (Silver+Auto Scaling) 0%（15 open）
留意点：完全性チェック(E9)がper-HANSYA展開で急上昇し、Silver層フェーズ全体も2%→39%に改善。一方、設計レビュー・ドキュメント(E14)と権限管理(E15)はopen件数が最多で、8月末の切替目標に向けたボトルネックとして優先着手が必要。

## Slide 8
GitHub Issues ベース ／ Epic (E1〜E20) 進捗集計 2026/7/15 時点
プロジェクト進捗報告 ― Milestone別 消化状況サマリー
32%
全体進捗（99 / 306 issues closed）
1
完了 Epic（100%）
7
進行中 Epic（1〜99%）
12
未着手 Epic（0%）
フェーズ別 進捗率（Epic内 issue消化率で加重平均）
Gold 層構築（設計・実装）
E7・E8・E16・E17
61%
CI/CD・移行
E19・E13
56%
基盤準備
E1・E18
31%
CDC / Bronze 連携
E2・E3・E4・E5
18%
Silver 層構築
E6・E9・E10・E12
2%
運用・品質・ドキュメント
E11・E14・E15
2%
スコープ外委託 (Whizen)
E20
0%
順調に進捗
E2 Kafka 入力整備 100%（5/5 closed）
E7 Gold 層構築（Iceberg, Star Schema） 81%（65/80 closed）
E19 CI/CD・デプロイ自動化 75%（15/20 closed）
E1 環境準備・基盤構築 66%（4/6 closed）
要注意（未着手・遅延）
E14 設計レビュー・ドキュメント 0%（23 open）
E9 完全性チェック (per-HANSYA) 5%（19 open）
E15 権限管理・運用手順 5%（16 open）
E12 性能試験 (Silver+Auto Scaling) 0%（15 open）
留意点：Gold 層の設計・実装は先行して進捗している一方、Silver 層構築（Kudu）・完全性チェック・運用整備はほぼ未着手。8月末の切替目標に向けたクリティカルパスとして優先着手が必要。