## 補足資料
補足資料

## 概算お見積り_初期開発_3販社
Salesforceデータ連携案件 初期開発（3販社） 概算お見積り | [6 empty] | 単価情報
費目情報 |  |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 内容 | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | API接続要件（アカウント、認証方式、IP制限、利用制限など）、データ項目（サンプルデータ取得含む）、通信経路 | 75000 | 5 | 人日 | 375000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 目的、対象データ、連携方式概要、認証方式、API利用制限を記載 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
基本設計 | 構成図作成 | システム構成図を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 設計書作成 | インターフェース設計書（API仕様、認証）、データマッピング設計書を作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
セキュリティ / ネットワーク | 窓口・調整 | Salesforce担当者との窓口・調整対応 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 詳細設計 | セキュリティ設計書（認可スコープ、IPホワイトリスト設定、データ機密性）を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実装 | 各種設定作業 | 75000 | 4.5 | 人日 | 337500
| 単体テスト | 疎通確認、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 2.5 | 人日 | 187500
データソース | 詳細設計 | API呼び出し、データ変換ロジック、エラー時リカバリ、テーブル定義書、単体テスト仕様書を作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | NiFi実装 | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | NiFi実装 | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| 単体テスト | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
結合テスト | テスト設計 | テスト設計書（データ整合性、API利用制限、エラー時リカバリ、障害時リカバリ）を作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| テスト実施 | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
リリース対応 | 設計 | リリース手順書（本番環境移行手順、タイムライン、本番確認観点、切り戻し手順）を作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 実施 | リリース作業、本番確認を実施 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
プロジェクト管理 | PM | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 5 | 人日 | 437500
| PL | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  |  | 80 | 人日 | 6125000
補足
・対象となるSalesforceは3販社分を想定（検証、号口の2環境） ※追加で対象販社を増やす場合には、別途計画、お見積もりとさせてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 ・追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・SalesforceのSandbox環境はご準備をお願いいたします。 ・納期：要件確定後に別途ご相談とさせてください。 ・作業L/T：最初の1販社目 1.5カ月、以降追加1販社あたり0.5カ月

## 概算お見積り_初期開発_2販社
Salesforceデータ連携案件 初期開発（2販社） 概算お見積り | [6 empty] | 単価情報
費目情報 |  |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 内容 | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | API接続要件（アカウント、認証方式、IP制限、利用制限など）、データ項目（サンプルデータ取得含む）、通信経路 | 75000 | 5 | 人日 | 375000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 目的、対象データ、連携方式概要、認証方式、API利用制限を記載 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
基本設計 | 構成図作成 | システム構成図を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 設計書作成 | インターフェース設計書（API仕様、認証）、データマッピング設計書を作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
セキュリティ / ネットワーク | 窓口・調整 | Salesforce担当者との窓口・調整対応 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 詳細設計 | セキュリティ設計書（認可スコープ、IPホワイトリスト設定、データ機密性）を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実装 | 各種設定作業 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 単体テスト | 疎通確認、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | API呼び出し、データ変換ロジック、エラー時リカバリ、テーブル定義書、単体テスト仕様書を作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | NiFi実装 | 75000 | 6 | 人日 | 450000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | NiFi実装 | 75000 | 6 | 人日 | 450000
| 単体テスト | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
結合テスト | テスト設計 | テスト設計書（データ整合性、API利用制限、エラー時リカバリ、障害時リカバリ）を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| テスト実施 | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
リリース対応 | 設計 | リリース手順書（本番環境移行手順、タイムライン、本番確認観点、切り戻し手順）を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実施 | リリース作業、本番確認を実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
プロジェクト管理 | PM | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 5 | 人日 | 437500
| PL | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  |  | 69 | 人日 | 5300000
補足
・対象となるSalesforceは2販社分を想定（検証、号口の2環境） ※追加で対象販社を増やす場合には、別途計画、お見積もりとさせてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 ・追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・SalesforceのSandbox環境はご準備をお願いいたします。 ・納期：要件確定後に別途ご相談とさせてください。 ・作業L/T：最初の1販社目 1.5カ月、以降追加1販社あたり0.5カ月

## 概算お見積り_初期開発_1販社
Salesforceデータ連携案件 初期開発（1販社） 概算お見積り | [6 empty] | 単価情報
費目情報 |  |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 内容 | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | API接続要件（アカウント、認証方式、IP制限、利用制限など）、データ項目（サンプルデータ取得含む）、通信経路 | 75000 | 5 | 人日 | 375000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 目的、対象データ、連携方式概要、認証方式、API利用制限を記載 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
基本設計 | 構成図作成 | システム構成図を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 設計書作成 | インターフェース設計書（API仕様、認証）、データマッピング設計書を作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
セキュリティ / ネットワーク | 窓口・調整 | Salesforce担当者との窓口・調整対応 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 詳細設計 | セキュリティ設計書（認可スコープ、IPホワイトリスト設定、データ機密性）を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実装 | 各種設定作業 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 単体テスト | 疎通確認、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
データソース | 詳細設計 | API呼び出し、データ変換ロジック、エラー時リカバリ、テーブル定義書、単体テスト仕様書を作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | NiFi実装 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | NiFi実装 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 単体テスト | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
結合テスト | テスト設計 | テスト設計書（データ整合性、API利用制限、エラー時リカバリ、障害時リカバリ）を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| テスト実施 | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
リリース対応 | 設計 | リリース手順書（本番環境移行手順、タイムライン、本番確認観点、切り戻し手順）を作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 実施 | リリース作業、本番確認を実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
プロジェクト管理 | PM | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 5 | 人日 | 437500
| PL | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  |  | 57.5 | 人日 | 4437500
補足
・対象となるSalesforceは1販社分を想定（検証、号口の2環境） ※追加で対象販社を増やす場合には、別途計画、お見積もりとさせてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 ・追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・SalesforceのSandbox環境はご準備をお願いいたします。 ・納期：要件確定後に別途ご相談とさせてください。 ・作業L/T：1.5カ月

## 概算お見積り_追加開発_1販社あたり
Salesforceデータ連携案件 追加開発（1販社あたり） 概算お見積り | [6 empty] | 単価情報
費目情報 |  |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 内容 | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | API接続要件（アカウント、認証方式、IP制限、利用制限など）、データ項目（サンプルデータ取得含む）、通信経路 | 75000 | - | 人日 | - | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 目的、対象データ、連携方式概要、認証方式、API利用制限を記載 | 75000 | - | 人日 | -
基本設計 | 構成図作成 | システム構成図を作成 | 75000 | - | 人日 | -
| 設計書作成 | インターフェース設計書（API仕様、認証）、データマッピング設計書を作成 | 75000 | - | 人日 | -
セキュリティ / ネットワーク | 窓口・調整 | Salesforce担当者との窓口・調整対応 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 詳細設計 | セキュリティ設計書（認可スコープ、IPホワイトリスト設定、データ機密性）を作成 | 75000 | 0.5 | 人日 | 37500
| 実装 | 各種設定作業 | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
| 単体テスト | 疎通確認、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 0.5 | 人日 | 37500
データソース | 詳細設計 | API呼び出し、データ変換ロジック、エラー時リカバリ、テーブル定義書、単体テスト仕様書を作成 | 75000 | 0.5 | 人日 | 37500
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | NiFi実装 | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | NiFi実装 | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
| 単体テスト | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
結合テスト | テスト設計 | テスト設計書（データ整合性、API利用制限、エラー時リカバリ、障害時リカバリ）を作成 | 75000 | 0.5 | 人日 | 37500
| テスト実施 | テスト実施、テスト結果報告書（エビデンス）を作成 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
リリース対応 | 設計 | リリース手順書（本番環境移行手順、タイムライン、本番確認観点、切り戻し手順）を作成 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 実施 | リリース作業、本番確認を実施 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
プロジェクト管理 | PM | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 1.5 | 人日 | 131250
| PL | 窓口対応・進行管理・ディレクション | 87500 | 1.5 | 人日 | 131250
|  |  |  | 14.5 | 人日 | 1125000
補足
・対象となるSalesforceは1販社分を想定（検証、号口の2環境） ※追加で対象販社を増やす場合には、別途計画、お見積もりとさせてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 ・追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・SalesforceのSandbox環境はご準備をお願いいたします。 ・納期：要件確定後に別途ご相談とさせてください。

## 概算お見積り_20260723 (hidden)
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 5 | 人日 | 375000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 方式設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 実装 | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
ネットワーク | 疎通確認 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| 単体テスト | 75000 | 4 | 人日 | 300000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| テスト実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 5 | 人日 | 437500
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  | 85 | 人日 | 6500000
補足
・対象となるSalesforceは2販社分を想定 ※追加で対象販社を増やす場合には、別途計画、お見積もりとさせてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 ・追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・納期：要件確定後に別途ご相談とさせてください。