## README_入力規則設定
範囲 | 入力規則
A:D | 自由入力
E:H | 編集禁止
J:J | チーム一覧
M:M | ステータス一覧

## WBS_テンプレ
入力用 |  |  | 表示用
[15 empty] | Sprint7 | [13 empty] | Sprint8 | [13 empty] | Sprint9 |  |  |  |  | 夏休みーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＞ | [8 empty] | Sprint10 | [13 empty] | Sprint11
大項目 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  |  | 担当 |  | PROEVER情報 |  | スケジュール |  | ステータス | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31
| タイトル | タイトル | 大項目 | 中項番 | 中項目 | 小項番 | 小項目 | チーム | 担当者 | URL | タイトル（自動作成） | 開始日 | 終了日 | - | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
大項目（プロジェクト名） | 中項目1 | 小項目1 | 大項目（プロジェクト名） | 1 | 中項目1 | 1 | 小項目1 | トヨタシステムズ | A |  | 【大項目（プロジェクト名）】1-1_中項目1_小項目1 | 開始日: 2026-07-06; 終了日: 2026-07-08; -: 完了
大項目（プロジェクト名） | 中項目1 | 小項目2 |  |  |  | 2 | 小項目2 | データ基盤 | B |  | 【大項目（プロジェクト名）】1-2_中項目1_小項目2 | 開始日: 2026-07-08; 終了日: 2026-07-08; -: 完了
大項目（プロジェクト名） | 中項目2 | 小項目3 |  | 2 | 中項目2 | 1 | 小項目3 | インフラ | C |  | 【大項目（プロジェクト名）】2-1_中項目2_小項目3 | 開始日: 2026-07-09; 終了日: 2026-07-16; -: 進行中
大項目（プロジェクト名） | 中項目2 | 小項目4 |  |  |  | 2 | 小項目4 | DX道場 |  |  | 【大項目（プロジェクト名）】2-2_中項目2_小項目4 | 開始日: 2026-07-16; 終了日: 2026-07-21; -: 準備中
大項目（プロジェクト名） | 中項目3 | 小項目5 |  | 3 | 中項目3 | 1 | 小項目5 | データ基盤 | E |  | 【大項目（プロジェクト名）】3-1_中項目3_小項目5 | 開始日: 2026-07-22; 終了日: 2026-07-22; -: 進行中
大項目（プロジェクト名） | 中項目４ | 小項目6 |  | 4 | 中項目４ | 1 | 小項目6 | DX道場 | F |  | 【大項目（プロジェクト名）】4-1_中項目４_小項目6 | 開始日: 2026-07-08; 終了日: 2026-07-16; -: 完了
大項目（プロジェクト名） | 中項目４ | 小項目7 |  |  |  | 2 | 小項目7 | U-SLIM | G |  | 【大項目（プロジェクト名）】4-2_中項目４_小項目7 | 開始日: 2026-07-08; 終了日: 2026-07-10; -: 完了
大項目（プロジェクト名） | 中項目４ | 小項目8 |  |  |  | 3 | 小項目8 | Cloudera | H |  | 【大項目（プロジェクト名）】4-3_中項目４_小項目8 | 開始日: 2026-07-15; 終了日: 2026-07-21; -: 進行中
大項目（プロジェクト名） | 中項目４ | 小項目9 |  |  |  | 4 | 小項目9 | トヨタシステムズ | I |  | 【大項目（プロジェクト名）】4-4_中項目４_小項目9 | 開始日: 2026-08-01; 終了日: 2026-08-10; -: 進行中
大項目（プロジェクト名） | 中項目５ | 小項目10 |  | 5 | 中項目５ | 1 | 小項目10 | インフラ | J |  | 【大項目（プロジェクト名）】5-1_中項目５_小項目10 | 開始日: 2026-08-20; 終了日: 2026-09-05; -: 準備中
大項目（プロジェクト名） | 中項目５ | 小項目11 |  |  |  | 2 | 小項目11 |  |  |  | 【大項目（プロジェクト名）】5-2_中項目５_小項目11

## _old_WBS_Kuduバージョン (hidden)
入力用 |  |  |  | 表示用 | Kuduバージョン
[5 empty] | ※タスクの項番はDX道場チーム資料準拠 | [8 empty] | Sprint7 | [13 empty] | Sprint8 | [13 empty] | Sprint9 |  |  |  |  | 夏休みーー |  | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーー＞ | Sprint10 | [13 empty] | Sprint11 | [13 empty] | Sprint12 | [13 empty] | Sprint13
大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  | 担当 |  | PROEVER URL | スケジュール |  | ステータス | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28
|  | タイトル | タイトル | 大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | チーム | 担当者 | - | 開始日 | 終了日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 2 | プロジェクト管理 | dataviz関連 |  | 2 |  | dataviz関連 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 |  | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 4 | PowerBI関連 | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) |  | 4 |  | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応 |  | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部） |  | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 進行中
Dataviz | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 |  | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 8 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車受注分析（マスタ画面含め） |  | 8 |  | 中古車受注分析（マスタ画面含め） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 9 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車仕入・在庫情報 |  | 9 |  | 中古車仕入・在庫情報 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 10 | dataviz開発（マージ対応） | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 |  | 10 |  | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 11 | dataviz開発（マージ対応） | NEO 契約№変更対応の帳票改修 |  | 11 |  | NEO 契約№変更対応の帳票改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | 12 | dataviz開発（マージ対応） | ストール充足率の見える化 |  | 12 |  | ストール充足率の見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 |  | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 | インフラ | Schiffer | 【DATA VIZ】コンポーネント図作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | B | 事前準備 | WBS作成 |  | B |  | WBS作成 | インフラ | 木村 | 【Data Viz】WBS詳細の作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 |  | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 14 | 権限設計 | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明 |  | 14 |  | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | C | 権限設計 | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） |  | C |  | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 15 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境） |  | 15 |  | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境） | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 16 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境） |  | 16 |  | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境） | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 17 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった） |  | 17 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 18 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計検証 |  | 18 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計検証 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | D | 認証方式変更 | GAC申請 |  | D | 認証方式変更 | GAC申請 | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 19 | 認証方式変更 | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 |  | 19 |  | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 | インフラ |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 20 | 認証方式変更 | ATSC／GAC Web導入（検証環境） |  | 20 |  | ATSC／GAC Web導入（検証環境） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込 |  | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 準備中
Dataviz | 22 | 中間テーブル | JOB環境の構築 |  | 22 |  | JOB環境の構築 | インフラ |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 23 | 中間テーブル | 中間テーブル更新のJOB作成 |  | 23 |  | 中間テーブル更新のJOB作成 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 24 | 中間テーブル | テスト |  | 24 |  | テスト | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | 25 | 中間テーブル | 詳細設計書改修 |  | 25 |  | 詳細設計書改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 |  | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 27 | 資料整備 | 受入テスト対応 |  | 27 |  | 受入テスト対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中
Dataviz | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 |  | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job） |  | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job） | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 30 | 本番リリース | リリース準備と実施 |  | 30 |  | リリース準備と実施 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中

## ref_祝日・トヨテック休日一覧2026
祝日名 | 日付 | 曜日
元日 | 2026-01-01 | 木
成人の日 | 2026-01-12 | 月
建国記念の日 | 2026-02-11 | 水
天皇誕生日 | 2026-02-23 | 月
春分の日 | 2026-03-20 | 金
昭和の日 | 2026-04-29 | 水
憲法記念日 | 2026-05-03 | 日
みどりの日 | 2026-05-04 | 月
こどもの日 | 2026-05-05 | 火
憲法記念日振替休日 | 2026-05-06 | 水
海の日 | 2026-07-20 | 月
山の日 | 2026-08-11 | 火
敬老の日 | 2026-09-21 | 月
国民の休日 | 2026-09-22 | 火
秋分の日 | 2026-09-23 | 水
スポーツの日 | 2026-10-12 | 月
文化の日 | 2026-11-03 | 火
勤労感謝の日 | 2026-11-23 | 月
夏休み | 2026-08-10
夏休み | 2026-08-12
夏休み | 2026-08-13
夏休み | 2026-08-14