## 概算お見積り
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 5 | 人日 | 375000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 方式設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 実装 | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
ネットワーク | 疎通確認 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| 単体テスト | 75000 | 4 | 人日 | 300000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| テスト実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 5 | 人日 | 437500
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  | 85 | 人日 | 6500000
補足
・対象となるSalesforceは2販社分を想定 ※追加で対象販社を増やす場合には、別途計画、お見積もりとさせてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 ・追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・納期：要件確定後に別途ご相談とさせてください。