## プロダクトバックログ（元） (hidden)
ID | PJ | タスク名 | 起票者 | 主担当者 | 副担当者 | 期日 | 予想工数（人日） | ステータス | 内容 | メモ
4 | CDP安定稼働対策 | アプリログの解析 | 西村 | 範 | 周、鄭 |  |  | 完了
5 | CDP安定稼働対策 | 解析結果からアプリ側短期対策（SQL改善等）の実行 | 西村 | 範 | 周、鄭 |  |  | 完了 | アプリ主導で仕様に基づいてすでに最適化が行われています
22 | CDP安定稼働対策 | メダリオン実装のデモ - CDP Goldを準備する 対象クエリを決める U-SLIM 車両明細 | 三ツ井 | 飯塚 |  | 2026-04-01 |  | 完了
44 | CDP安定稼働対策 | メダリオン実装のデモ - CDP Goldを準備する STGにテーブルの存在を確認 | 三ツ井 | 飯塚 |  | 2026-04-01 |  | 完了
45 | CDP安定稼働対策 | メダリオン実装のデモ - CDP Goldを準備する STGにGoldテーブルを作成 | 三ツ井 | 飯塚 |  | 2026-04-01 |  | 完了
46 | CDP安定稼働対策 | メダリオン実装のデモ - CDP Goldを準備する STGで実行計画を確認（現状とGoldの比較） | 三ツ井 | 飯塚 |  | 2026-04-01 |  | 完了
47 | CDP安定稼働対策 | メダリオン実装のデモ - CDP Goldを準備する STGでクエリログを確認（現状とGoldの比較） | 三ツ井 | 飯塚 |  | 2026-04-01 |  | 完了
23 | CDP安定稼働対策 | VWH 負荷試験 準備 前回の設定に戻す | 三ツ井 | 肖 |  |  |  | 未着手
24 | CDP安定稼働対策 | VWH 負荷試験 Jmeter準備 コードの準備 | 三ツ井 | 三ツ井 | 周、鄭 |  | 0.5 | 未着手
48 | CDP安定稼働対策 | VWH 負荷試験 実施 | 三ツ井 |  |  |  | 1 | 未着手
25 | CDP安定稼働対策 | インフラ 負荷テストのリトライ VWH オートスケールのチューニング | 三ツ井 |  |  |  |  | 未着手
6 | CDP安定稼働対策 | DB設計の変更企画（メダリオン） | 西村 | 飯塚 | 三ツ井 |  | 1 | 進行中 | WBSの作成（タスク分解、担当者、スケジュール）
10 | CDP安定稼働対策 | DataflowのS3連携（Gazoo/U-PASS） |  | 王 |  |  |  | 進行中
11 | CDP安定稼働対策 | Dataflow kafka→staging PKなしテーブルの除外 |  | 王 |  | ju |  | 完了
34 | データマネジメント | 石川さんタスクの進行をスケジュール出し | 三ツ井 | 三ツ井 |  | 2026-04-02 | 0.5 | 完了 | データマネジメント_現状把握と問題点の可視化.xlsx
35 | データマネジメント | ① 現状テーブル一覧 - 全テーブルをリスト化 | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-06 | 0.5 | 未着手
36 | データマネジメント | ① 現状テーブル一覧 - 各テーブルの詳細を明記 | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-10 | 2 | 未着手 | 何のデータか、どのサービスで使われているか（PowerBI / Web / バッチ等）、更新頻度、データソース、責任者
37 | データマネジメント | ② サービス一覧 - 現在提供しているサービスを全て列挙 | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-02 | 0.5 | 未着手
38 | データマネジメント | ② サービス一覧 - 各サービスが使用しているテーブルを紐付け | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-10 | 1 | 未着手
39 | データマネジメント | ③ 問題点整理 - 使われていないテーブル | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-14 | 0.5 | 未着手
40 | データマネジメント | ③ 問題点整理 - 重複しているテーブル | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-14 | 0.5 | 未着手
41 | データマネジメント | ③ 問題点整理 - サービスに対して不足しているデータ | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-14 | 0.5 | 未着手
42 | データマネジメント | ④ 理想構造（簡易でよい） - サービス起点で必要なデータ構造案 | 三ツ井 | 三ツ井 | 範, Zhen | 2026-04-15 | 1 | 未着手
15 | 定常運用 | Observerbility 修復作業 | 肖 | 範 |  |  |  | 完了
2 | 定常運用 | Github導入 | 西村 | 深井 |  | 2026-04-03 |  | 進行中 |  | 申請待ち
1 | 定常運用 | 完全性PJ向けの環境整理（DEV/STG） | 西村 | 深井 |  | 2026-04-10 | 5 | 進行中 | ・どういう構成にするかの確定 ・環境の構築
3 | 定常運用 | VWHのアップデート（本番環境） | 西村 | 飯塚 | キム | 2026-04-10 | 1 | 未着手 | 楊さんからキャッチアップしつつ進める
49 | DataViz PoC | 入力データ保存DBのSOX法対応 |  | 楊 | 孫 | 2026-04-13 | 5 | 進行中
28 | トヨポ連携 | 新車購入情報 | 石井 | 石井 |  | 2026-04-10 | 5 | 進行中 | S3連携を実装する | トヨポ側でまだ接続情報をもらえていないため仮状態で構築中
| トヨポ連携 | 走行ポイント対象者除外 | 石井 | 石井 |  | 2026-04-10 | 3 | 進行中 | S3連携を実装する | トヨポ側でまだ接続情報をもらえていないため仮状態で構築中
| トヨポ連携 | 口座開設者リスト | 石井 | 石井 |  | 2026-06-01 | 3 | 未着手 | S3連携を実装する | 未定のため接続情報等設計未定
| トヨポ連携 | 充電情報 | 石井 | 石井 |  | 2027-01-01 | 3 | 未着手 | S3連携を実装する | 未定のため接続情報等設計未定
| トヨポ連携 | トヨポ側結合テスト支援 | 石井 | 石井 |  | 2026-04-10 | 3 | 未着手 | OGG連携のデータを利用するトヨポアプリ側Nifiの結合テストの支援依頼 | 依頼項目が曖昧なため追加依頼もある見込み
| トヨポ連携 | トヨポ側Nifi利用手順書作成 | 石井 | 石井 |  | 2026-04-30 | 3 | 未着手 | 項目未定だがトヨポ側で作成したNifiの実行手順を用意してほしいとの依頼 | 手順項目未定
ID | PJ | タスク名 | 起票者 | 主担当者 | 副担当者 | 期日 | 予想工数（人日） | ステータス | 内容 | メモ
29 | 定常運用 | 3/24に見つかった検証環境(ai21rep_ve_trial_kudu)のai21テーブルのデータを変更できない事象への対応 | 三ツ井 |  |  | 2026-04-08 |  | 未着手
26 | CDP安定稼働対策 | インフラ 本番運用に向けた設定の切り替え VWH オートスケールのチューニング | 三ツ井 |  |  |  |  | 未着手
27 | CDP安定稼働対策 | 重いクエリのチューニング(新庄さんからのご指摘対応) |  | 一旦Pending |  |  |  | 未着手 | 実行計画の比較があれば、チューニングの要否を説明できる
7 | CDP安定稼働対策 | ID6に合わせたアプリの最適化 | 西村 | 三ツ井 | 周、鄭 |  |  | 未着手
8 | CDP安定稼働対策 | IcebergとKuduの再評価（PKのシナリオが変わっている事が前提） | 西村 | 肖 |  |  |  | 未着手
9 | CDP安定稼働対策 | 検知機能や通知、ある程度の基盤システム運用自動化など、安定稼働を前提とした監視基盤もクラウデラの標準機能をベースにトヨタ向け最適化を図る | 西村 | 肖 |  |  |  | 未着手
12 | CDP安定稼働対策 | CLOポリシーの設定 レイヤー毎に（=Goldに関してはDB別に） | [5 empty] | 未着手
13 | CDP安定稼働対策 | NiFi エラーハンドリング改善 （ rollback / max-bin-age / Failed処理の改善） | 肖 | 王 |  |  |  | 未着手
14 | CDP安定稼働対策 | Application メダリオン対応（UI / SQLの構造変更）、 Task 6 とセットである | 肖 |  |  |  |  | 未着手
16 | CDP安定稼働対策 | Spark ジョブのTruncate対応 | 肖 | 範 |  |  |  | 未着手
17 | CDP安定稼働対策 | Spark ジョブのTruncate対応バージョン＋PSバージョンのMerge | 肖 |  |  |  |  | 未着手
18 | CDP安定稼働対策 | Kafka -> NiFi -> Staging Table -> Spark -> Gold Table 結合テストのテストケース作成 | Zhen |  |  |  |  | キャンセル
19 | CDP安定稼働対策 | Kafka -> NiFi -> Staging Table -> Spark -> Gold Table 結合テストのテストケース消化 | Zhen |  |  |  |  | キャンセル
20 | CDP安定稼働対策 | メダリオンの導入によって、ETL（Sparkジョブ）のスケジューリング設定 （Task 6依存） | 肖 |  |  |  |  | 未着手
21 | トーマス連携 | トーマス連携Proxyサーバ構築・結合テスト | 深井 | 深井 | 石井、王 |  | 5 | 未着手 | どういう経緯で誰が主導して進めているか明らかにしてほしい
30 | 定常運用 | PS向けアカウントの作成 | 三ツ井 | 肖 |  |  |  | 未着手
31 | 定常運用 | 権限整理（Azure） | 三ツ井 | 深井 | 三ツ井 |  |  | 未着手
32 | 定常運用 | 権限整理（CDP） | 三ツ井 | 深井 | 三ツ井 |  |  | 未着手
33 | CDP安定稼働対策 | リソース・コンピューティングの調査 | 三ツ井 | 飯塚 |  |  |  | 未着手
43 | GR車両データ連携 | モビリコ - GR車両データ連携 | 西村 | 王 |  |  |  | 未着手
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Sheet1 (hidden)
ステータス
未着手
進行中
キャンセル
完了

## セキュリティ対応
参考

## 見積り
モビリコ案件お見積り
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 単価情報
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） |  |  | 人月 | 人日
要件定義 | 連携データ精査からのスコープ確定 | 75000 | 2 | 人日 | 150000 |  | 管理 | 1750000 | 87500
インフラ準備 | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000 |  | 一般 | 1500000 | 75000
| Azure環境構築 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
データ連携 | ai21追加連携調整対応 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| テーブル追加対応 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| NiFI連携開発 | 75000 | 8 | 人日 | 600000
セキュリティ要件 | セキュリティ 基本設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| セキュリティ 内部対応 | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| セキュリティ 外部対応 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 追加要件分 |  |  |  | 0
テスト | 連携テスト | 75000 | 2 | 人日 | 150000
進行管理・ディレクション | PM（業務DX側） | 87500 | 5 | 人日 | 437500
| PL（インフラ側） | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  | 49 | 人日 | 3800000 | + セキュリティ追加要件分
補足
・スコープは暫定対応範囲（Ni-Fiでの連携）でのお見積りとなっております。 恒久対応としてAPI基盤の開発を検討したく、別途計画・お見積もりとさせてください。 ・今回扱うのはTMCが指定した販社のみとし、 追加で対象販社を増やす場合には同じく恒久対応の中で検討させてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・納期：受注後 15営業日 ※セキュリティ要件が追加された場合には追加で日数が必要になる想定です。

## 見積り (2)
モビリコ案件お見積り
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 単価情報
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） |  |  | 人月 | 人日
要件定義 | 連携データ精査からのスコープ確定 | 75000 | 3 | 人日 | 225000 |  | 管理 | 1750000 | 87500
インフラ準備 | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000 |  | 一般 | 1500000 | 75000
| Azure環境構築 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
API開発 | ai21追加連携調整対応 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 構築 | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
セキュリティ要件 | セキュリティ 基本設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| セキュリティ 内部対応 | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| セキュリティ 外部対応 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 追加要件分 |  |  |  | 0
テスト | 連携テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
進行管理・ディレクション | PM（業務DX側） | 87500 | 5 | 人日 | 437500
| PL（インフラ側） | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  | 55 | 人日 | 4250000 | + セキュリティ追加要件分
補足
・スコープは暫定対応範囲（Ni-Fiでの連携）でのお見積りとなっております。 恒久対応としてAPI基盤の開発を検討したく、別途計画・お見積もりとさせてください。 ・今回扱うのはTMCが指定した販社のみとし、 追加で対象販社を増やす場合には同じく恒久対応の中で検討させてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・納期：受注後 15営業日 ※セキュリティ要件が追加された場合には追加で日数が必要になる想定です。 ・運用・保守の費用は別途お見積りとさせてください。

## スケジュール
重点PJ_WBS＿モビリコ
プロジェクト情報 | [7 empty] | 2026
フェーズ | PJ名 | タスク種別 | タスク（親） | タスク（子） | 担当 |  | ステータス | 4月 | [21 empty] | 5月 | [19 empty] | 6月
- | - | - | - | - | 会社名 | 担当名 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
| - | - | - | - | [6 empty] | Sprint1 | [9 empty] | Sprint２ | [6 empty] | GW期間 | [5 empty] | Sprint２ |  | Sprint3 | [9 empty] | Sprint4 | [8 empty] | Sprint3 | [9 empty] | Sprint4
N/A | GR車両データ連携 | 要件定義 | ・IF資料連携 ※サンプルコード | サンプルコード受領 | TMC様 |  | 完了
|  | インフラ準備 | ・セキュリティ設計 | セキュリティ設計​ | トヨテック | 西村 | 完了
|  |  |  | レビュー | トヨテック | 西村 | 完了
|  |  | ・回線申請 | 大森さん依頼（新規Vネット作成依頼） | トヨテック | 深井 | 完了
|  |  |  | 確認 | トヨテック | 三ツ井 | 完了
|  |  | ・詳細設計 | 設計 | トヨテック | 楊、深井 | 完了
|  |  |  | レビュー | トヨテック | 三ツ井 | 完了
|  |  | ・D.e‑CloudDirectの下記情報を連携してもらう | CDP環境のアドレスの送付 | トヨテック | 深井 | 完了
|  |  |  | 申請 | TMC様 | 楊、深井 | 完了
|  |  |  | ネットワーク作業 | トヨタシステムズ様 |  | 完了
|  |  |  | 疎通確認 | TMC様 |  | 完了
|  |  | セキュリティ対応 | 設計（API Key/APIM） | トヨテック | 三ツ井 | 完了
|  |  |  | APIキー作成・管理 | トヨテック | 深井、西出 | 完了
|  |  |  | TMC共有（APIキー） | トヨテック | 深井、西出 | 完了
|  |  |  | HTTPリクエスト実装 | TMC様 |  | 準備中
|  |  |  | APIM(ルーティング登録) | トヨテック | 深井、西出 | 完了
|  |  |  | APIM(エラーハンドリング) | トヨテック | 深井、西出 | 準備中
|  |  |  | APIM(レート制限) | トヨテック | 深井、西出 | 準備中
|  |  |  | APIM(ログ設定) | トヨテック | 深井、西出 | 完了
|  |  |  | セキュリティ共通基盤穴あけ | TS様 |  | 完了
|  |  |  | Ranger設定（サービスアカウント） | トヨテック | 楊 | 進行中
|  |  |  | Ranger設定（ポリシー設定） | トヨテック | 楊 | 進行中
|  |  |  | 単体テスト | トヨテック | 深井、西出 | 準備中
|  |  | セキュリティ対応 | 設計（OAuth2/APIM） | トヨテック | 三ツ井 | 完了
|  |  | ・ユーザー認証対応 | Entra ID設定（アプリ登録） | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  | ・APIM導入 | Entra ID設定（クライアント登録） | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | Entra ID設定（APIアクセス許可の付与） | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | Entra ID設定（管理者同意（Admin Consent）） | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | Entra ID設定（カスタムクレーム設定） | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | TMC共有（client_id / client_secret） | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | OAuth2トークン取得実装 | TMC様 |  | 準備中
|  |  |  | APIM(ルーティング登録) | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | APIM(JWTポリシー設定) | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | APIM(クレームチェック) | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | APIM( レート制限) | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | APIM( ログ設定) | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | APIM( エラーハンドリング) | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  |  | 単体テスト | トヨテック | 楊、深井 | 準備中
|  |  | ・Azureリソース構築 | 設計（AppService or コンテナ） | トヨテック | 楊、深井 | 完了
|  |  |  | 構築 | トヨテック | 深井 | 完了
|  |  |  | 疎通確認 | トヨテック | 楊 | 準備中
|  | データ連携 | ・外部ソースから追加分のデータ連携調整 | ai21臨時調整依頼（トヨテック→TMC様） | トヨテック | 肖 | 完了
|  |  |  | 対応期間 | TMC様 |  | 完了
|  |  |  | 確認 | トヨテック | 王、範 | 完了
|  |  | ・テーブル追加（定常作業） ※検証環境（1販社のみ） | 準備・実行 | トヨテック | 範 | 完了
|  |  |  | 単体テスト | トヨテック | 範 | 完了
|  |  | ・テーブル追加 ※本番環境（234販社） | 準備・実行 | トヨテック | 範 | 完了
|  |  |  | 単体テスト | トヨテック | 範 | 完了
|  |  | ・SQL文をKUDU用に変換 ※テーブル追加に依存 | 実行 | トヨテック | 孫 | 完了
|  |  |  | 単体テスト | トヨテック | 孫 | 完了
|  |  |  | データ共有 | トヨテック | 孫 | 完了
|  |  | ・Nifi開発（or Java開発） | 設計 | トヨテック | 王 | 完了
|  |  |  | 構築 | トヨテック | 孫 | 完了
|  |  |  | 構築（APIキーの照合） | トヨテック | 孫 | 準備中
|  |  |  | 単体テスト | トヨテック | 孫 | 完了
|  | 共通 | ・疎通確認 | 検証環境での連携テスト（2API） | トヨテック | 楊 | 準備中
|  |  |  | 検証環境での連携テスト（2API） | TMC様 | 楊 | 準備中
Note on E29: 木村 悠羽: 疎通ができないとテストができない