## 概算お見積り_案A
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 4 | 人日 | 300000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 方式設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 実装 | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
ネットワーク | 疎通確認 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| テスト実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 4 | 人日 | 350000
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 4 | 人日 | 350000
|  |  | 71 | 人日 | 5425000
補足
【案A：現行範囲を維持して効率化】 ・現行の2販社対応と、要件定義からリリースまでの工程を原則維持する一般的な試算です。 ・既存のNiFiフロー、Salesforce接続設定、ネットワーク経路、認証・セキュリティ機能、構成図、設計書、テストケース、リリース手順を再利用できることを前提としています。 ・2販社の処理は可能な範囲で共通化し、個別開発、重複資料、重複テスト、PM・PLの重複管理を削減します。 ・現行の85人日・6,500,000円から、71人日5,425,000円へ見直す一般的な試算です。削減幅は14人日・1,075,000円です。 ・対象オブジェクト、対象項目、データ量、連携頻度、削除データの扱い、保存先、セキュリティ要件は未確定のため、要件確認後に再見積もりが必要です。 ・既存資産を利用できない場合、2販社の構成が異なる場合、新規ネットワーク・認証・セキュリティ対応が必要な場合は追加工数となります。 ・対象販社の追加や、本資料の範囲外となる作業は別途見積もりとし、納期は要件確定後に調整します。

## 概算お見積り_案B
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 3 | 人日 | 225000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 方式設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実装 | 75000 | 6 | 人日 | 450000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
ネットワーク | 疎通確認 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| テスト実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 3 | 人日 | 262500
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 3 | 人日 | 262500
|  |  | 58 | 人日 | 4425000
補足
【案B：初回の対象範囲を限定】 ・現行見積もりの全範囲を同じ条件で安く実施する案ではなく、初回の対象販社、Salesforceオブジェクト、取得項目、対象期間などを限定する一般的な試算です。 ・削減方法として、2販社のうち1販社を先行する、または2販社とも対象としつつ主要オブジェクト ・必要項目だけに限定することを想定しています。 ・連携方式は日次1回の差分連携を基本とし、添付ファイル、複雑なデータ加工・集計、大量の過去データ移行、リアルタイム・高頻度連携は初回対象外とする想定です。 ・既存のNiFi環境、接続設定、ネットワーク経路、認証・セキュリティ機能、設計資料、テストケース、リリース手順を利用できることを前提としています。 ・現行の85人日・6,500,000円から、58人日・4,425,000円へ見直す一般的な試算です。削減幅は27人日・2,075,000円です。 ・対象外とした販社、オブジェクト、項目、過去データ、添付ファイル、加工処理などを後から追加する場合は、設計・開発・テスト・リリースの追加費用が発生する可能性があります。 ・対象オブジェクト、必須項目、データ量、更新・削除データの扱い、保存先、個人情報、セキュリティ要件は未確定のため、要件確認後に工数と金額の再計算が必要です。 ・対象販社の追加や、本資料の範囲外となる作業は別途見積もりとし、納期は要件確定後に調整します。

## 概算お見積り_案C
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 2 | 人日 | 150000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 方式設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実装 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 単体テスト | 75000 | 2 | 人日 | 150000
ネットワーク | 疎通確認 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 単体テスト | 75000 | 2 | 人日 | 150000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| テスト実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 2 | 人日 | 175000
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 2 | 人日 | 175000
|  |  | 44 | 人日 | 3350000
補足
【案C：第1段階のみを先行実施】 ・現行見積もりと同じ完成範囲を安く実施する案ではなく、接続・取得・保存が可能かを確認するため、初回対応を最小限の範囲に限定する一般的な試算です。 ・初回は1販社または限定環境、少数の主要Salesforceオブジェクト、必要最小限の項目、日次1回の連携、データ基盤への単純保存を想定しています。 ・最低限必要な認証・セキュリティ対応、基本的な正常系・異常系テスト、限定範囲でのリリースは実施します。 ・2販社目への展開、対象オブジェクト・項目の追加、大量の過去データ移行、添付ファイル、複雑なデータ加工・集計、高度な監視・通知、自動再実行、長期運用保守は後続対応とする想定です。 ・既存のNiFi環境、接続設定、ネットワーク経路、認証・セキュリティ機能、設計資料、テストケース、リリース手順を利用できることを前提としています。 ・現行の85人日・6,500,000円から、44人日・3,350,000円へ見直す一般的な試算です。削減幅は41人日・3,150,000円です。 ・初回費用は抑えられますが、第1段階だけでは本格運用に必要な機能が不足する可能性があり、後続対応まで含めた総額が現行見積もりを下回るとは限りません。 ・対象販社、対象オブジェクト、対象項目、データ量、連携方式、更新・削除データの扱い、保存先、セキュリティ要件、第1段階の完了条件は未確定のため、要件確認後に再見積もりが必要です。 ・後続作業および本資料の範囲外となる作業は別途見積もりとし、納期は要件確定後に調整します。