## Slide 1: 次期J 活動実績データ データ連携進行
2026年 8月 27日
株式会社トヨテック DX推進PJ

## Slide 2: ［ご相談］技術検証の実施内容につきまして
領域 | 実証移行の判断クライテリア
① Azure側受信技術検証 | Salesforceイベント配信 & Azure Event Consumer構成イメージとNW要件を両社で合意
② データ要件 | 連携対象オブジェクト / 項目 / 更新件数（件/日、件/h）が定量的に確定
③ 非機能要件 | 許容遅延・順序保証・リトライ方針が握れている
④ 対象範囲・粒度 | 「ポイント付与対象」となる活動データの粒度が定義
⑤ ライセンス構成 | 5万件/日 超過の見込みと必要SKUのコスト目線が合意
ご提案いただいたSalesforce↔Azure間の通信検証ですが、
弊社ではデータ活用基盤への接続を加味すると、Kafkaコネクタの開発・動作検証を行いたく思っており、ご説明をさせていただきます。
Salesforce様 前回ご提案内容

## Slide 3: 全販社 構成イメージ / NW要件（Salesforce CDC Pub/Sub API）
Azureテナント
toyotecdap
rg-toyotecdap CDPデータ活用基盤
TOYOTEC DAP
Kafka
Kudu
Kafka Connector
Source Connector
192.168.20.0/25
publish
変更検知
CDC
Platform Event
SObject
subscribe (grpc + avro)
開発 SCOPE
API認証の設定
認証 SCOPE
Outbound通信の許可
ネットワーク SCOPE
Salesforceから送ってもらうか
Azureから取りに行くか
TM東京
活動実積（頻度）、見込み

## Slide 4: マイルストーン 全販社（STG環境想定） 9/2 更新
1～4
7〜11
14～18
21～25
28〜30
9月
NW
Outbound通信の許可
7営業日
認証
API認証の設定
1営業日
開発
Kafka Connectorの実装
14営業日
テスト・評価
結合試験
3営業日
9/9 Outbound通信 完了
9/18 API認証 / 開発
完了
9/25 結合試験 完了
10/1 15:00-15:30 藤原社長
チェック
アカウント
アカウントの手配
データ確認
3営業日
準備中
進行中
完了
Salesforce
CDC / Platform Event の設定
2営業日
本日9/3

## Slide 5: マイルストーン 全販社（STG環境想定）
1～4
7〜11
14～18
21～25
27〜30
9月
開発
NW
認証
テスト
リリース
Salesforce
Outbound通信の許可
7営業日
API認証の設定
3営業日
Kafka Connectorの実装
14営業日
CDC / Platform Event の設定
結合試験
3営業日
9/9 Outbound通信/API認証 完了
9/18 開発完了
9/25 結合試験 完了
10/1 15:00-15:30 藤原社長
チェック
トヨテック
Salesforce様

## Slide 6: お願いしたいこと
お願いしたいこと
Kafka Connectorでの接続のため、
Salesforce側での設定方法や認証方式についてご案内をお願いいたします。
IP制限の設定などもあるようでしたら合わせてご教示ください。
2
1
Pub/Sub API 利用方法の
ご案内
CDC / Platform Eventの設定
CDCイベントの発行とBrokerへCDCデータを蓄積する設定をお願いいたします。
弊社側で必要な作業もありましたらご案内をお願いいたします。

## Slide 7: テストシナリオ
正常系
・連携するデータ量が合っているか
・データの件数、行数
・マスタ系
・最新
・トランザクション系
・更新差分の件数を確認する方法はSalesforce側で準備があるかに依存
・指定した日付の範囲が合っているか
・10月を指定したときにまだデータがないので、実行されたら0件が正
・0件だからと言ってエラーにならない
・テーブルとカラムが合っているか
・Salesforceの値とCDPの値を比較し、一致するか
・データ型の確認
・全部文字列か、Salesforce側でデータ型に変換されているか
・Salesforceの値とCDPの値を比較し、一致するか ※変換が必要な場合は次のレイヤー
・NULLの扱い
・文字列で来るか、空で来るか ※処理が失敗する（空で来る想定）
・JSON形式（文字列）の扱い（カスタムオブジェクト）
・プロパティの順番は関係ない、内包している値が一致しているか
・連携元と連携先のマッピングが正しいか
・基本はSalesforce上のオブジェクト名を利用
・各販社のSalesforceごとにスキーマが切られる
・カスタムオブジェクトを統一したとしても、データが充足しているとは限らない
・キーがずれる可能性もある
・A社とB社で利用できるデータが異なる
・実際に使うときに統合することを考える（Siver, Goldを作るときの話）
異常系
・データ量が想定よりも多い / 少ない
・エラーログの出力
・データ完全性 ・Kafkaで受信したデータとSalesforceのEvent Busに蓄積されたデータを比較し、欠損がないか確認
観点、項目、具体的な確認方法

## Slide 8: Appendix

## Slide 9: 1販社 構成イメージ / NW要件（Salesforce REST API/Bulk API ）
Azureテナント
toyotecdap
rg-toyotecdap CDPデータ活用基盤
TOYOTEC DAP
192.168.20.0/25
API
SObject
https + json
開発 SCOPE
API認証の設定
認証 SCOPE
Outbound通信の許可
ネットワーク SCOPE
Kudu
Ni-Fi for
Salesforce

## Slide 10: マイルストーン 1販社（TM東京 or 佐賀 / STG環境想定） 9/2 更新
1～4
7〜11
14～18
21～25
28〜30
9月
NW
Outbound通信の許可
7営業日
認証
API認証の設定
1営業日
開発
テスト・評価
結合試験
3営業日
9/9 Outbound通信 完了
アカウント
アカウントの手配
準備中
進行中
完了
本日9/3
Ni-Fi for Salesforceの実装
8営業日
9/17 結合試験 完了

## Slide 11: マイルストーン 1販社（TM東京 or 佐賀）
1～4
7〜11
14～18
21～25
27〜30
9月
開発
NW
認証
Outbound通信の許可
7営業日
API認証の設定
3営業日
Ni-Fi for Salesforceの実装
8営業日
結合試験
3営業日
9/9 Outbound通信/API認証 完了
9/17 結合試験 完了
トヨテック
テスト
リリース

## Slide 12
12