## 大日程
[6 empty] | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
フェーズ | ゴール設定 | 阻害要因 | 業務カテゴリ | タスク | ステータス | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
暫定対応版 | 対象販社の次期Jデータが | ・利用するデータが確定していない | 要件定義 | 要件定義 | 進行中 | bar: 8月 17 to 8月 24
・対象は1-3販社 | データ活用基盤に継続的に取り込まれ、 | ・対象販社が確定していない |  | Salesforceデータ調査 | 進行中 | bar: 8月 3; 8月 17 to 8月 24
・NiFiのコネクタによる接続 | 業務アプリが利用できる状態 | ・Salesforceにログインするアカウント情報が必要 | 基本設計 | 全体・非機能設計 | 準備中 | bar: 8月 24 to 8月 31
・リアルタイム性はない方式 |  |  | 詳細設計 | セキュリティ設計 | 準備中 | bar: 9月 7
|  |  |  | ネットワーク設計 | 準備中 | bar: 9月 7
|  |  |  | データ連携・IF設計 | 準備中 | bar: 9月 7 to 9月 14
|  |  |  | データ保存・テーブル設計 | 準備中 | bar: 9月 7 to 9月 14
|  |  | 実装 | セキュリティ・ネットワーク設定 | 準備中 | bar: 9月 7 to 9月 14
|  |  |  | Salesforce接続設定 | 準備中 | bar: 9月 14; 9月 28
|  |  |  | データ取得・保存開発 | 準備中 | bar: 9月 14; 9月 28
|  |  | 単体試験 | 単体試験 | 準備中 | bar: 10月 5
|  |  | 結合試験 | 結合・E2E試験 | 準備中 | bar: 10月 5
|  |  |  | セキュリティ・ネットワーク試験 | 準備中 | bar: 10月 5
|  |  | リリース | Salesforce接続設定 | 準備中 | bar: 10月 12
|  |  |  | NiFi号口移行 | 準備中 | bar: 10月 12
|  |  |  | セキュリティ・ネットワーク設定 | 準備中 | bar: 10月 12
|  |  |  | リリース後動作確認 | 準備中 | bar: 10月 12
恒久対応版 PoC（STG環境を想定） | 事前検証として以下の観点を確認し、 | ・利用するデータが確定していない | 要件定義 | 要件定義 | 準備中 | bar: 8月 24 to 8月 31
・対象：全販社 | 藤原社長から本実装へと進む合意を得られた状態 | ・Salesforceにログインするアカウント情報が必要 |  | Salesforceデータ調査 | 準備中 | bar: 8月 24 to 8月 31
・Salesforce CDCとKafkaのブリッジによる接続 | ・Azure↔Salesforce間の疎通 |  | 詳細設計 | 技術方式・アーキテクチャ | 準備中 | bar: 8月 31
・準リアルタイムの方式 | ・CDCペイロードの構造 |  |  | セキュリティ設計 | 準備中 | bar: 9月 7
| ・受信側の実装ボリューム、エラー時挙動 |  |  | ネットワーク設計 | 準備中 | bar: 9月 7
・PoC | ・連携方式の技術的リスク（NW/認証/スループット） |  | 実装 | セキュリティ・ネットワーク設定 | 準備中 | bar: 9月 7 to 9月 14
・対象：1販社 |  |  |  | PoC構築 | 準備中 | bar: 9月 7 to 9月 14
・Salesforce CDCとAzure Functionによる接続 |  |  | 単体試験 | 単体試験 | 準備中 | bar: 9月 7 to 9月 14
|  |  | 結合試験 | 機能・E2E検証 | 準備中 | bar: 9月 14; 9月 28
|  |  |  | 性能・障害検証 | 準備中 | bar: 9月 14; 9月 28
|  |  | 評価 | 結果評価・報告 | 準備中 | bar: 10月 5
[7 empty] | 夏季休暇 | [5 empty] | シルバーウィーク
補足 | bar: 9月 28
・スケジュールはやや厳しい。 | bar: 9月 28
・正直なところ、10月中旬ごろまで欲しいところ。。。 | bar: 9月 28
・9/21-23がシルバーウィークとなっている点も懸念しております。 | bar: 9月 28
Salesforceさんと調整したいこと
・Salesforceにログインするアカウント情報が必要
・カスタムオブジェクトを確認したい