## Sheet1
# | 区分 | 件名 | 内容 | ステータス | 起票者 | 期日 | 担当 | 結果
1 | QA | ネットワーク制限について | Salesforce ↔ CDPのネットワーク疎通を行う必要がある | 確認中 | Salesforce様 | 調整中 | TEC | データ活用基盤はAzure閉域網の中にあり、 Salesforce の Pub/Sub API（api.pubsub.salesforce.com:7443）への outbound TLS 経路の許可が必要と考えております。
2 | QA | Clouderaへの連携方法について | Salesforce ↔ CDPのデータ連携方法を決める必要がある | 確認中 | Salesforce様 | 調整中 | TEC | Salesforce CDCとKafkaをブリッジする新規コネクタを実装し、 Salesforce CDC → コネクタ → kafka → NiFi, Flink → Kudu, Icebergへと連携する想定をしています。 コネクタは公式Javaクライアントを再利用したラッパーとなる想定です。 Kafka から下流は既存の Oracle 系 CDC 基盤を流用できます。
3 | QA | リトライなどの処理要件の深堀り | Pub/Sub API接続層のリトライを含む、処理要件を具体化したい | 確認中 | Salesforce様 | 調整中 | TEC | リトライに関しては欠損防止（再開）は replayId で担保することで、 停止・再起動時に前回位置から自動再開でき、欠損・重複を制御可能です。 保持期間、フォールバックについてはどのような対応が可能か相談させていただきたく思います。
4 | QA | TECからTFCへのデータ連携 | 連携粒度として必要なポイント付与対象 | 確認中 | Salesforce様 | 調整中 | TEC | 検討中
5 | QA | 受け側の仕組み | CDP側の仕組みとしてインスタンスなどはどの様になっているか | 確認中 | Salesforce様 | 調整中 | TEC | システム構成図にて別途ご説明させていただきます。
6 | QA | イベント消費量 | 配信対象は5万件を超えるか | 完了 | Salesforce様 | 2026-08-06 | TEC | 超える予想となっております。
7 | QA | 連携対象オブジェクトと項目 | 連携対象オブジェクトと項目は何になるか | 確認中 | Salesforce様 | 調整中 | TEC | オブジェクト/項目はこれから検討。 TMCと相談しながら推進開始していく予定です。
8 | QA | 「230 社」のトポロジについて | 独立 230 org か 1 org 複数アカウントのいずれになりますでしょうか。 購読の多重度とコネクタの台数設計が変わります。 | 起票 | TEC |  | Salesforce様 | 独立230org
9 | QA | CDC 対象 SObject の一覧提供のお願い | CDC のEnvelope（ChangeEventHeader）は全対象で共通ですが、 payload の項目は対象オブジェクトごと（標準＋カスタム項目 __c）に異なります。 対象 SObject の一覧をいただければ、下流のスキーマ設計・マッピングを具体化できます。 | 起票 | TEC |  | Salesforce様 | 標準オブジェクト https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.260.0.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_associated_objects_change_event.htm
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20