## README_入力規則設定
範囲 | 入力規則
A:D | 自由入力
E:H | 編集禁止
J:J | チーム一覧
M:M | ステータス一覧

## WBS_テンプレ
入力用 |  |  | 表示用
[15 empty] | Week1 | [6 empty] | Week2 | [6 empty] | Week3 | [6 empty] | Week4 | [6 empty] | Week5 | [6 empty] | Week6 | [6 empty] | Week7 | [6 empty] | Week8 | [6 empty] | Week9
大項目 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  |  | 担当 |  | PROEVER情報 |  | スケジュール |  | ステータス | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19
| タイトル | タイトル | 大項目 | 中項番 | 中項目 | 小項番 | 小項目 | チーム | 担当者 | URL | タイトル（自動作成） | 開始日 | 終了日 | - | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | WBS・大日程の作成／更新 | 次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 1 | プロジェクト管理 | 1 | WBS・大日程の作成／更新 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】1-1_プロジェクト管理_WBS・大日程の作成／更新 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-30; -: 進行中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | 進捗・課題・リスク管理 |  |  |  | 2 | 進捗・課題・リスク管理 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】1-2_プロジェクト管理_進捗・課題・リスク管理 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | Salesforce・Azure・Cloudera関係者調整 |  |  |  | 3 | Salesforce・Azure・Cloudera関係者調整 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】1-3_プロジェクト管理_Salesforce・Azure・Cloudera関係者調整 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | 成果物・設計レビュー管理 |  |  |  | 4 | 成果物・設計レビュー管理 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】1-4_プロジェクト管理_成果物・設計レビュー管理 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-29; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | プロジェクト管理 | PoC完了判定・Go／No-Go管理 |  |  |  | 5 | PoC完了判定・Go／No-Go管理 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】1-5_プロジェクト管理_PoC完了判定・Go／No-Go管理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | TMT先行PoCの目的・スコープ確定 |  | 2 | 前提・業務要件 | 1 | TMT先行PoCの目的・スコープ確定 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-1_前提・業務要件_TMT先行PoCの目的・スコープ確定 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-27; -: 進行中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | PoC開始点・終了点の確定 |  |  |  | 2 | PoC開始点・終了点の確定 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-2_前提・業務要件_PoC開始点・終了点の確定 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-27; -: 進行中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 |  |  |  | 3 | ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-3_前提・業務要件_ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-31; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | ニアリアルタイムの許容遅延確認 |  |  |  | 4 | ニアリアルタイムの許容遅延確認 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-4_前提・業務要件_ニアリアルタイムの許容遅延確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | 対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 |  |  |  | 5 | 対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-5_前提・業務要件_対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | 対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 |  |  |  | 6 | 対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-6_前提・業務要件_対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | PoC成功条件・証跡要件の合意 |  |  |  | 7 | PoC成功条件・証跡要件の合意 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-7_前提・業務要件_PoC成功条件・証跡要件の合意 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 前提・業務要件 | 業務要件・PoC前提一覧の文書化 |  |  |  | 8 | 業務要件・PoC前提一覧の文書化 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】2-8_前提・業務要件_業務要件・PoC前提一覧の文書化 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 |  | 3 | Salesforce前提・データ調査 | 1 | TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-1_Salesforce前提・データ調査_TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-31; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 既存CDC利用オブジェクトの確認 |  |  |  | 2 | 既存CDC利用オブジェクトの確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-2_Salesforce前提・データ調査_既存CDC利用オブジェクトの確認 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-08-31; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Objectの確定 |  |  |  | 3 | PoC対象Objectの確定 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-3_Salesforce前提・データ調査_PoC対象Objectの確定 | 開始日: 2026-08-25; 終了日: 2026-09-01; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Fieldの確定 |  |  |  | 4 | PoC対象Fieldの確定 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-4_Salesforce前提・データ調査_PoC対象Fieldの確定 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 対象Object間の参照関係・識別キー確認 |  |  |  | 5 | 対象Object間の参照関係・識別キー確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-5_Salesforce前提・データ調査_対象Object間の参照関係・識別キー確認 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 |  |  |  | 6 | 通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-6_Salesforce前提・データ調査_通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 | 開始日: 2026-08-26; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | イベント配信数・公開数の契約上限確認 |  |  |  | 7 | イベント配信数・公開数の契約上限確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-7_Salesforce前提・データ調査_イベント配信数・公開数の契約上限確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 追加ライセンス要否・適用条件確認 |  |  |  | 8 | 追加ライセンス要否・適用条件確認 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-8_Salesforce前提・データ調査_追加ライセンス要否・適用条件確認 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Salesforce前提・データ調査 | 周辺Object・追加項目の補足調査 |  |  |  | 9 | 周辺Object・追加項目の補足調査 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】3-9_Salesforce前提・データ調査_周辺Object・追加項目の補足調査 | 開始日: 2026-09-02; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | CDCとPlatform Eventの使い分け確認 |  | 4 | 技術方式・アーキテクチャ | 1 | CDCとPlatform Eventの使い分け確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-1_技術方式・アーキテクチャ_CDCとPlatform Eventの使い分け確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-03; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Subscribe方式候補比較（Pub/Sub API等） |  |  |  | 2 | Subscribe方式候補比較（Pub/Sub API等） | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-2_技術方式・アーキテクチャ_Subscribe方式候補比較（Pub/Sub API等） | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Salesforce→Azure認証方式の決定 |  |  |  | 3 | Salesforce→Azure認証方式の決定 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-3_技術方式・アーキテクチャ_Salesforce→Azure認証方式の決定 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Event Consumer方式の決定 |  |  |  | 4 | Azure Event Consumer方式の決定 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-4_技術方式・アーキテクチャ_Azure Event Consumer方式の決定 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-07; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | Azure→Cloudera連携方式の決定 |  |  |  | 5 | Azure→Cloudera連携方式の決定 | Cloudera | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-5_技術方式・アーキテクチャ_Azure→Cloudera連携方式の決定 | 開始日: 2026-09-01; 終了日: 2026-09-07; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | E2E構成図・責務分界の作成 |  |  |  | 6 | E2E構成図・責務分界の作成 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-6_技術方式・アーキテクチャ_E2E構成図・責務分界の作成 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | データ形式・識別情報・マッピング方針整理 |  |  |  | 7 | データ形式・識別情報・マッピング方針整理 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-7_技術方式・アーキテクチャ_データ形式・識別情報・マッピング方針整理 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 技術方式・アーキテクチャ | 監視・ログ・処理履歴のPoC方針整理 |  |  |  | 8 | 監視・ログ・処理履歴のPoC方針整理 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】4-8_技術方式・アーキテクチャ_監視・ログ・処理履歴のPoC方針整理 | 開始日: 2026-09-04; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 |  | 5 | Security・NW・環境準備 | 1 | Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】5-1_Security・NW・環境準備_Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Salesforce→Azureネットワーク制約確認 |  |  |  | 2 | Salesforce→Azureネットワーク制約確認 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】5-2_Security・NW・環境準備_Salesforce→Azureネットワーク制約確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Azure側受信環境の準備 |  |  |  | 3 | Azure側受信環境の準備 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】5-3_Security・NW・環境準備_Azure側受信環境の準備 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Cloudera側PoC受入環境・接続先の準備 |  |  |  | 4 | Cloudera側PoC受入環境・接続先の準備 | Cloudera | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】5-4_Security・NW・環境準備_Cloudera側PoC受入環境・接続先の準備 | 開始日: 2026-09-03; 終了日: 2026-09-08; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | Secret・Credential管理方法の設定 |  |  |  | 5 | Secret・Credential管理方法の設定 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】5-5_Security・NW・環境準備_Secret・Credential管理方法の設定 | 開始日: 2026-09-04; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | Security・NW・環境準備 | 接続・権限・疎通の事前確認 |  |  |  | 6 | 接続・権限・疎通の事前確認 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】5-6_Security・NW・環境準備_接続・権限・疎通の事前確認 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | PoC構築 | Salesforce CDC/Event設定 |  | 6 | PoC構築 | 1 | Salesforce CDC/Event設定 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】6-1_PoC構築_Salesforce CDC/Event設定 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-10; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | PoC構築 | Azure Event Consumer最小実装 |  |  |  | 2 | Azure Event Consumer最小実装 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】6-2_PoC構築_Azure Event Consumer最小実装 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-11; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | PoC構築 | イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 |  |  |  | 3 | イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】6-3_PoC構築_イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 | 開始日: 2026-09-08; 終了日: 2026-09-11; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | PoC構築 | Azure→Cloudera連携処理の最小実装 |  |  |  | 4 | Azure→Cloudera連携処理の最小実装 | Cloudera | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】6-4_PoC構築_Azure→Cloudera連携処理の最小実装 | 開始日: 2026-09-08; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | PoC構築 | Cloudera側データ確認先・受入処理準備 |  |  |  | 5 | Cloudera側データ確認先・受入処理準備 | Cloudera | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】6-5_PoC構築_Cloudera側データ確認先・受入処理準備 | 開始日: 2026-09-08; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | PoC構築 | 単一レコードでの最小E2E疎通 |  |  |  | 6 | 単一レコードでの最小E2E疎通 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】6-6_PoC構築_単一レコードでの最小E2E疎通 | 開始日: 2026-09-10; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | PoC構築 | PoC構成・設定値の記録 |  |  |  | 7 | PoC構成・設定値の記録 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】6-7_PoC構築_PoC構成・設定値の記録 | 開始日: 2026-09-11; 終了日: 2026-09-15; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-01 接続・認証／Subscribe開始確認 |  | 7 | 機能・E2E検証 | 1 | TC-01 接続・認証／Subscribe開始確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】7-1_機能・E2E検証_TC-01 接続・認証／Subscribe開始確認 | 開始日: 2026-09-10; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-02 単一変更イベント受信確認 |  |  |  | 2 | TC-02 単一変更イベント受信確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】7-2_機能・E2E検証_TC-02 単一変更イベント受信確認 | 開始日: 2026-09-10; 終了日: 2026-09-14; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-03 イベント内容・対象識別確認 |  |  |  | 3 | TC-03 イベント内容・対象識別確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】7-3_機能・E2E検証_TC-03 イベント内容・対象識別確認 | 開始日: 2026-09-11; 終了日: 2026-09-15; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-04 Salesforce→Cloudera E2E確認 |  |  |  | 4 | TC-04 Salesforce→Cloudera E2E確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】7-4_機能・E2E検証_TC-04 Salesforce→Cloudera E2E確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | E2E件数・値・重複の整合性確認 |  |  |  | 5 | E2E件数・値・重複の整合性確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】7-5_機能・E2E検証_E2E件数・値・重複の整合性確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-17; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | TC-05 Salesforce→Cloudera遅延測定 |  |  |  | 6 | TC-05 Salesforce→Cloudera遅延測定 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】7-6_機能・E2E検証_TC-05 Salesforce→Cloudera遅延測定 | 開始日: 2026-09-15; 終了日: 2026-09-17; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 機能・E2E検証 | 機能・E2E試験結果／Evidence整理 |  |  |  | 7 | 機能・E2E試験結果／Evidence整理 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】7-7_機能・E2E検証_機能・E2E試験結果／Evidence整理 | 開始日: 2026-09-16; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TMT実績を基に性能試験条件を確定 |  | 8 | 性能・障害検証 | 1 | TMT実績を基に性能試験条件を確定 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-1_性能・障害検証_TMT実績を基に性能試験条件を確定 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-06 通常負荷試験 |  |  |  | 2 | TC-06 通常負荷試験 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-2_性能・障害検証_TC-06 通常負荷試験 | 開始日: 2026-09-16; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-07 ピーク負荷試験 |  |  |  | 3 | TC-07 ピーク負荷試験 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-3_性能・障害検証_TC-07 ピーク負荷試験 | 開始日: 2026-09-17; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-08/10 受信側停止・接続断／再接続確認 |  |  |  | 4 | TC-08/10 受信側停止・接続断／再接続確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-4_性能・障害検証_TC-08/10 受信側停止・接続断／再接続確認 | 開始日: 2026-09-17; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-09 Cloudera連携失敗時の再処理確認 |  |  |  | 5 | TC-09 Cloudera連携失敗時の再処理確認 | Cloudera | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-5_性能・障害検証_TC-09 Cloudera連携失敗時の再処理確認 | 開始日: 2026-09-18; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-11 Replayによるイベント再取得確認 |  |  |  | 6 | TC-11 Replayによるイベント再取得確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-6_性能・障害検証_TC-11 Replayによるイベント再取得確認 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 |  |  |  | 7 | TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-7_性能・障害検証_TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-25; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 性能・障害検証 | 不具合修正・再試験・予備期間 |  |  |  | 8 | 不具合修正・再試験・予備期間 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】8-8_性能・障害検証_不具合修正・再試験・予備期間 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-25; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | PoC結果の○／△／×／未判定整理 |  | 9 | 結果評価・報告 | 1 | PoC結果の○／△／×／未判定整理 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】9-1_結果評価・報告_PoC結果の○／△／×／未判定整理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-28; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 |  |  |  | 2 | Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 | データ基盤 | ワタル／要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】9-2_結果評価・報告_Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-28; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | 230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 |  |  |  | 3 | 230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】9-3_結果評価・報告_230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-29; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | 恒久対応の実現可否・残課題・次アクション整理 |  |  |  | 4 | 恒久対応の実現可否・残課題・次アクション整理 | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】9-4_結果評価・報告_恒久対応の実現可否・残課題・次アクション整理 | 開始日: 2026-09-25; 終了日: 2026-09-29; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | 上位報告資料の作成・レビュー |  |  |  | 5 | 上位報告資料の作成・レビュー | データ基盤 | ワタル |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】9-5_結果評価・報告_上位報告資料の作成・レビュー | 開始日: 2026-09-28; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 結果評価・報告 | PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 |  |  |  | 6 | PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 | データ基盤 | ワタル／関係者 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】9-6_結果評価・報告_PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 | 開始日: 2026-09-30; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | 230組織向け詳細アーキテクチャ設計 |  | 10 | 後続展開（STEP2） | 1 | 230組織向け詳細アーキテクチャ設計 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】10-1_後続展開（STEP2）_230組織向け詳細アーキテクチャ設計 | -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | Salesforceパッケージ配信方式の実展開検証 |  |  |  | 2 | Salesforceパッケージ配信方式の実展開検証 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】10-2_後続展開（STEP2）_Salesforceパッケージ配信方式の実展開検証 | -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | 230組織の受信側インスタンス・認証管理設計 |  |  |  | 3 | 230組織の受信側インスタンス・認証管理設計 | インフラ | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】10-3_後続展開（STEP2）_230組織の受信側インスタンス・認証管理設計 | -: 準備中
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC | 後続展開（STEP2） | 本番監視・定常運用・リリース設計 |  |  |  | 4 | 本番監視・定常運用・リリース設計 | データ基盤 | 要確認 |  | 【次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC】10-4_後続展開（STEP2）_本番監視・定常運用・リリース設計 | -: 準備中

## _old_WBS_Kuduバージョン
入力用 |  |  |  | 表示用 | Kuduバージョン
[5 empty] | ※タスクの項番はDX道場チーム資料準拠 | [8 empty] | Sprint7 | [13 empty] | Sprint8 | [13 empty] | Sprint9 |  |  |  |  | 夏休みーー |  | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーー＞ | Sprint10 | [13 empty] | Sprint11 | [13 empty] | Sprint12 | [13 empty] | Sprint13
大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  | 担当 |  | PROEVER URL | スケジュール |  | ステータス | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28
|  | タイトル | タイトル | 大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | チーム | 担当者 | - | 開始日 | 終了日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 2 | プロジェクト管理 | dataviz関連 |  | 2 |  | dataviz関連 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 |  | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 4 | PowerBI関連 | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) |  | 4 |  | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応 |  | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部） |  | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 進行中
Dataviz | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 |  | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 8 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車受注分析（マスタ画面含め） |  | 8 |  | 中古車受注分析（マスタ画面含め） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 9 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車仕入・在庫情報 |  | 9 |  | 中古車仕入・在庫情報 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 10 | dataviz開発（マージ対応） | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 |  | 10 |  | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 11 | dataviz開発（マージ対応） | NEO 契約№変更対応の帳票改修 |  | 11 |  | NEO 契約№変更対応の帳票改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | 12 | dataviz開発（マージ対応） | ストール充足率の見える化 |  | 12 |  | ストール充足率の見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 |  | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 | インフラ | Schiffer | 【DATA VIZ】コンポーネント図作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | B | 事前準備 | WBS作成 |  | B |  | WBS作成 | インフラ | 木村 | 【Data Viz】WBS詳細の作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 |  | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 14 | 権限設計 | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明 |  | 14 |  | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | C | 権限設計 | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） |  | C |  | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 15 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境） |  | 15 |  | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境） | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 16 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境） |  | 16 |  | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境） | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 17 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった） |  | 17 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 18 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計検証 |  | 18 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計検証 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | D | 認証方式変更 | GAC申請 |  | D | 認証方式変更 | GAC申請 | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 19 | 認証方式変更 | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 |  | 19 |  | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 | インフラ |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 20 | 認証方式変更 | ATSC／GAC Web導入（検証環境） |  | 20 |  | ATSC／GAC Web導入（検証環境） | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込 |  | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 準備中
Dataviz | 22 | 中間テーブル | JOB環境の構築 |  | 22 |  | JOB環境の構築 | インフラ |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 23 | 中間テーブル | 中間テーブル更新のJOB作成 |  | 23 |  | 中間テーブル更新のJOB作成 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 24 | 中間テーブル | テスト |  | 24 |  | テスト | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | 25 | 中間テーブル | 詳細設計書改修 |  | 25 |  | 詳細設計書改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 |  | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 27 | 資料整備 | 受入テスト対応 |  | 27 |  | 受入テスト対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中
Dataviz | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 |  | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job） |  | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job） | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 30 | 本番リリース | リリース準備と実施 |  | 30 |  | リリース準備と実施 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中

## ref_祝日・トヨテック休日一覧2026
祝日名 | 日付 | 曜日
元日 | 2026-01-01 | 木
成人の日 | 2026-01-12 | 月
建国記念の日 | 2026-02-11 | 水
天皇誕生日 | 2026-02-23 | 月
春分の日 | 2026-03-20 | 金
昭和の日 | 2026-04-29 | 水
憲法記念日 | 2026-05-03 | 日
みどりの日 | 2026-05-04 | 月
こどもの日 | 2026-05-05 | 火
憲法記念日振替休日 | 2026-05-06 | 水
海の日 | 2026-07-20 | 月
山の日 | 2026-08-11 | 火
敬老の日 | 2026-09-21 | 月
国民の休日 | 2026-09-22 | 火
秋分の日 | 2026-09-23 | 水
スポーツの日 | 2026-10-12 | 月
文化の日 | 2026-11-03 | 火
勤労感謝の日 | 2026-11-23 | 月
夏休み | 2026-08-10
夏休み | 2026-08-12
夏休み | 2026-08-13
夏休み | 2026-08-14

## WBS_閲覧用
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC WBS閲覧用
基準前提：TMTを先行対象とし、Salesforce(LPP)→イベント連携→Azure Event Consumer→Cloudera DWHのPoCを実施。9月中の上位報告を計画上の仮アンカーとし、対象Object/Field、Subscribe方式、Azureサービス、Cloudera受入方式、性能目標、正式日程・工数は未確定事項として管理します。
総タスク 68 |  |  | 仮完了 2026/9/30 |  |  | 絶対に必要 58 |  |  | 暫定省略可 6 |  |  | スコープ外・後続 4 |  |  | 並行可能 63 |  |  | 基準工数 未算定
タスク一覧 | [10 empty] | 週次ガント（各列は週初日）
No. | ID | 中項目 | 小項目 | 区分 | チーム | 担当者 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 備考 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
1 | PM-01 | プロジェクト管理 | WBS・大日程の作成／更新 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-25 | 2026-09-30 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 9月中報告から逆算。正式納期は要確認 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | PM-02 | プロジェクト管理 | 進捗・課題・リスク管理 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-25 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 継続タスク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | PM-03 | プロジェクト管理 | Salesforce・Azure・Cloudera関係者調整 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-25 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 外部依存事項を管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | PM-04 | プロジェクト管理 | 成果物・設計レビュー管理 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | PM-05 | プロジェクト管理 | PoC完了判定・Go／No-Go管理 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 230組織展開判断の材料整理 |  |  |  |  | 1 | 1
6 | REQ-01 | 前提・業務要件 | TMT先行PoCの目的・スコープ確定 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 STEP1=TMT、STEP2=230組織 | 1
7 | REQ-02 | 前提・業務要件 | PoC開始点・終了点の確定 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 Salesforce(LPP)→Cloudera DWHを基本範囲 | 1
8 | REQ-03 | 前提・業務要件 | ポイント施策の業務目的・利用データ粒度確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 ポイントDBまでPoC対象か要確認 | 1 | 1
9 | REQ-04 | 前提・業務要件 | ニアリアルタイムの許容遅延確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 数値基準は未確定 | 1 | 1
10 | REQ-05 | 前提・業務要件 | 対象顧客範囲・未取引客の扱い確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
11 | REQ-06 | 前提・業務要件 | 対象変更種別（作成・更新・削除等）確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
12 | REQ-07 | 前提・業務要件 | PoC成功条件・証跡要件の合意 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  | 1
13 | REQ-08 | 前提・業務要件 | 業務要件・PoC前提一覧の文書化 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 最低限はWBS/議事メモで代替可 |  | 1
14 | SFD-01 | Salesforce前提・データ調査 | TMT Salesforce Org・Edition・契約条件確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 CDC/Event関連の利用条件 | 1 | 1
15 | SFD-02 | Salesforce前提・データ調査 | 既存CDC利用オブジェクトの確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
16 | SFD-03 | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Objectの確定 | 通常 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 活動4オブジェクトは候補であり確定扱いしない | 1 | 1
17 | SFD-04 | Salesforce前提・データ調査 | PoC対象Fieldの確定 | 通常 | データ基盤 | 要確認（業務／Salesforce側） | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
18 | SFD-05 | Salesforce前提・データ調査 | 対象Object間の参照関係・識別キー確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1
19 | SFD-06 | Salesforce前提・データ調査 | 通常日・最大日・ピーク時の更新件数調査 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 5万件/日超の可能性は資料記載、実数要確認 | 1 | 1
20 | SFD-07 | Salesforce前提・データ調査 | イベント配信数・公開数の契約上限確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1
21 | SFD-08 | Salesforce前提・データ調査 | 追加ライセンス要否・適用条件確認 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 資料掲載価格は契約確定額として扱わない |  | 1
22 | SFD-09 | Salesforce前提・データ調査 | 周辺Object・追加項目の補足調査 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 |  | 1
23 | ARC-01 | 技術方式・アーキテクチャ | CDCとPlatform Eventの使い分け確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Change Event直接Subscribeか別Platform Eventか確認 |  | 1
24 | ARC-02 | 技術方式・アーキテクチャ | Subscribe方式候補比較（Pub/Sub API等） | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1
25 | ARC-03 | 技術方式・アーキテクチャ | Salesforce→Azure認証方式の決定 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1
26 | ARC-04 | 技術方式・アーキテクチャ | Azure Event Consumer方式の決定 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Azureサービスは現資料で未確定 |  | 1 | 1
27 | ARC-05 | 技術方式・アーキテクチャ | Azure→Cloudera連携方式の決定 | 通常 | Cloudera | 要確認 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Cloudera側受入条件を確認 |  | 1 | 1
28 | ARC-06 | 技術方式・アーキテクチャ | E2E構成図・責務分界の作成 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  | 1 | 1
29 | ARC-07 | 技術方式・アーキテクチャ | データ形式・識別情報・マッピング方針整理 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1 | 1
30 | ARC-08 | 技術方式・アーキテクチャ | 監視・ログ・処理履歴のPoC方針整理 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 本番監視の完成はSTEP1対象外 |  | 1 | 1
31 | SEC-01 | Security・NW・環境準備 | Salesforce側PoC権限・認証情報の準備 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 秘密情報の受渡方法を含む |  | 1
32 | SEC-02 | Security・NW・環境準備 | Salesforce→Azureネットワーク制約確認 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1
33 | SEC-03 | Security・NW・環境準備 | Azure側受信環境の準備 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  | 1 | 1
34 | SEC-04 | Security・NW・環境準備 | Cloudera側PoC受入環境・接続先の準備 | 通常 | Cloudera | 要確認 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  | 1 | 1
35 | SEC-05 | Security・NW・環境準備 | Secret・Credential管理方法の設定 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  | 1 | 1
36 | SEC-06 | Security・NW・環境準備 | 接続・権限・疎通の事前確認 | 通常 | インフラ | 要確認 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  | 1
37 | DEV-01 | PoC構築 | Salesforce CDC/Event設定 | 通常 | データ基盤 | 要確認（Salesforce側） | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  | 1
38 | DEV-02 | PoC構築 | Azure Event Consumer最小実装 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1
39 | DEV-03 | PoC構築 | イベント受信ログ・Evidence取得機能の準備 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1
40 | DEV-04 | PoC構築 | Azure→Cloudera連携処理の最小実装 | 通常 | Cloudera | 要確認 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1 | 1
41 | DEV-05 | PoC構築 | Cloudera側データ確認先・受入処理準備 | 通常 | Cloudera | 要確認 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1 | 1
42 | DEV-06 | PoC構築 | 単一レコードでの最小E2E疎通 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  | 1 | 1
43 | DEV-07 | PoC構築 | PoC構成・設定値の記録 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 |  |  | 1 | 1
44 | FT-01 | 機能・E2E検証 | TC-01 接続・認証／Subscribe開始確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1 | 1
45 | FT-02 | 機能・E2E検証 | TC-02 単一変更イベント受信確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  | 1 | 1
46 | FT-03 | 機能・E2E検証 | TC-03 イベント内容・対象識別確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  | 1 | 1
47 | FT-04 | 機能・E2E検証 | TC-04 Salesforce→Cloudera E2E確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
48 | FT-05 | 機能・E2E検証 | E2E件数・値・重複の整合性確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  | 1
49 | FT-06 | 機能・E2E検証 | TC-05 Salesforce→Cloudera遅延測定 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
50 | FT-07 | 機能・E2E検証 | 機能・E2E試験結果／Evidence整理 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
51 | PT-01 | 性能・障害検証 | TMT実績を基に性能試験条件を確定 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
52 | PT-02 | 性能・障害検証 | TC-06 通常負荷試験 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  | 1
53 | PT-03 | 性能・障害検証 | TC-07 ピーク負荷試験 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  | 1
54 | PT-04 | 性能・障害検証 | TC-08/10 受信側停止・接続断／再接続確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  | 1
55 | PT-05 | 性能・障害検証 | TC-09 Cloudera連携失敗時の再処理確認 | 通常 | Cloudera | 要確認 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  | 1
56 | PT-06 | 性能・障害検証 | TC-11 Replayによるイベント再取得確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 採用方式・要件に応じて実施 |  |  |  |  | 1
57 | PT-07 | 性能・障害検証 | TC-12 重複受信・二重処理挙動確認 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 準備中 | 【暫定省略可｜並行可】 採用方式・要件に応じて実施 |  |  |  |  | 1
58 | PT-08 | 性能・障害検証 | 不具合修正・再試験・予備期間 | 通常 | データ基盤 | 要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  |  | 1
59 | REP-01 | 結果評価・報告 | PoC結果の○／△／×／未判定整理 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
60 | REP-02 | 結果評価・報告 | Salesforce利用量・追加ライセンス／コスト条件整理 | 通常 | データ基盤 | ワタル／要確認 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
61 | REP-03 | 結果評価・報告 | 230組織展開時の技術・運用・ライセンス課題整理 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
62 | REP-04 | 結果評価・報告 | 恒久対応の実現可否・残課題・次アクション整理 | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
63 | REP-05 | 結果評価・報告 | 上位報告資料の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | ワタル | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [5 empty] | 1
64 | REP-06 | 結果評価・報告 | PoC完了・後続展開Go／No-Go判定 | マイルストーン | データ基盤 | ワタル／関係者 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜不可】 9月中報告を仮アンカーとして設定 | [5 empty] | 1
65 | FUT-01 | 後続展開（STEP2） | 230組織向け詳細アーキテクチャ設計 | 後続 | データ基盤 | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】 TMT PoC完了後
66 | FUT-02 | 後続展開（STEP2） | Salesforceパッケージ配信方式の実展開検証 | 後続 | データ基盤 | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】 既存パッケージ配信活用を想定
67 | FUT-03 | 後続展開（STEP2） | 230組織の受信側インスタンス・認証管理設計 | 後続 | インフラ | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】
68 | FUT-04 | 後続展開（STEP2） | 本番監視・定常運用・リリース設計 | 後続 | データ基盤 | 要確認 |  |  | 準備中 | 【スコープ外・後続｜要確認】 PoCでは完成を求めない

## WBS_方針変更記録
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC WBS方針変更記録
本シートは、2026/08/06 Salesforce社資料および次期J MTG整理を基に、恒久対応PoCのWBS方針へ反映した内容を記録します。正式日程・工数・対象Object/Field・採用アーキテクチャ・ライセンス費用は未確定事項を含むため、推測で確定値を置きません。
項目 | 内容
MTG方針 | 現状調査から恒久対応の技術検証フェーズへ移行し、Salesforce→データ基盤の継続連携実現性を検証する。
STEP1基準 | まずTMT（資料上、230org中最大規模）でSalesforce(LPP)→Azure側受信→Cloudera DWHのニアリアルタイム連携PoCを行う。
STEP2基準 | 230組織への実展開はTMT PoC完了後の後続。STEP1では展開可否を判断するための材料取得までを行う。
技術方針 | Salesforceのイベント駆動方式（CDC/Event Bus等）を有力候補とするが、CDC Change Event直接Subscribeか別Platform Eventかは未確定。
日程 | 9月中の上位報告を計画上の仮アンカーとし、2026/09/30をWBS上の仮完了日とする。正式納期ではない。
工数 | 旧NiFi→Kudu前提の53.5人日は今回のSalesforce→Azure→Cloudera PoCへ流用しない。方式・担当・対象件数確定後に再見積する。
更新日 | 2026/08/25
変更対象 | 変更前／既存前提 | 今回のWBS基準 | 理由・根拠 | 関連WBS | 日程の扱い | 工数の扱い | 備考
先行対象 | 1販社先行・NiFi→Kuduの旧WBS | TMT先行PoC | Salesforce資料でTMTを最大規模の先行対象として実現性・コスト確認する方針 | REQ-01、SFD-01、REP-03 | 8/25～9/30を仮計画 | 要再見積 | TMT正式Org情報は要確認
連携経路 | Salesforce→NiFi→Kudu（旧WBS） | Salesforce→イベント連携→Azure Event Consumer→Cloudera DWH | 今回の恒久対応資料のSTEP1構成へ合わせる | ARC-01～07、DEV-01～06、FT-04 | 旧日程は流用しない | 旧工数は流用しない | Azureサービス、Cloudera投入方式は未確定
イベント方式 | NiFi/API取得中心 | CDC/Event Bus等のイベント駆動方式を検討 | Salesforce資料の合意事項・Appendixに基づく | ARC-01～02、DEV-01～03 | 方式決定を先行 | 要再見積 | CDCとPlatform Eventの具体的使い分けは要確認
対象Object/Field | 旧WBSでは調査後に具体化 | 今回も未確定のまま前提確認タスク化 | Salesforce資料で『これから検討』と明記 | SFD-03～05、REQ-03～06 | 9月初旬までの確定を仮置き | 対象数確定後に算定 | 活動4オブジェクトは候補であり確定扱いしない
性能条件 | 旧NiFi前提の処理時間 | TMT実件数・ピーク件数・実測遅延で評価 | 資料に5万件/日超の可能性、更新頻度/件数は要確認と記載 | SFD-06～08、FT-06、PT-01～03 | 機能疎通後に性能試験 | 実件数に応じ再算定 | ニアリアルタイムの秒・分基準は業務側確認が必要
障害復旧 | 旧取得処理の再実行方針 | 接続断、受信側停止、Cloudera連携失敗、Replay等を候補化 | 資料でRetry深掘り、CDCのReplay機能が説明されている | PT-04～08 | 9/17～9/25を仮配置 | 採用方式により変動 | Replay・重複試験は要件次第で省略可
Salesforceライセンス | 旧API/NiFi前提 | CDC対象数・イベント配信量・Add-on要否を評価 | Salesforce資料9頁にObject数・配信量・価格例が提示 | SFD-01～02、SFD-06～08、REP-02 | PoC前半で条件確認 | 契約条件確認後に算定 | 資料掲載価格を今回契約の確定額として扱わない
230組織 | 後続販社展開 | STEP2としてスコープ外・後続。STEP1では展開課題の評価まで | Salesforce資料8頁の将来像と受け側インスタンス論点 | REP-03、FUT-01～04 | 本WBSでは日程未設定 | PoC後に再見積 | 既存パッケージ配信活用を想定、実展開は後続
ポイントDB | 旧WBS対象外 | Cloudera DWHまでをSTEP1の基本終了点とし、ポイントDBまで含むか要確認 | Salesforce資料のSTEP1タイトルがClouderaまで | REQ-02～03 | 対象化時は再計画 | 対象化時は追加見積 | 業務全体図にはポイントDBが存在
未確定事項 | WBS確定前／PoC開始前に確認が必要な内容
TMT Salesforce Org | 具体的Org、Edition、契約条件、CDC/Event利用状況
対象データ | Object、Field、参照関係、必要な変更種類、未取引客の扱い
実データ量 | 通常日、最大日、ピーク時間帯の変更件数
許容遅延 | ニアリアルタイムを何秒／何分以内とするか
イベント方式 | CDC Change Event直接Subscribeか、別Platform Eventを介すか
Subscribe方式 | Pub/Sub API、CometD、MuleSoft等のうち今回採用する方式
Azure受信方式 | Event Consumerに使用するAzureサービス、インスタンス構成
Cloudera連携 | Azure→Clouderaの受入IF、保存先、データ形式、識別キー
Security/NW | 認証、接続経路、Firewall等の制約、Secret管理
障害要件 | Retry、Replay、再接続、重複・未処理検知のPoC対象範囲
正式日程 | PoC開始可能日、上位報告日、外部依存期限
正式工数 | 担当体制、採用方式、対象Object数、性能条件確定後に再見積
1.5か月逆算見直し | 変更前 | 変更後 | 理由 | 対象 | 日程への効果 | 工数の扱い | 注意
スコープ | 旧NiFi→Kudu先行検証 | TMT Salesforce→Azure→Cloudera PoC | 今回の恒久対応資料へ合わせる | 全WBS | 不要な旧NiFi作業を除外 | 旧53.5人日は非流用 | 最終方式は未確定
優先度 | 通常タスク中心 | 絶対に必要／暫定省略可／スコープ外・後続を明示 | 9月中報告から逆算して取捨選択するため | WBS_閲覧用 備考 | 任意作業を後ろ倒し可能 | 正式見積後に再配賦 | 要件・担当確定後に再調整
並行実施 | 明示なし | 要件、Salesforce調査、Security/NW、方式検討を並行化 | 前半の外部依存待ちを短縮するため | REQ/SFD/ARC/SEC | クリティカルパスを圧縮 | 追加工数ではなく進め方 | 同一担当者の場合は実際の並行性を再確認
予備期間 | 明示なし | 9/24～9/25に再試験・予備を確保 | 9月末報告直前まで検証を詰め込まないため | PT-06～08、REP-01～04 | 不具合対応余地を確保 | 工数未算定 | 9/21～23は祝日を考慮

## WBS工数配賦
次期J Salesforce→Cloudera 恒久対応PoC WBS工数配賦
今回の正式工数は未算定です。旧Salesforce→NiFi→Kudu先行検証の53.5人日は方式・対象・成果物が異なるため流用しません。本シートではWBS IDへの配賦先だけを先に整理し、対象Object数、採用Subscribe方式、Azure/Cloudera実装方式、担当体制の確定後に人日を入力します。
No. | 見積カテゴリ | 見積タスク | 元工数 | 今回PoC工数 | 関連WBS ID | 配賦先・対象作業 | 扱い | 補足
1 | 要件定義 | 目的・スコープ／業務要件整理 |  |  | REQ-01～08 | TMT先行スコープ、ポイント施策、遅延、対象顧客、成功条件 | 要再見積 | 要件未確定事項の確認を含む
2 | Salesforce調査 | Object・Field・データ特性調査 |  |  | SFD-03～06 | 対象Object/Field、参照関係、通常/最大/ピーク件数 | 要再見積 | 対象数確定後に細分化
3 | Salesforce調査 | 契約・CDC/Event制約／ライセンス確認 |  |  | SFD-01～02、SFD-07～08 | Edition、既存CDC、配信枠、Add-on要否 | 要再見積 | 資料掲載価格は確定見積ではない
4 | 基本設計 | イベント連携方式・E2E構成設計 |  |  | ARC-01～08 | CDC/Event、Subscribe方式、Azure Event Consumer、Cloudera連携、責務分界 | 要再見積 | 採用方式確定後に工数化
5 | Security/NW | 認証・NW・Secret・接続環境準備 |  |  | SEC-01～06 | Salesforce/Azure/Clouderaの認証・接続・環境準備 | 要再見積 | 外部依存待ちを含む
6 | Salesforce実装 | CDC/Event設定 |  |  | DEV-01 | 対象ObjectのCDC/Event設定 | 要再見積 | 対象Object数と方式に依存
7 | Azure実装 | Event Consumer／ログ実装 |  |  | DEV-02～03 | イベントSubscribe、受信、Evidence取得 | 要再見積 | Azureサービス未確定
8 | Cloudera実装 | Azure→Cloudera連携／受入準備 |  |  | DEV-04～05 | 連携処理、受入先、確認処理 | 要再見積 | Cloudera受入方式未確定
9 | PoC構築 | 最小E2E疎通・構成記録 |  |  | DEV-06～07 | 単一レコードE2E、設定値・構成の記録 | 要再見積 | DEV-07は暫定省略可
10 | 機能試験 | 接続・イベント・データ・E2E・遅延 |  |  | FT-01～07 | TC-01～05、整合性、Evidence整理 | 要再見積 | 業務上必要な変更種別のみ実施
11 | 性能試験 | 通常負荷・ピーク負荷 |  |  | PT-01～03 | TMT実績を基に試験条件作成、処理量・遅延評価 | 要再見積 | 実件数確認後に工数化
12 | 障害試験 | 再接続・再処理・Replay・重複 |  |  | PT-04～08 | 接続断、Cloudera失敗、Replay、重複、再試験 | 要再見積 | Replay/重複は要件により省略可
13 | 結果評価 | PoC判定・ライセンス・230組織課題整理 |  |  | REP-01～04 | ○△×未判定、利用量/コスト、STEP2課題、実現可否 | 要再見積 | TMT結果に基づき評価
14 | 報告 | 上位報告資料・Go/No-Go判定 |  |  | REP-05～06 | 報告資料作成、レビュー、後続展開判定 | 要再見積 | 9月中報告を仮アンカー
15 | プロジェクト管理 | WBS・進捗・課題・調整・レビュー |  |  | PM-01～05 | 進行管理、リスク、関係者調整、成果物レビュー | 要再見積 | PoC期間全体
16 | STEP2後続 | 230組織展開・本番運用設計 |  |  | FUT-01～04 | 詳細展開設計、パッケージ展開、認証/インスタンス、本番運用 | スコープ外・後続 | TMT PoC完了後に別途再見積
合計 |  |  | 未算定 | 未算定 | 対象Object数・採用方式・担当体制確定後に工数を入力し、STEP2後続は別見積とする。