## 概算お見積り
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り - A案 通常進行 | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 2.5 | 人日 | 187500 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 2.5 | 人日 | 187500
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 方式設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 実装 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 単体テスト | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
ネットワーク | 窓口・調整 | 75000 | 1 | 人日 | 75000 |  | メモ
| 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000 |  | イニシャルで必要なもの
| 疎通確認 | 75000 | 1 | 人日 | 75000 |  | 販社追加で必要なもの
データソース | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000 |  | 毎回必要な作業が何か
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 4 | 人日 | 300000 |  | APIのアカウント設定
| 単体テスト | 75000 | 2 | 人日 | 150000 |  | IP制限設定
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000 |  | など
| テスト実施 | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
リリース対応 | 設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 実施 | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500 |  | 最初わからないことが多い中で、今のデータ活用基盤に取り込むために必須でやらなければいけないこと
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 2 | 人日 | 175000 |  | セキュリティ+ネットワーク
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 2 | 人日 | 175000 |  | 調査
|  |  | 40.5 | 人日 | 3087500 |  |  | データ | 中身。項目、集計の仕方も必要なのでは
サブ(上記の経験から、工数を下げることができると見込んでいる) | [7 empty] | 構築
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き）
要件定義 | 調査 | 75000 | 2.5 | 人日 | 187500 |  | 2販社分を取り込む環境を作る + 調査（4人月？）
| 定義書作成 | 75000 | 2.5 | 人日 | 187500 |  | データは2回に分けて取る（1回取ってみないとわからない）
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 方式設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 実装 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 単体テスト | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
ネットワーク | 窓口・調整 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 疎通確認 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 1.5 | 人日 | 112500
| 単体テスト | 75000 | 1 | 人日 | 75000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| テスト実施 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 実施 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 1.5 | 人日 | 131250
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 1.5 | 人日 | 131250
|  |  | 30.5 | 人日 | 2325000
|  | 合計 | 71 | 人日 | 5412500
補足
【案A：現行範囲を維持して効率化】 ・現行の2販社対応と、要件定義からリリースまでの工程を原則維持する一般的な試算です。 ・既存のNiFiフロー、Salesforce接続設定、ネットワーク経路、認証・セキュリティ機能、構成図、設計書、テストケース、リリース手順を再利用できることを前提としています。 ・2販社の処理は可能な範囲で共通化し、個別開発、重複資料、重複テスト、PM・PLの重複管理を削減します。 ・現行の85人日・6,500,000円から、71人日5,425,000円へ見直す一般的な試算です。削減幅は14人日・1,075,000円です。 ・対象オブジェクト、対象項目、データ量、連携頻度、削除データの扱い、保存先、セキュリティ要件は未確定のため、要件確認後に再見積もりが必要です。 ・既存資産を利用できない場合、2販社の構成が異なる場合、新規ネットワーク・認証・セキュリティ対応が必要な場合は追加工数となります。 ・対象販社の追加や、本資料の範囲外となる作業は別途見積もりとし、納期は要件確定後に調整します。

## 概算お見積り_案A (hidden)
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り - A案 通常進行 | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 5 | 人日 | 375000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 方式設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 実装 | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
ネットワーク | 窓口・調整 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 疎通確認 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 7 | 人日 | 525000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| テスト実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 4 | 人日 | 350000
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 4 | 人日 | 350000
|  |  | 73 | 人日 | 5575000
補足
【案A：現行範囲を維持して効率化】 ・現行の2販社対応と、要件定義からリリースまでの工程を原則維持する一般的な試算です。 ・既存のNiFiフロー、Salesforce接続設定、ネットワーク経路、認証・セキュリティ機能、構成図、設計書、テストケース、リリース手順を再利用できることを前提としています。 ・2販社の処理は可能な範囲で共通化し、個別開発、重複資料、重複テスト、PM・PLの重複管理を削減します。 ・現行の85人日・6,500,000円から、71人日5,425,000円へ見直す一般的な試算です。削減幅は14人日・1,075,000円です。 ・対象オブジェクト、対象項目、データ量、連携頻度、削除データの扱い、保存先、セキュリティ要件は未確定のため、要件確認後に再見積もりが必要です。 ・既存資産を利用できない場合、2販社の構成が異なる場合、新規ネットワーク・認証・セキュリティ対応が必要な場合は追加工数となります。 ・対象販社の追加や、本資料の範囲外となる作業は別途見積もりとし、納期は要件確定後に調整します。

## 概算お見積り_案B (hidden)
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り - B案 1販社を先行して対応し、移行は量産的に扱うことでコスト削減を見込む場合 | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 3 | 人日 | 225000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 方式設計 | 75000 | 4 | 人日 | 300000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実装 | 75000 | 6 | 人日 | 450000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
ネットワーク | 窓口・調整 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 疎通確認 | 75000 | 1 | 人日 | 75000 | マスター |  | 販社A
データソース | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000 |  | サブ | 販社B
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| テスト実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 3 | 人日 | 262500
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 3 | 人日 | 262500
|  |  | 60 | 人日 | 4575000
補足
【案B：初回の対象範囲を限定】 ・現行見積もりの全範囲を同じ条件で安く実施する案ではなく、初回の対象販社、Salesforceオブジェクト、取得項目、対象期間などを限定する一般的な試算です。 ・削減方法として、2販社のうち1販社を先行する、または2販社とも対象としつつ主要オブジェクト ・必要項目だけに限定することを想定しています。 ・連携方式は日次1回の差分連携を基本とし、添付ファイル、複雑なデータ加工・集計、大量の過去データ移行、リアルタイム・高頻度連携は初回対象外とする想定です。 ・既存のNiFi環境、接続設定、ネットワーク経路、認証・セキュリティ機能、設計資料、テストケース、リリース手順を利用できることを前提としています。 ・現行の85人日・6,500,000円から、58人日・4,425,000円へ見直す一般的な試算です。削減幅は27人日・2,075,000円です。 ・対象外とした販社、オブジェクト、項目、過去データ、添付ファイル、加工処理などを後から追加する場合は、設計・開発・テスト・リリースの追加費用が発生する可能性があります。 ・対象オブジェクト、必須項目、データ量、更新・削除データの扱い、保存先、個人情報、セキュリティ要件は未確定のため、要件確認後に工数と金額の再計算が必要です。 ・対象販社の追加や、本資料の範囲外となる作業は別途見積もりとし、納期は要件確定後に調整します。

## 概算お見積り_案C (hidden)
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 2 | 人日 | 150000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| 方式設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実装 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 単体テスト | 75000 | 2 | 人日 | 150000
ネットワーク | 疎通確認 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 4 | 人日 | 300000
| 単体テスト | 75000 | 2 | 人日 | 150000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| テスト実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 1 | 人日 | 75000
| 実施 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 2 | 人日 | 175000
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 2 | 人日 | 175000
|  |  | 44 | 人日 | 3350000
補足
【案C：第1段階のみを先行実施】 ・現行見積もりと同じ完成範囲を安く実施する案ではなく、接続・取得・保存が可能かを確認するため、初回対応を最小限の範囲に限定する一般的な試算です。 ・初回は1販社または限定環境、少数の主要Salesforceオブジェクト、必要最小限の項目、日次1回の連携、データ基盤への単純保存を想定しています。 ・最低限必要な認証・セキュリティ対応、基本的な正常系・異常系テスト、限定範囲でのリリースは実施します。 ・2販社目への展開、対象オブジェクト・項目の追加、大量の過去データ移行、添付ファイル、複雑なデータ加工・集計、高度な監視・通知、自動再実行、長期運用保守は後続対応とする想定です。 ・既存のNiFi環境、接続設定、ネットワーク経路、認証・セキュリティ機能、設計資料、テストケース、リリース手順を利用できることを前提としています。 ・現行の85人日・6,500,000円から、44人日・3,350,000円へ見直す一般的な試算です。削減幅は41人日・3,150,000円です。 ・初回費用は抑えられますが、第1段階だけでは本格運用に必要な機能が不足する可能性があり、後続対応まで含めた総額が現行見積もりを下回るとは限りません。 ・対象販社、対象オブジェクト、対象項目、データ量、連携方式、更新・削除データの扱い、保存先、セキュリティ要件、第1段階の完了条件は未確定のため、要件確認後に再見積もりが必要です。 ・後続作業および本資料の範囲外となる作業は別途見積もりとし、納期は要件確定後に調整します。

## 概算お見積り_金曜時点
Salesforceデータ連携案件 初期開発 概算お見積り | [5 empty] | 単価情報
費目情報 |  | コスト情報 |  |  |  |  | 人月 | 人日
カテゴリ | タスク | 単価 | 工数 | 単位 | 小計（税抜き） | 管理 | 1750000 | 87500
要件定義 | 調査 | 75000 | 5 | 人日 | 375000 | 一般 | 1500000 | 75000
| 定義書作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
基本設計 | 構成図作成 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 方式設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
セキュリティ | 詳細設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| 実装 | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| 単体テスト | 75000 | 3 | 人日 | 225000
ネットワーク | 疎通確認 | 75000 | 2 | 人日 | 150000
データソース | 詳細設計 | 75000 | 5 | 人日 | 375000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ取得） | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| NiFI for Salesforce連携開発（データ保存） | 75000 | 8 | 人日 | 600000
| 単体テスト | 75000 | 4 | 人日 | 300000
結合テスト | テスト設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| テスト実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
リリース対応 | 設計 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
| 実施 | 75000 | 3 | 人日 | 225000
プロジェクト管理 | PM | 87500 | 5 | 人日 | 437500
※窓口対応・進行管理・ディレクション | PL | 87500 | 5 | 人日 | 437500
|  |  | 85 | 人日 | 6500000
補足
・対象となるSalesforceは2販社分を想定 ※追加で対象販社を増やす場合には、別途計画、お見積もりとさせてください。 ・セキュリティ要件（特に個人情報の取り扱い）についてはTMCより提示をお願いいたします。 ・追加の作業が必要な場合は改めてお見積りとさせてください。 ・納期：要件確定後に別途ご相談とさせてください。

## 概算お見積り（第一リリース）
第一リリース 概算見積
※本費用には、Salesforce 1社分のE2Eデータ利活用基盤構築に加え、将来の複数社展開を考慮した共通設計・共通化対応を含みます。
カテゴリ | タスク | 主な作業内容 | 成果物 | 担当レベル | 単価（万） | 工数（人日） | 小計（税抜） （単位：万）
要件定義 | 対象範囲・利用要件整理 | ・第一リリースで実現する業務ユースケースの整理 ・Power BIで確認したい指標・分析粒度の整理 ・データ鮮度、更新頻度、保持期間の整理 ・対象会社・Salesforce Org・利用者の整理 ・第一リリース／第二リリースのスコープ境界明確化 | 要件整理資料 | Architect | 15 | 2 | 30
要件定義 | Salesforceデータ調査 | ・対象Standard / Custom Objectの洗い出し ・対象Field、主キー、参照関係の確認 ・レコード件数・増加量・更新特性の確認 ・SystemModstamp等、増分抽出候補項目の確認 ・削除レコードの取扱要否確認 ・個人情報・機密項目の洗い出し | Object/Field一覧 | Senior | 11 | 1.5 | 16.5
全体設計 | グランドデザイン | ・Salesforce → ADF → ADLS → Cloudera → Power BIの全体構成設計 ・各コンポーネントの責務分界 ・Landing / Raw / Bronze / Silver / Goldのレイヤー定義 ・バッチ処理・加工処理の実行責任整理 ・第二リリースの複数社横展開を考慮した構成設計 ・将来的なCDC/Streaming拡張余地の整理 | 全体アーキテクチャ図 | Architect | 15 | 3 | 45
全体設計 | 非機能・運用方針 | ・データ鮮度目標、処理時間目標の整理 ・再実行、Retry、障害復旧方針 ・データ保持・再処理・Backfill方針 ・監視対象、異常検知、通知方針 ・ログ、処理履歴、Batch ID等の基本方針 ・障害時のSalesforce再取得を極力避ける設計 | 非機能・運用方針 | Senior | 11 | 1.5 | 16.5
セキュリティ | 認証・認可設計 | ▼Salesforce・Azure・Cloudera認証認可設計 ・Salesforce接続ユーザー／Connected App等の認証方式整理 ・ADFからSalesforceへの認証方式設計 ・ADF / ADLS / Cloudera間の認証方式確認 ・Service Principal / Managed Identity等の適用確認 ・Azure RBAC、Cloudera権限の確認 ・最小権限原則に基づくアクセス権整理 ▼Credential・データセキュリティ設計 ・Credential / Secretの保管方式整理 ・Azure Key Vault等の既存Secret管理利用確認 ・Credentialをコード・設定ファイルへ直接保持しない方式の確認 ・通信時／保存時暗号化確認 ・個人情報・機密データのアクセス範囲整理 ・監査ログ・アクセスログ取得方針確認 | Security設計 | Senior | 11 | 1.5 | 16.5
ネットワーク | 接続・通信設計 | ▼Salesforce－Azure－Cloudera通信経路設計・既存NW影響調査 ・Salesforce → ADFの接続経路確認 ・ADF → ADLSの接続経路確認 ・ADLS ↔ Clouderaの既存接続確認 ・Cloudera → Power BI既存経路確認 ・Public / Private接続方式確認 ・Firewall / NSG / Route / Proxy等の影響確認 ・Private Endpoint / Private DNS等の既存利用状況確認 ・追加許可が必要な通信要件の整理 ▼NW設定・疎通方式設計 ・接続先／Port／Protocol等の通信要件整理 ・Firewall等の設定変更依頼内容整理 ・各通信区間の疎通試験方法策定 ・障害発生時のNW／アプリ切り分け方法整理 | NW接続設計 | Senior | 11 | 1.5 | 16.5
IF設計 | データ連携方式設計 | ▼Salesforce Full / Incremental連携方式設計 ・初回Full Load方式設計 ・定期Incremental Load方式設計 ・Watermark項目・管理方法設計 ・取得期間の境界・Overlap設計 ・Salesforce API制約を考慮した取得方式設計 ・ObjectごとのLoad Type設定方針 ▼再実行・重複・削除データ処理設計 ・ADF再実行時の冪等性設計 ・重複データ排除方式 ・Salesforce削除レコードの反映方式 ・途中失敗時のRecovery Point設計 ・再取得／再加工の責務分界 ・処理済Watermark更新タイミング設計 | IF設計 | Senior | 11 | 2 | 22
格納設計 | ADLSデータ配置設計 | ▼Landing / Rawデータ配置・管理方式設計 ・Container / Folder構成設計 ・company / source / object / ingest_date等のPath設計 ・ファイル形式・圧縮形式の整理 ・Partition方針 ・Naming Convention ・RawデータのImmutable運用方針 ・Batch ID / ingestion timestamp等の技術メタデータ設計 ・Retention / Archive方針確認 | データ配置設計 | Senior | 11 | 1 | 11
データ設計 | CDPデータモデル設計 | ・Salesforce ObjectとBronzeテーブルの対応整理 ・Silverでの型・名称・コード標準化方針 ・Salesforce ID等のKey設計 ・重複排除・最新化ルール ・削除データ表現方式 ・会社識別子／source identifier設計 ・Goldの分析粒度・Fact / Dimension等の整理 ・第二リリース横展開を想定した企業共通モデル検討 | データモデル設計 | Senior | 11 | 2 | 22
データ収集 | Salesforce接続 | ・Salesforce接続用Credential設定 ・ADF Linked Service / Connection設定 ・認証・権限設定 ・対象Objectへのアクセス確認 ・SOQL等によるサンプル取得 ・API接続エラー等の基本動作確認 | 接続設定 | Mid | 8.5 | 1.5 | 12.75
データ収集 | ADF共通Pipeline | ・ObjectごとのPipeline乱立を避ける共通処理構築 ・Object名、取得項目、Load Type等のParameter化 ・設定情報を利用したGeneric Pipeline実装 ・Salesforce → ADLSデータ取得処理 ・Batch ID・実行日時等の技術情報付与 ・成功／失敗ステータス管理 ・第二リリースで会社追加可能な構造を考慮 | ADF Pipeline | Mid | 8.5 | 4 | 34
データ収集 | 増分取得実装 | ・Initial Full Load実装 ・Watermarkを利用したIncremental Load実装 ・Overlap取得対応 ・取得成功後のWatermark更新 ・異常終了時のWatermark維持 ・Retry処理 ・再実行時の重複防止 ・削除データ取得が必要な場合の取込処理 | ADF Pipeline | Mid | 8.5 | 2.5 | 21.25
データ格納 | ADLS Landing/Raw | ・設計したFolder / Partition構成作成 ・Salesforce Object単位のRaw配置 ・ingest timestamp / Batch ID等の技術情報保持 ・再処理可能なRaw保持方式実装 ・ファイル／レコード件数等の基本メタデータ取得 ・ClouderaからのRead確認 | ADLS構成 | Junior/Mid | 8 | 1.5 | 12
データ加工 | Bronze構築 | ・ADLS Rawデータ読み込み ・Salesforce Object単位のBronzeテーブル作成 ・基本的な型変換 ・Salesforce ID等のKey保持 ・source / company / batch等の技術メタデータ付与 ・エラーレコードの検知・隔離 ・再実行可能な処理構造 | Bronze Table/Job | Mid | 9 | 3 | 27
データ加工 | Silver構築 | ・データ型・日時・NULL等の標準化 ・重複排除 ・Salesforce更新日時等を利用した最新レコード判定 ・削除レコード反映 ・必要なObject間Join ・コード・名称等の標準化 ・業務利用に不要な技術項目の整理 ・基本的なData Quality Check ・後続Goldから利用しやすい企業共通形式への変換 | Silver Table/Job | Mid/Senior | 9.5 | 4 | 38
データ加工 | Gold構築 | ・Power BIユースケースから必要粒度を定義 ・Silverから必要項目抽出・結合 ・分析用KPI算出に必要な派生項目作成 ・Fact / Dimension等の分析モデル作成 ・Power BIから過度な加工を行わず利用できる形へ変換 ・会社識別情報を考慮した横展開可能な構造作成 | Gold Table/Job | Mid/Senior | 9.5 | 3 | 28.5
可視化 | Power BI | ・既存Power BI－Cloudera接続方式確認 ・Goldデータセット接続 ・Table Relationship等のSemantic Model構築 ・主要Measure/KPI作成 ・基本レポート3〜5ページ程度作成 ・Filter / Slicer等の基本操作実装 ・主要ユースケースの表示確認 | Power BI Report | Mid | 8.5 | 3 | 25.5
テスト | 単体試験 | ・Salesforce Object別取得確認 ・Full / Incremental取得確認 ・Watermark更新確認 ・Retry / 再実行確認 ・ADLSファイル配置確認 ・Bronze / Silver / Gold変換ロジック確認 ・NULL、重複、削除等の境界ケース確認 ・データ件数・Key・主要項目確認 ・試験結果／Evidence整理 | 単体試験結果 | Junior/Mid | 8 | 4 | 32
テスト | 結合・E2E試験 | ・Salesforce元データとの件数・値突合 ・Salesforce → Raw → Bronze → Silver → Gold間のデータ追跡 ・増分更新データのPower BI反映確認 ・削除データ反映確認 ・失敗→再実行→正常復旧シナリオ確認 ・主要KPI／レポート表示値確認 ・E2E処理時間確認 | 結合試験結果 | Senior | 11 | 2 | 22
テスト | Security/NW試験 | ・Salesforce接続権限確認 ・Azure RBAC確認 ・Clouderaアクセス権確認 ・Secretが適切に管理されていることを確認 ・Salesforce → ADF → ADLS → Cloudera間疎通確認 ・Firewall / Private Endpoint等の設定確認 ・不要権限・不要経路が存在しないか基本確認 | 確認結果 | Senior | 11 | 1 | 11
運用 | 運用・障害対応設計 | ・日次／定期処理の正常性確認方法 ・ADF失敗時の確認方法 ・Salesforce APIエラー時の対応方法 ・Watermark不整合時の復旧方法 ・Rawからの再処理方法 ・Cloudera加工処理失敗時の再実行方法 ・処理遅延・件数異常等の確認ポイント ・一次切り分け／エスカレーション方法整理 | 運用手順 | Mid/Senior | 9.5 | 1.5 | 14.25
リリース | 本番移行 | ・本番環境設定反映 ・Credential / Connection設定 ・Pipeline / Job / Table等のDeployment ・初回Full Load実行 ・データ件数・主要項目確認 ・Power BI反映確認 ・本番スケジュール有効化 ・リリース後初期監視 ・Rollback / Recovery手順確認 | Release手順 | Mid | 8.5 | 1.5 | 12.75
PM/PL | プロジェクト管理 | ・WBS／スケジュール管理 ・進捗確認 ・課題／Risk管理 ・Salesforce / Azure / Cloudera / BI関係者調整 ・設計／成果物レビュー管理 ・試験／リリース判定 ・スコープ変更管理 ・第二リリースへ引き継ぐ課題・改善事項整理 | 管理資料 | PL | 13 | 3 | 39
[6 empty] | 51.5 | 526

## 第二リリース共通費
第二リリース共通費 — 複数Salesforce Org横展開対応
※本費用は、第一リリース成果物を前提とした複数社展開向け共通機能の拡張費用です。各社固有要件への個別対応は含みません。
カテゴリ | タスク | 主な作業内容 | 成果物 | 担当レベル | 単価（万） | 工数（人日） | 小計（税抜） （単位：万）
現状調査・差分分析 | Salesforce Org間差分・横展開影響分析 | ・各社Salesforce Org構成比較 ・Standard / Custom Object差分確認 ・Field名・型・必須項目差分確認 ・Object Relation差分確認 ・データ量、更新量、更新頻度比較 ・第一リリース共通モデルで吸収可能な差分と個別対応差分を分類 | Org差分分析資料、横展開影響一覧 | Architect | 15 | 1.5 | 22.5
全体設計 | Multi-Org / Multi-Companyアーキテクチャ拡張設計 | ・第一リリース構成の横展開適合性評価 ・Salesforce Orgとcompany_id等の管理方式設計 ・会社追加時のコード改修最小化 ・会社/Object単位の処理分離 ・一社障害時のFailure Isolation ・会社単位Retry / Backfill設計 ・将来的な会社追加・停止・削除方式整理 | Multi-Companyアーキテクチャ設計書 | Architect | 15 | 2 | 30
セキュリティ | 会社別認証・権限・データ分離設計 | ・Salesforce Org別Credential管理 ・Secret分離方式 ・ADF / ADLS / CDPの会社別アクセス制御 ・会社横断利用者／会社限定利用者の権限整理 ・会社間データ混在防止ルール ・Power BI RLS等の適用要否整理 | Multi-Company Security設計書 | Senior | 11 | 2 | 22
メタデータ設計 | Salesforce Org / Object設定管理モデル拡張 | ・company_id / org_id等の管理項目追加 ・会社別Object / Field Mapping定義 ・Load Type / Watermark / Schedule管理 ・Credential Reference管理 ・有効／無効制御 ・会社追加を設定中心で実施可能なMetadata構造設計 | Metadata / Config定義書 | Senior | 11 | 1.5 | 16.5
データ収集 | ADF Multi-Org Generic Pipeline拡張 | ・第一リリース共通PipelineのMulti-Org化 ・会社/Org Parameter追加 ・接続先、Object、取得条件等の動的取得 ・会社別Connection切替 ・会社別Batch ID / Watermark管理 ・会社別実行成否管理 ・一社失敗時の他社処理継続制御 | Multi-Org ADF Pipeline | Mid | 8.5 | 3 | 25.5
セキュリティ実装 | Salesforce Org別Credential / Connection分離 | ・Org別Credential登録 ・Key Vault等との連携 ・Credential Reference化 ・PipelineへのSecret直書き排除 ・会社別認証・権限確認 ・Credential変更時のPipeline影響最小化 | Credential / Connection設定 | Mid / Senior | 9.5 | 1.5 | 14.25
データ格納 | ADLS Multi-Company構成対応 | ・会社識別可能なFolder / Partition構成 ・company_id / org_id等の技術メタデータ追加 ・会社単位の再処理可能なRaw構成 ・会社間ファイル混在防止 ・既存Retention / Lifecycle Policy適用確認 | Multi-Company ADLS構成 | Mid | 9 | 1 | 9
データ加工 | Bronze / Silver Multi-Company対応 | ・company_id / org_id永続化 ・Salesforce ID衝突防止 ・会社別Object / Field差分吸収 ・Mapping設定適用 ・共通Schemaへの標準化 ・会社固有項目の取扱い ・削除・重複・最新化処理の会社単位適用 ・異常データの会社間影響防止 | Bronze / Silver Job、共通Schema | Mid / Senior | 9.5 | 3 | 28.5
データマート | Gold会社別・会社横断分析モデル拡張 | ・Company Dimension構築 ・企業共通KPIへの標準化 ・会社別／横断集計モデル ・Fact / DimensionへのCompany Key追加 ・Salesforce Org差分の吸収 ・会社追加時のGold改修最小化 | Multi-Company Goldモデル | Mid / Senior | 9.5 | 2 | 19
可視化 | Power BI Multi-Company対応 | ・Company Dimension反映 ・会社Filter / Slicer追加 ・全社／会社別KPI対応 ・会社比較表示 ・必要に応じたRLS対応 ・第一リリースレポート回帰確認 | Multi-Company Power BIレポート | Mid | 8.5 | 2 | 17
運用 | 会社別監視・障害分離・リカバリ拡張 | ・会社/Object単位の実行状態確認 ・会社単位Retry / Reprocess ・会社別Watermark確認 ・件数異常等の確認方法 ・障害会社のみ切り離した復旧 ・監視／エスカレーション手順拡張 | 運用・リカバリ手順書 | Mid / Senior | 9.5 | 2 | 19
横展開標準化 | Salesforce Org Onboarding標準化 | ・新規会社事前確認テンプレート ・接続申請手順 ・Object / Field Mappingテンプレート ・Credential登録手順 ・Metadata登録手順 ・Initial Full Load手順 ・Validation / Release Checklist整備 | Onboarding Guide、各種テンプレート | Mid / Senior | 9.5 | 2 | 19
テスト | Multi-Company回帰・結合・E2E試験 | ・第一リリース会社の回帰試験 ・新規OrgのFull / Incremental確認 ・複数Org同時実行確認 ・一社障害時の影響確認 ・company_id混在防止確認 ・Silver / Gold共通化確認 ・Power BI会社別／横断表示確認 ・Security / Data Isolation確認 | 回帰・結合・E2E試験結果 | Senior | 11 | 3 | 33
リリース | Multi-Company共通機能本番移行 | ・共通機能Deployment ・Multi-Org設定反映 ・Credential / Metadata設定確認 ・初回横展開データロード ・Data Validation ・Power BI反映確認 ・Schedule有効化 ・初期監視 | Release手順・実施結果 | Mid | 8.5 | 1.5 | 12.75
PM / PL | 複数社横展開プロジェクト管理 | ・横展開WBS / Schedule管理 ・Salesforce / Azure / CDP / BI担当調整 ・会社別Dependency・課題・Risk管理 ・設計／成果物レビュー管理 ・試験進捗・品質管理 ・Release判定 ・Scope変更管理 | WBS、課題・Risk管理、Release判定資料 | PL | 13 | 3 | 39
[6 empty] | 31 | 327

## 追加1社あたり
追加1社あたり — Salesforce Orgオンボーディング
※本費用は、共通仕様で吸収可能な標準的なSalesforce Orgを対象としたオンボーディング費用です。個別開発が必要な差分は別途見積とします。
カテゴリ | タスク | 主な作業内容 | 成果物 | 担当レベル | 単価（万） | 工数（人日） | 小計（税抜） （単位：万）
事前調査 | 新規Salesforce Org構成・横展開差分確認 | ・対象Salesforce Org・利用環境確認 ・Standard / Custom Object確認 ・対象Object・Field確認 ・データ件数・更新量・更新頻度確認 ・既存共通仕様との差分抽出 ・個別対応要否の判定 | Org確認結果、差分一覧 | Senior | 11 | 0.5 | 5.5
データ設計 | Object / Field Mapping・共通モデル適合確認 | ・Salesforce Objectと共通モデルの対応付け ・Field Mapping定義 ・データ型・必須項目差分確認 ・Custom Field / Objectの取扱整理 ・Silver / Gold共通Schemaへの適合確認 ・個別変換が必要な項目の特定 | Object / Field Mapping定義 | Senior | 11 | 1 | 11
接続設定 | Salesforce接続・Credential登録 | ・接続用Credential設定 ・Key Vault等へのSecret登録 ・ADF Connection / Linked Service設定 ・Salesforce認証・権限確認 ・対象Objectへのアクセス確認 ・Sample Data取得・疎通確認 | Connection / Credential設定 | Mid | 8.5 | 0.5 | 4.25
メタデータ設定 | Company / Org / Object / Watermark等のConfig登録 | ・company_id / org_id登録 ・対象Object設定 ・Load Type設定 ・Watermark項目・初期値設定 ・Schedule設定 ・Target Table設定 ・Credential Reference / Mapping設定登録 | Metadata / Config設定 | Mid | 8.5 | 0.5 | 4.25
データ収集 | Initial Full Load・Raw格納確認 | ・初回Full Load実行 ・Salesforce取得件数確認 ・ADLS Landing / Raw格納確認 ・会社/Object別Path・Partition確認 ・Batch ID等の技術メタデータ確認 ・エラー発生時の再実行対応 | 初回ロード結果、Rawデータ | Mid | 8.5 | 1 | 8.5
データ加工 | Silver / Gold差分対応・会社固有Mapping適用 | ・Bronze取込確認 ・共通Silver変換ルール適用 ・会社固有Field / Code Mapping対応 ・Custom項目等の軽微な差分対応 ・company_id等の識別情報付与 ・Gold共通モデル／KPIへの反映 ・Company Dimension等への追加 | Silver / Gold設定・変換処理 | Mid / Senior | 9.5 | 1.5 | 14.25
可視化 | Power BI新規会社反映・会社横断表示確認 | ・新規会社データのSemantic Model反映確認 ・Company Dimension追加確認 ・会社Filter / Slicer表示確認 ・会社別KPI確認 ・会社横断集計への反映確認 ・必要に応じた閲覧権限確認 | Power BI反映結果 | Mid | 8.5 | 0.5 | 4.25
テスト | Data Validation・Incremental・E2E試験 | ・Salesforce元データとの件数・主要項目突合 ・Raw → Bronze → Silver → Goldデータ追跡 ・Incremental Load確認 ・Watermark更新確認 ・重複／削除データ処理確認 ・Power BI表示値確認 ・既存会社データへの影響確認 | Data Validation / E2E試験結果 | Mid | 8.5 | 1.5 | 12.75
リリース | Production設定・Schedule有効化・初期監視 | ・Production環境へのConfig / Credential登録 ・初回本番Load確認 ・Schedule有効化 ・Pipeline / Cloudera Job正常性確認 ・Power BI本番反映確認 ・リリースChecklist実施 ・初期稼働確認 | Release結果、Checklist | Mid | 8.5 | 0.5 | 4.25
[6 empty] | 7.5 | 69