## README_入力規則設定
範囲 | 入力・運用ルール
A:C | 大項目・中項目・小項目（入力）
D:H | 表示用階層・項番（数式。編集しない）
I:I | 主担当チーム（選択式）
J:J | 主担当者（自由入力）
K:K | PROEVER等のタスクURL
L:L | タイトル自動作成（数式。編集しない）
M:N | 開始日・終了日
O:O | ステータス（準備中／進行中／完了）
P:DN | ガントチャート（2026/7/6～2026/10/16）
注意 | 未確定の担当者・工数は推測で入力していません。
基準前提 | 1販社先行検証・NiFi・検証環境・Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）連携。Bronze→Silver→Gold、ADLS、Power BI、号口反映、2販社目は今回の基準スコープ外または後続対応。
推奨閲覧シート | WBS_閲覧用：主要項目と週次ガントを横幅を抑えて表示
詳細確認シート | WBS_タスク補足：作業内容・完了条件・根拠・備考を確認
方針変更の根拠 | Salesforceデータ連携およびPower BIファイル形式に関する打ち合わせまとめ.md
MTG決定事項 | まず1販社を対象に、SalesforceからNiFiを経由してKudu（参照用TB）へデータを連携し、参照可能な状態までを調査・準備・検証する。
WBSの扱い | 現行タスクIDを維持し、1販社先行検証を通常作業、2販社目・号口反映を条件付き／後続作業として整理。
工数の扱い | 基準工数53.5人日。1販社見積57.5人日から、号口リリース設計2人日・実施2人日を条件付きへ分離。第一リリース資料51.5人日はADF・ADLS・Cloudera加工・Power BIを含む別構成のため合算しない。
未確定 | 先行販社名、対象Object・Field、Kudu参照用TBのDB／テーブル名、Full／Incremental、検証完了条件、正式日程。
Power BI | PBIX→PBIP自動変換検証は一旦中止。Power BI関連はSalesforce先行検証の必須範囲外として別途確認。
正式管理元 | WBS_テンプレ。WBS_閲覧用は確認用で、変更時は両シートの整合を確認する。
更新日 | 2026/08/17
工数根拠資料1 | Salesforceデータ連携_お見積もり(1)／概算お見積り_初期開発_1販社
工数根拠資料2 | Salesforceデータ連携_マネージ資料_3案 セレス案(1)／概算お見積り（第一リリース）
基準工数 | 53.5人日（先行検証・検証環境）
条件付き工数 | 4.0人日（号口リリース設計2.0＋実施2.0）
仮作業期間 | 2026/08/07～2026/10/07（Salesforceデータ調査SFD-01～05は8/7先行開始。その他の実行対象タスクは8/17開始基準）。正式納期は要件確定後に再確認。
今回の作業スコープ | Salesforce → NiFi → Kudu（参照用TB）へのデータ連携と確認
今回スコープ外 | ADLS、Bronze、Silver、Gold、Power BI。WBS上は履歴確認のため残すが、実行対象には含めない。
1.5か月の進め方 | 必須作業を優先し、文書化・標準化・将来展開向け作業は暫定対応または後続へ回す。
並行化 | 要件／Salesforce調査、Security／NW、IF／Kuduテーブル設計、単体／Security-NW試験など、依存関係が許す範囲で並行する。
目標完了 | 2026/10/07（仮）。8/17開始基準へのリベース後の先行検証完了判定日。
注意 | 正式日程は担当体制・外部依存・対象データ確定後に再確認する。

## WBS_テンプレ
入力用 |  |  | 表示用
[15 empty] | Sprint7 | [13 empty] | Sprint8 | [13 empty] | Sprint9 |  |  |  |  | 夏休みーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＞ | [8 empty] | Sprint10 | [13 empty] | Sprint11 | [13 empty] | Sprint12 | [13 empty] | Sprint13 | [13 empty] | Sprint14
大項目 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  |  | 担当 |  | PROEVER情報 |  | スケジュール |  | ステータス | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16
| タイトル | タイトル | 大項目 | 中項番 | 中項目 | 小項番 | 小項目 | チーム | 担当者 | URL | タイトル（自動作成） | 開始日 | 終了日 | - | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | Salesforce Sandbox環境の準備 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 1 | 外部依存・着手条件 | 1 | Salesforce Sandbox環境の準備 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】1-1_外部依存・着手条件_Salesforce Sandbox環境の準備 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-28; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | TMCセキュリティ要件・個人情報取扱条件の提示 |  |  |  | 2 | TMCセキュリティ要件・個人情報取扱条件の提示 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】1-2_外部依存・着手条件_TMCセキュリティ要件・個人情報取扱条件の提示 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-26; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | Salesforceアカウント・認証情報の準備 |  |  |  | 3 | Salesforceアカウント・認証情報の準備 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】1-3_外部依存・着手条件_Salesforceアカウント・認証情報の準備 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-28; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | 先行対象1販社・検証環境・Salesforce Orgの確定 |  |  |  | 4 | 先行対象1販社・検証環境・Salesforce Orgの確定 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】1-4_外部依存・着手条件_先行対象1販社・検証環境・Salesforce Orgの確定 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-21; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | NiFi連携方式・Kudu参照用TB・先行検証範囲の確定 |  |  |  | 5 | NiFi連携方式・Kudu参照用TB・先行検証範囲の確定 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】1-5_外部依存・着手条件_NiFi連携方式・Kudu参照用TB・先行検証範囲の確定 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-26; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | 1販社先行検証の着手判定 |  |  |  | 6 | 1販社先行検証の着手判定 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】1-6_外部依存・着手条件_1販社先行検証の着手判定 | 開始日: 2026-08-28; 終了日: 2026-08-28; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | WBS・スケジュール・進捗管理 |  | 2 | プロジェクト管理 | 1 | WBS・スケジュール・進捗管理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】2-1_プロジェクト管理_WBS・スケジュール・進捗管理 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-10-07; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | 課題・リスク管理 |  |  |  | 2 | 課題・リスク管理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】2-2_プロジェクト管理_課題・リスク管理 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-10-07; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | Salesforce・基盤関係者調整 |  |  |  | 3 | Salesforce・基盤関係者調整 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】2-3_プロジェクト管理_Salesforce・基盤関係者調整 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-10-07; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | 設計・成果物レビュー管理 |  |  |  | 4 | 設計・成果物レビュー管理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】2-4_プロジェクト管理_設計・成果物レビュー管理 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-30; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | 試験・先行検証完了判定管理 |  |  |  | 5 | 試験・先行検証完了判定管理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】2-5_プロジェクト管理_試験・先行検証完了判定管理 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-10-07; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | スコープ変更・後続展開課題管理 |  |  |  | 6 | スコープ変更・後続展開課題管理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】2-6_プロジェクト管理_スコープ変更・後続展開課題管理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 1販社先行検証の目的・対象範囲の整理 |  | 3 | 要件定義 | 1 | 1販社先行検証の目的・対象範囲の整理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】3-1_要件定義_1販社先行検証の目的・対象範囲の整理 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-26; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 先行対象販社・Org・利用者の整理 |  |  |  | 2 | 先行対象販社・Org・利用者の整理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】3-2_要件定義_先行対象販社・Org・利用者の整理 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-26; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | データ鮮度・更新頻度・保持期間の整理 |  |  |  | 3 | データ鮮度・更新頻度・保持期間の整理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】3-3_要件定義_データ鮮度・更新頻度・保持期間の整理 | 開始日: 2026-08-17; 終了日: 2026-08-26; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 先行検証・号口反映・追加販社展開の境界整理 |  |  |  | 4 | 先行検証・号口反映・追加販社展開の境界整理 | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】3-4_要件定義_先行検証・号口反映・追加販社展開の境界整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 1販社先行検証要件書の作成・レビュー |  |  |  | 5 | 1販社先行検証要件書の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚亘 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】3-5_要件定義_1販社先行検証要件書の作成・レビュー | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | 対象Object・Fieldの洗い出し |  | 4 | Salesforceデータ調査 | 1 | 対象Object・Fieldの洗い出し | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】4-1_Salesforceデータ調査_対象Object・Fieldの洗い出し | 開始日: 2026-08-07; 終了日: 2026-08-20; -: 進行中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | キー・参照関係の調査 |  |  |  | 2 | キー・参照関係の調査 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】4-2_Salesforceデータ調査_キー・参照関係の調査 | 開始日: 2026-08-07; 終了日: 2026-08-20; -: 進行中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | データ件数・増加量・更新特性の調査 |  |  |  | 3 | データ件数・増加量・更新特性の調査 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】4-3_Salesforceデータ調査_データ件数・増加量・更新特性の調査 | 開始日: 2026-08-07; 終了日: 2026-08-20; -: 進行中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | 増分抽出候補項目の調査 |  |  |  | 4 | 増分抽出候補項目の調査 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】4-4_Salesforceデータ調査_増分抽出候補項目の調査 | 開始日: 2026-08-07; 終了日: 2026-08-20; -: 進行中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | 削除データ・個人情報・機密項目の調査 |  |  |  | 5 | 削除データ・個人情報・機密項目の調査 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】4-5_Salesforceデータ調査_削除データ・個人情報・機密項目の調査 | 開始日: 2026-08-07; 終了日: 2026-08-20; -: 進行中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | Salesforce調査結果一覧の作成・レビュー |  |  |  | 6 | Salesforce調査結果一覧の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】4-6_Salesforceデータ調査_Salesforce調査結果一覧の作成・レビュー | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のE2E構成・責務分界設計 |  | 5 | 全体・非機能設計 | 1 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のE2E構成・責務分界設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】5-1_全体・非機能設計_Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のE2E構成・責務分界設計 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | システム構成図の作成・レビュー |  |  |  | 2 | システム構成図の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】5-2_全体・非機能設計_システム構成図の作成・レビュー | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 先行検証で確認する共通化・販社固有観点の整理 |  |  |  | 3 | 先行検証で確認する共通化・販社固有観点の整理 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】5-3_全体・非機能設計_先行検証で確認する共通化・販社固有観点の整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | データ鮮度・処理時間目標の整理 |  |  |  | 4 | データ鮮度・処理時間目標の整理 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】5-4_全体・非機能設計_データ鮮度・処理時間目標の整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 再実行・障害復旧・再取得方針の設計 |  |  |  | 5 | 再実行・障害復旧・再取得方針の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】5-5_全体・非機能設計_再実行・障害復旧・再取得方針の設計 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 監視・通知・ログ・処理履歴方針の設計 |  |  |  | 6 | 監視・通知・ログ・処理履歴方針の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】5-6_全体・非機能設計_監視・通知・ログ・処理履歴方針の設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 非機能・運用方針書の作成・レビュー |  |  |  | 7 | 非機能・運用方針書の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】5-7_全体・非機能設計_非機能・運用方針書の作成・レビュー | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | Salesforce認証方式の設計 |  | 6 | セキュリティ設計 | 1 | Salesforce認証方式の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】6-1_セキュリティ設計_Salesforce認証方式の設計 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | 連携基盤・保存先の認証認可設計 |  |  |  | 2 | 連携基盤・保存先の認証認可設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】6-2_セキュリティ設計_連携基盤・保存先の認証認可設計 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | Credential・Secret管理方式の設計 |  |  |  | 3 | Credential・Secret管理方式の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】6-3_セキュリティ設計_Credential・Secret管理方式の設計 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | 暗号化・機密データアクセス権の設計 |  |  |  | 4 | 暗号化・機密データアクセス権の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】6-4_セキュリティ設計_暗号化・機密データアクセス権の設計 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-09-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | 監査ログ・アクセスログ方針の設計 |  |  |  | 5 | 監査ログ・アクセスログ方針の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】6-5_セキュリティ設計_監査ログ・アクセスログ方針の設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | セキュリティ設計書の作成・レビュー |  |  |  | 6 | セキュリティ設計書の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】6-6_セキュリティ設計_セキュリティ設計書の作成・レビュー | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | 既存通信経路・接続方式の調査 |  | 7 | ネットワーク設計 | 1 | 既存通信経路・接続方式の調査 | インフラ | 渡部諭 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】7-1_ネットワーク設計_既存通信経路・接続方式の調査 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-08-28; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | Public／Private接続方式の決定 |  |  |  | 2 | Public／Private接続方式の決定 | インフラ | 渡部諭 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】7-2_ネットワーク設計_Public／Private接続方式の決定 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-08-28; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | 接続先・Port・Protocolの整理 |  |  |  | 3 | 接続先・Port・Protocolの整理 | インフラ | 渡部諭 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】7-3_ネットワーク設計_接続先・Port・Protocolの整理 | 開始日: 2026-08-24; 終了日: 2026-08-28; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | ネットワーク設定変更依頼内容の整理 |  |  |  | 4 | ネットワーク設定変更依頼内容の整理 | インフラ | 渡部諭 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】7-4_ネットワーク設計_ネットワーク設定変更依頼内容の整理 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | 区間別疎通試験方法の設計 |  |  |  | 5 | 区間別疎通試験方法の設計 | インフラ | 渡部諭 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】7-5_ネットワーク設計_区間別疎通試験方法の設計 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | ネットワーク・アプリ障害切り分け方式の設計 |  |  |  | 6 | ネットワーク・アプリ障害切り分け方式の設計 | インフラ | 渡部諭 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】7-6_ネットワーク設計_ネットワーク・アプリ障害切り分け方式の設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | ネットワーク接続設計書の作成・レビュー |  |  |  | 7 | ネットワーク接続設計書の作成・レビュー | インフラ | 渡部諭 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】7-7_ネットワーク設計_ネットワーク接続設計書の作成・レビュー | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | Objectごとの取得方式・Load Typeの設計 |  | 8 | データ連携・IF設計 | 1 | Objectごとの取得方式・Load Typeの設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】8-1_データ連携・IF設計_Objectごとの取得方式・Load Typeの設計 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | Salesforce API制約を考慮した取得方式の設計 |  |  |  | 2 | Salesforce API制約を考慮した取得方式の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】8-2_データ連携・IF設計_Salesforce API制約を考慮した取得方式の設計 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | 冪等性・重複排除方式の設計 |  |  |  | 3 | 冪等性・重複排除方式の設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】8-3_データ連携・IF設計_冪等性・重複排除方式の設計 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | データマッピング設計 |  |  |  | 4 | データマッピング設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】8-4_データ連携・IF設計_データマッピング設計 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-09; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | データ変換ルールの設計 |  |  |  | 5 | データ変換ルールの設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】8-5_データ連携・IF設計_データ変換ルールの設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | インターフェース設計書の作成・レビュー |  |  |  | 6 | インターフェース設計書の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】8-6_データ連携・IF設計_インターフェース設計書の作成・レビュー | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | データマッピング設計書の作成・レビュー |  |  |  | 7 | データマッピング設計書の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】8-7_データ連携・IF設計_データマッピング設計書の作成・レビュー | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-11; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ保存・テーブル設計 | Salesforce項目とKudu参照用TB項目の対応設計 |  | 9 | データ保存・テーブル設計 | 1 | Salesforce項目とKudu参照用TB項目の対応設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】9-1_データ保存・テーブル設計_Salesforce項目とKudu参照用TB項目の対応設計 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-11; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ保存・テーブル設計 | 販社識別子・レコードキーの設計 |  |  |  | 2 | 販社識別子・レコードキーの設計 | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】9-2_データ保存・テーブル設計_販社識別子・レコードキーの設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ保存・テーブル設計 | Kudu参照用TB定義書の作成・レビュー |  |  |  | 3 | Kudu参照用TB定義書の作成・レビュー | データ基盤 | 飯塚セレス |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】9-3_データ保存・テーブル設計_Kudu参照用TB定義書の作成・レビュー | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-11; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | Salesforce接続Credential・権限設定 |  | 10 | Salesforce接続設定 | 1 | Salesforce接続Credential・権限設定 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】10-1_Salesforce接続設定_Salesforce接続Credential・権限設定 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | NiFi for Salesforce接続設定 |  |  |  | 2 | NiFi for Salesforce接続設定 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】10-2_Salesforce接続設定_NiFi for Salesforce接続設定 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | 対象Objectアクセス・サンプル取得確認 |  |  |  | 3 | 対象Objectアクセス・サンプル取得確認 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】10-3_Salesforce接続設定_対象Objectアクセス・サンプル取得確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | API接続・基本エラー動作確認 |  |  |  | 4 | API接続・基本エラー動作確認 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】10-4_Salesforce接続設定_API接続・基本エラー動作確認 | 開始日: 2026-08-31; 終了日: 2026-09-04; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | NiFi共通データ取得フローの設計・実装 |  | 11 | データ取得・保存開発 | 1 | NiFi共通データ取得フローの設計・実装 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-1_データ取得・保存開発_NiFi共通データ取得フローの設計・実装 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | NiFi Kudu保存フローの設計・実装 |  |  |  | 2 | NiFi Kudu保存フローの設計・実装 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-2_データ取得・保存開発_NiFi Kudu保存フローの設計・実装 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 技術メタデータ付与処理の実装 |  |  |  | 3 | 技術メタデータ付与処理の実装 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-3_データ取得・保存開発_技術メタデータ付与処理の実装 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 成功・失敗ステータス管理の実装 |  |  |  | 4 | 成功・失敗ステータス管理の実装 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-4_データ取得・保存開発_成功・失敗ステータス管理の実装 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | Retry・再実行・重複防止処理の実装 |  |  |  | 5 | Retry・再実行・重複防止処理の実装 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-5_データ取得・保存開発_Retry・再実行・重複防止処理の実装 | 開始日: 2026-09-07; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 先行検証に必要な設定の外部化 |  |  |  | 6 | 先行検証に必要な設定の外部化 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-6_データ取得・保存開発_先行検証に必要な設定の外部化 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 先行1販社のデータ取得・Kudu参照用TB保存設定 |  |  |  | 7 | 先行1販社のデータ取得・Kudu参照用TB保存設定 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-7_データ取得・保存開発_先行1販社のデータ取得・Kudu参照用TB保存設定 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-18; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 2販社目のデータ取得・保存設定（先行検証後） |  |  |  | 8 | 2販社目のデータ取得・保存設定（先行検証後） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】11-8_データ取得・保存開発_2販社目のデータ取得・保存設定（先行検証後） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | 単体テスト項目・期待値・合否基準の作成 |  | 12 | 単体試験 | 1 | 単体テスト項目・期待値・合否基準の作成 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】12-1_単体試験_単体テスト項目・期待値・合否基準の作成 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-16; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | Salesforceデータ取得・再実行試験 |  |  |  | 2 | Salesforceデータ取得・再実行試験 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】12-2_単体試験_Salesforceデータ取得・再実行試験 | 開始日: 2026-09-17; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | Kudu参照用TB保存・技術メタデータ試験 |  |  |  | 3 | Kudu参照用TB保存・技術メタデータ試験 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】12-3_単体試験_Kudu参照用TB保存・技術メタデータ試験 | 開始日: 2026-09-17; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | データ変換・NULL・重複・境界ケース試験 |  |  |  | 4 | データ変換・NULL・重複・境界ケース試験 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】12-4_単体試験_データ変換・NULL・重複・境界ケース試験 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | データ件数・キー・主要項目確認 |  |  |  | 5 | データ件数・キー・主要項目確認 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】12-5_単体試験_データ件数・キー・主要項目確認 | 開始日: 2026-09-17; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | 単体試験結果・Evidence・報告書の整理 |  |  |  | 6 | 単体試験結果・Evidence・報告書の整理 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】12-6_単体試験_単体試験結果・Evidence・報告書の整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 1販社先行検証のE2E試験シナリオ・期待値作成 |  | 13 | 結合・E2E試験 | 1 | 1販社先行検証のE2E試験シナリオ・期待値作成 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】13-1_結合・E2E試験_1販社先行検証のE2E試験シナリオ・期待値作成 | 開始日: 2026-09-24; 終了日: 2026-09-25; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | Salesforce元データ・Kudu参照用TBの件数値突合 |  |  |  | 2 | Salesforce元データ・Kudu参照用TBの件数値突合 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】13-2_結合・E2E試験_Salesforce元データ・Kudu参照用TBの件数値突合 | 開始日: 2026-09-28; 終了日: 2026-10-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 処理間のデータ追跡確認 |  |  |  | 3 | 処理間のデータ追跡確認 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】13-3_結合・E2E試験_処理間のデータ追跡確認 | 開始日: 2026-09-28; 終了日: 2026-10-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 障害・再実行・正常復旧シナリオ試験 |  |  |  | 4 | 障害・再実行・正常復旧シナリオ試験 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】13-4_結合・E2E試験_障害・再実行・正常復旧シナリオ試験 | 開始日: 2026-09-28; 終了日: 2026-10-02; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | E2E処理時間の確認 |  |  |  | 5 | E2E処理時間の確認 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】13-5_結合・E2E試験_E2E処理時間の確認 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 結合試験結果・Evidence・報告書の整理 |  |  |  | 6 | 結合試験結果・Evidence・報告書の整理 | データ基盤 | 王 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】13-6_結合・E2E試験_結合試験結果・Evidence・報告書の整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | Salesforce接続権限の確認 |  | 14 | セキュリティ・ネットワーク試験 | 1 | Salesforce接続権限の確認 |  | 楊 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】14-1_セキュリティ・ネットワーク試験_Salesforce接続権限の確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | NiFi・Kudu参照用TBアクセス権限の確認 |  |  |  | 2 | NiFi・Kudu参照用TBアクセス権限の確認 |  | 楊 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】14-2_セキュリティ・ネットワーク試験_NiFi・Kudu参照用TBアクセス権限の確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | Credential・Secret管理状態の確認 |  |  |  | 3 | Credential・Secret管理状態の確認 |  | 楊 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】14-3_セキュリティ・ネットワーク試験_Credential・Secret管理状態の確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | システム間疎通確認 |  |  |  | 4 | システム間疎通確認 | インフラ | 楊 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】14-4_セキュリティ・ネットワーク試験_システム間疎通確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | 不要権限・不要通信経路の確認 |  |  |  | 5 | 不要権限・不要通信経路の確認 | インフラ | 楊 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】14-5_セキュリティ・ネットワーク試験_不要権限・不要通信経路の確認 | 開始日: 2026-09-14; 終了日: 2026-09-24; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | セキュリティ・NW確認結果の整理 |  |  |  | 6 | セキュリティ・NW確認結果の整理 | インフラ | 楊 |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】14-6_セキュリティ・ネットワーク試験_セキュリティ・NW確認結果の整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証処理の正常性確認手順作成 |  | 15 | 先行検証運用・障害対応設計 | 1 | 先行検証処理の正常性確認手順作成 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】15-1_先行検証運用・障害対応設計_先行検証処理の正常性確認手順作成 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証時の処理遅延・件数異常確認手順作成 |  |  |  | 2 | 先行検証時の処理遅延・件数異常確認手順作成 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】15-2_先行検証運用・障害対応設計_先行検証時の処理遅延・件数異常確認手順作成 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | NiFi・Salesforce API障害時の検証対応手順作成 |  |  |  | 3 | NiFi・Salesforce API障害時の検証対応手順作成 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】15-3_先行検証運用・障害対応設計_NiFi・Salesforce API障害時の検証対応手順作成 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証データの再処理手順作成 |  |  |  | 4 | 先行検証データの再処理手順作成 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】15-4_先行検証運用・障害対応設計_先行検証データの再処理手順作成 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 一次切り分け・エスカレーション手順作成 |  |  |  | 5 | 一次切り分け・エスカレーション手順作成 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】15-5_先行検証運用・障害対応設計_一次切り分け・エスカレーション手順作成 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証運用・障害対応手順書の作成・レビュー |  |  |  | 6 | 先行検証運用・障害対応手順書の作成・レビュー |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】15-6_先行検証運用・障害対応設計_先行検証運用・障害対応手順書の作成・レビュー | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映・後続展開の実施可否判定と計画作成 |  | 16 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 1 | 号口反映・後続展開の実施可否判定と計画作成 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-1_号口反映・後続展開（条件付き）_号口反映・後続展開の実施可否判定と計画作成 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映時の切り戻し・Recovery手順作成 |  |  |  | 2 | 号口反映時の切り戻し・Recovery手順作成 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-2_号口反映・後続展開（条件付き）_号口反映時の切り戻し・Recovery手順作成 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口環境Credential・Connection設定（条件付き） |  |  |  | 3 | 号口環境Credential・Connection設定（条件付き） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-3_号口反映・後続展開（条件付き）_号口環境Credential・Connection設定（条件付き） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | NiFi連携・Kudu参照用TB保存処理の号口反映（条件付き） |  |  |  | 4 | NiFi連携・Kudu参照用TB保存処理の号口反映（条件付き） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-4_号口反映・後続展開（条件付き）_NiFi連携・Kudu参照用TB保存処理の号口反映（条件付き） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口環境での初回データ取得（条件付き） |  |  |  | 5 | 号口環境での初回データ取得（条件付き） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-5_号口反映・後続展開（条件付き）_号口環境での初回データ取得（条件付き） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口Kudu参照用TBの件数・主要項目確認（条件付き） |  |  |  | 6 | 号口Kudu参照用TBの件数・主要項目確認（条件付き） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-6_号口反映・後続展開（条件付き）_号口Kudu参照用TBの件数・主要項目確認（条件付き） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 定期実行スケジュールの有効化（条件付き） |  |  |  | 7 | 定期実行スケジュールの有効化（条件付き） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-7_号口反映・後続展開（条件付き）_定期実行スケジュールの有効化（条件付き） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映後の初期監視（条件付き） |  |  |  | 8 | 号口反映後の初期監視（条件付き） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】16-8_号口反映・後続展開（条件付き）_号口反映後の初期監視（条件付き） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証評価・後続展開判定 | 先行検証完了・号口／追加販社展開判定 |  | 17 | 先行検証評価・後続展開判定 | 1 | 先行検証完了・号口／追加販社展開判定 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】17-1_先行検証評価・後続展開判定_先行検証完了・号口／追加販社展開判定 | 開始日: 2026-10-07; 終了日: 2026-10-07; -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Watermark項目・管理方式の設計 |  | 18 | 条件付き作業 | 1 | Watermark項目・管理方式の設計 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-1_条件付き作業_Watermark項目・管理方式の設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Overlap・取得期間境界の設計 |  |  |  | 2 | Overlap・取得期間境界の設計 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-2_条件付き作業_Overlap・取得期間境界の設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Initial Full Load処理の実装 |  |  |  | 3 | Initial Full Load処理の実装 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-3_条件付き作業_Initial Full Load処理の実装 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Incremental Load処理の実装 |  |  |  | 4 | Incremental Load処理の実装 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-4_条件付き作業_Incremental Load処理の実装 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Watermark正常・異常時制御の実装 |  |  |  | 5 | Watermark正常・異常時制御の実装 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-5_条件付き作業_Watermark正常・異常時制御の実装 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 増分データ反映試験 |  |  |  | 6 | 増分データ反映試験 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-6_条件付き作業_増分データ反映試験 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 削除データ取得・反映方式の設計 |  |  |  | 7 | 削除データ取得・反映方式の設計 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-7_条件付き作業_削除データ取得・反映方式の設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 削除データ取得処理の実装 |  |  |  | 8 | 削除データ取得処理の実装 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-8_条件付き作業_削除データ取得処理の実装 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 削除データ反映試験 |  |  |  | 9 | 削除データ反映試験 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-9_条件付き作業_削除データ反映試験 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Private接続追加設計 |  |  |  | 10 | Private接続追加設計 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-10_条件付き作業_Private接続追加設計 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Firewall・NSG等の追加設定確認 |  |  |  | 11 | Firewall・NSG等の追加設定確認 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】18-11_条件付き作業_Firewall・NSG等の追加設定確認 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | ADLS Landing／Raw（今回スコープ外） |  | 19 | 今回スコープ外：データ加工基盤 | 1 | ADLS Landing／Raw（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】19-1_今回スコープ外：データ加工基盤_ADLS Landing／Raw（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Bronze構築（今回スコープ外） |  |  |  | 2 | Bronze構築（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】19-2_今回スコープ外：データ加工基盤_Bronze構築（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Silver構築（今回スコープ外） |  |  |  | 3 | Silver構築（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】19-3_今回スコープ外：データ加工基盤_Silver構築（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Gold構築（今回スコープ外） |  |  |  | 4 | Gold構築（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】19-4_今回スコープ外：データ加工基盤_Gold構築（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Power BI接続（今回スコープ外） |  | 20 | 今回スコープ外：Power BI | 1 | Power BI接続（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】20-1_今回スコープ外：Power BI_Power BI接続（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Semantic Model・KPI（今回スコープ外） |  |  |  | 2 | Semantic Model・KPI（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】20-2_今回スコープ外：Power BI_Semantic Model・KPI（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Power BIレポート作成（今回スコープ外） |  |  |  | 3 | Power BIレポート作成（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】20-3_今回スコープ外：Power BI_Power BIレポート作成（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Power BI本番反映（今回スコープ外） |  |  |  | 4 | Power BI本番反映（今回スコープ外） |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】20-4_今回スコープ外：Power BI_Power BI本番反映（今回スコープ外） | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | CDCへの拡張方針整理 |  | 21 | 将来対応 | 1 | CDCへの拡張方針整理 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】21-1_将来対応_CDCへの拡張方針整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | Streamingへの拡張方針整理 |  |  |  | 2 | Streamingへの拡張方針整理 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】21-2_将来対応_Streamingへの拡張方針整理 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | 先行検証結果を基にした追加販社展開方式の改善・標準化 |  |  |  | 3 | 先行検証結果を基にした追加販社展開方式の改善・標準化 |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】21-3_将来対応_先行検証結果を基にした追加販社展開方式の改善・標準化 | -: 準備中
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | 先行検証の課題・改善事項を後続展開へ引継ぎ |  |  |  | 4 | 先行検証の課題・改善事項を後続展開へ引継ぎ |  |  |  | 【Salesforceデータ連携（1販社先行検証）】21-4_将来対応_先行検証の課題・改善事項を後続展開へ引継ぎ | -: 準備中

## _old_WBS_Kuduバージョン
入力用 |  |  |  | 表示用 | Kuduバージョン
[5 empty] | ※タスクの項番はDX道場チーム資料準拠 | [8 empty] | Sprint7 | [13 empty] | Sprint8 | [13 empty] | Sprint9 |  |  |  |  | 夏休みーー |  | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーー＞ | Sprint10 | [13 empty] | Sprint11 | [13 empty] | Sprint12 | [13 empty] | Sprint13
大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | プロジェクト | タスク明細 |  |  | 担当 |  | PROEVER URL | スケジュール |  | ステータス | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28
|  | タイトル | タイトル | 大項目 | 項番 | 中項目 | 小項目 | チーム | 担当者 | - | 開始日 | 終了日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | Dataviz | 1 | プロジェクト管理 | PowerBI関連 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 2 | プロジェクト管理 | dataviz関連カンレン |  | 2 |  | dataviz関連カンレン | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 |  | 3 | PowerBI関連 | PowerBI帳票仕様変更対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 4 | PowerBI関連 | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) |  | 4 |  | NEO帳票仕様変更対応(仕様変更と全国展開対応) | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応コキャクトイアワタイオウ |  | 5 | 問合せ | 顧客問合せ対応コキャクトイアワタイオウ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-09-28 | 進行中
Dataviz | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部）ノコチョウヒョウカイハツイチブ |  | 6 | dataviz開発（既存機能） | 残った帳票の開発（SMB空き枠カレンダー、新車受注分析、長崎_経営ダッシュボード 、マスタメンテナンス機能の一部）ノコチョウヒョウカイハツイチブ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 進行中
Dataviz | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 |  | 7 | dataviz開発（マージ対応） | 新車受注分析 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 8 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車受注分析（マスタ画面含め）ガメンフク |  | 8 |  | 中古車受注分析（マスタ画面含め）ガメンフク | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 9 | dataviz開発（マージ対応） | 中古車仕入・在庫情報 |  | 9 |  | 中古車仕入・在庫情報 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 10 | dataviz開発（マージ対応） | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 |  | 10 |  | 市場処置の実施状況と部品管理見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 11 | dataviz開発（マージ対応） | NEO 契約№変更対応の帳票改修 |  | 11 |  | NEO 契約№変更対応の帳票改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | 12 | dataviz開発（マージ対応） | ストール充足率の見える化 |  | 12 |  | ストール充足率の見える化 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 |  | A | 事前準備 | Dataviz構成図整理 | インフラ | Schiffer | 【DATA VIZ】コンポーネント図作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | B | 事前準備 | WBS作成 |  | B |  | WBS作成 | インフラ | 木村 | 【Data Viz】WBS詳細の作成 ¦ PROEVER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 進行中
Dataviz | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 |  | 13 | 権限設計 | 各販社のユーザー情報収集 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 14 | 権限設計 | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明セツメイ |  | 14 |  | Ranger権限設定のデモのスクリプト作成とインフラチームへの説明セツメイ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 準備中
Dataviz | C | 権限設計 | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） |  | C |  | Ranger権限設定のレビュー（Clouderaに連携） | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 15 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境）ケンショウカンキョウ |  | 15 |  | 各販社ユーザー向けRangeロール作成（検証環境）ケンショウカンキョウ | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 16 | 権限設計 | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境）ケンゲンフヨ |  | 16 |  | 各販社ユーザー向けユーザ権限付与（検証環境）ケンゲンフヨ | インフラ |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 17 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった）カンレンケンゲンセッケイセッケイガツ |  | 17 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計レビュー（設計は６月にやった）カンレンケンゲンセッケイセッケイガツ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 準備中
Dataviz | 18 | 権限設計 | Dataviz関連ユーザ権限設計検証カンレンケンゲンセッケイケンショウ |  | 18 |  | Dataviz関連ユーザ権限設計検証カンレンケンゲンセッケイケンショウ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | D | 認証方式変更 | GAC申請 |  | D | 認証方式変更 | GAC申請 | インフラ |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 準備中
Dataviz | 19 | 認証方式変更 | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 |  | 19 |  | ATSC／GAC CDP導入（検証環境） ※望ましいのは7月末前に完了、できない場合、8/7前に完了必須 | インフラ |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 20 | 認証方式変更 | ATSC／GAC Web導入（検証環境）ドウニュウ |  | 20 |  | ATSC／GAC Web導入（検証環境）ドウニュウ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込カンキョウモウシコミ |  | 21 | 中間テーブル | JOB環境の申込カンキョウモウシコミ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 準備中
Dataviz | 22 | 中間テーブル | JOB環境の構築コウチク |  | 22 |  | JOB環境の構築コウチク | インフラ |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 準備中
Dataviz | 23 | 中間テーブル | 中間テーブル更新のJOB作成コウシンサクセイ |  | 23 |  | 中間テーブル更新のJOB作成コウシンサクセイ | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 準備中
Dataviz | 24 | 中間テーブル | テスト |  | 24 |  | テスト | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 準備中
Dataviz | 25 | 中間テーブル | 詳細設計書改修 |  | 25 |  | 詳細設計書改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 |  | 26 | 資料整備 | マニュアル改修 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 27 | 資料整備 | 受入テスト対応 |  | 27 |  | 受入テスト対応 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中
Dataviz | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 |  | 28 | 受入テスト | ユーザーアクセス権限の本番データ移行 | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job）ホンバンジョウホウセッテイヤクワリ |  | 29 | 本番リリース | 本番情報設定（役割グループ、Ranger、Job）ホンバンジョウホウセッテイヤクワリ | インフラ |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中
Dataviz | 30 | 本番リリース | リリース準備と実施 |  | 30 |  | リリース準備と実施 | DX道場 | DX道場 | - | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中

## ref_祝日・トヨテック休日一覧2026
祝日名 | 日付 | 曜日
元日 | 2026-01-01 | 木
成人の日 | 2026-01-12 | 月
建国記念の日 | 2026-02-11 | 水
天皇誕生日 | 2026-02-23 | 月
春分の日 | 2026-03-20 | 金
昭和の日 | 2026-04-29 | 水
憲法記念日 | 2026-05-03 | 日
みどりの日 | 2026-05-04 | 月
こどもの日 | 2026-05-05 | 火
憲法記念日振替休日 | 2026-05-06 | 水
海の日 | 2026-07-20 | 月
山の日 | 2026-08-11 | 火
敬老の日 | 2026-09-21 | 月
国民の休日 | 2026-09-22 | 火
秋分の日 | 2026-09-23 | 水
スポーツの日 | 2026-10-12 | 月
文化の日 | 2026-11-03 | 火
勤労感謝の日 | 2026-11-23 | 月
夏休み | 2026-08-10
夏休み | 2026-08-12
夏休み | 2026-08-13
夏休み | 2026-08-14

## WBS_タスク補足
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） WBSタスク補足情報
基準前提：1販社先行検証・NiFi・検証環境・Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）連携。基準工数は53.5人日。Salesforceデータ調査（SFD-01～05）は2026/08/07から先行開始し、その他の実行対象タスクは2026/08/17を基準にリベース。必須作業を優先、暫定省略可は簡略化・後続化、並行可能な作業は同時進行し、先行検証完了判定は2026/10/07（仮）とします。
外部依存 |  | 条件付き |  | 対象範囲確認 |  | 将来対応 |  | マイルストーン |  | 通常作業
ID | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 区分 | 主な作業内容 | 完了条件 | チーム | 担当者 | 工数区分 | 開始日 | 終了日 | 根拠資料 | 備考 | WBS行 | 1.5か月実行区分 | 並行可否 | 短縮・暫定対応方針
EXT-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | Salesforce Sandbox環境の準備 | 外部依存 | 調査・接続・試験で利用するSandboxを準備する | 対象Orgへ接続でき、必要なObjectを参照できる |  |  | 見積外・外部依存 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 精緻化見積 | 利用者・Salesforce側作業 | 5 | 絶対に必要 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | TMCセキュリティ要件・個人情報取扱条件の提示 | 外部依存 | 認証、権限、暗号化、個人情報に関する条件を提示する | 設計に必要な条件が文書で提示されている |  |  | 見積外・外部依存 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 精緻化見積 | TMC側作業 | 6 | 絶対に必要 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | Salesforceアカウント・認証情報の準備 | 外部依存 | 接続ユーザー、Connected App等の認証情報を準備する | 検証環境で認証に利用できる |  |  | 見積外・外部依存 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 両資料 | 秘密情報の受渡方法も確認 | 7 | 絶対に必要 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | 先行対象1販社・検証環境・Salesforce Orgの確定 | 外部依存 | 先行対象となる1販社、検証環境、接続先Salesforce Orgを確定する | 先行販社・検証環境・Orgの対応表が完成している |  |  | 要件定義10人日枠 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 両資料 | 先行販社名は未確定。号口・追加販社は先行検証後に判断 | 8 | 絶対に必要 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | NiFi連携方式・Kudu参照用TB・先行検証範囲の確定 | 外部依存 | NiFiを用いたSalesforce→Kudu（参照用TB）連携の保存先、対象項目、検証範囲を決定する | NiFi利用、Kudu参照用TB、先行検証範囲が承認されている |  |  | 要件定義10人日／基本設計7人日内で配賦 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | MTG議事録／両資料 | 今回の連携先はKudu（参照用TB）。Bronze／Silver／Goldは対象外 | 9 | 絶対に必要 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 外部依存・着手条件 | 1販社先行検証の着手判定 | マイルストーン | 対象、権限、接続条件、保存先、検証完了条件を確認して先行検証の着手可否を判定する | 先行検証の着手条件が満たされ、判定結果が記録されている |  |  | PM・PL10人日枠 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 両資料 | マイルストーンM1：先行検証着手判定 | 10 | 絶対に必要 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
PM-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | WBS・スケジュール・進捗管理 | 通常 | WBS更新、予定・実績管理、遅延確認を行う | WBSと進捗情報が最新状態になっている | データ基盤 | 飯塚亘 | PM・PL10人日枠 | 2026-08-17 | 2026-10-07 | 両資料 | 継続タスク | 11 | 絶対に必要 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | 課題・リスク管理 | 通常 | 課題、リスク、対応期限、担当を管理する | 未解決事項と対応状況が確認できる | データ基盤 | 飯塚亘 | PM・PL10人日枠 | 2026-08-17 | 2026-10-07 | 両資料 | 継続タスク | 12 | 絶対に必要 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | Salesforce・基盤関係者調整 | 通常 | Salesforce、NiFi、インフラ、利用者との調整を行う | 必要な依頼・回答・判断が記録されている | データ基盤 | 飯塚亘 | PM・PL10人日枠 | 2026-08-17 | 2026-10-07 | 精緻化見積 | Salesforce窓口対応を統合 | 13 | 絶対に必要 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | 設計・成果物レビュー管理 | 通常 | 設計書、試験書、手順書のレビューを管理する | 指摘対応とレビュー結果が記録されている | データ基盤 | 飯塚亘 | PM・PL10人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-30 | 両資料 | 継続タスク | 14 | 絶対に必要 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | 試験・先行検証完了判定管理 | 通常 | 単体・E2E試験の完了と先行検証の完了可否を管理する | 試験結果と先行検証完了判定が記録されている | データ基盤 | 飯塚亘 | PM・PL10人日枠 | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 両資料 | 号口・追加販社のGo／No-Go判断を含む | 15 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | プロジェクト管理 | スコープ変更・後続展開課題管理 | 通常 | 追加要件、対象外、号口反映、2販社目、追加販社展開の課題を管理する | 変更内容と後続展開事項が整理されている | データ基盤 | 飯塚亘 | PM・PL10人日枠 |  |  | セレス案 | 継続タスク | 16 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 1.5か月を優先する場合は簡略化または後続化を検討
REQ-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 1販社先行検証の目的・対象範囲の整理 | 通常 | 1販社の先行検証で確認する目的、対象データ、対象外を整理する | 先行検証の目的、対象・対象外、成果物が明確になっている | データ基盤 | 飯塚亘 | 要件定義10人日枠 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | MTG議事録／セレス案 |  | 17 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
REQ-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 先行対象販社・Org・利用者の整理 | 通常 | 先行対象1販社、Salesforce Org、データ利用者・確認者を整理する | 先行販社・Org・利用者・確認者が一覧化されている | データ基盤 | 飯塚亘 | 要件定義10人日枠 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | セレス案 |  | 18 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
REQ-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | データ鮮度・更新頻度・保持期間の整理 | 通常 | 連携頻度、反映時刻、保持期間を整理する | 数値目標または判断基準が決定している | データ基盤 | 飯塚亘 | 要件定義10人日枠 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | セレス案 |  | 19 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
REQ-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 先行検証・号口反映・追加販社展開の境界整理 | 通常 | 先行検証で実施する範囲と、号口反映・2販社目・追加販社へ回す範囲を整理する | 先行検証と後続展開の境界が関係者間で合意されている | データ基盤 | 飯塚亘 | 要件定義10人日枠 |  |  | MTG議事録／両資料 |  | 20 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 1.5か月を優先する場合は簡略化または後続化を検討
REQ-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 要件定義 | 1販社先行検証要件書の作成・レビュー | 通常 | 先行検証の目的、対象、連携条件、完了条件を要件書としてまとめる | 1販社先行検証要件書のレビューが完了している | データ基盤 | 飯塚亘 | 要件定義10人日枠 |  |  | 精緻化見積 | 文書作成を含む | 21 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
SFD-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | 対象Object・Fieldの洗い出し | 通常 | Standard／Custom Objectと対象Fieldを整理する | Object・Field一覧が完成している | データ基盤 | 飯塚セレス | 要件定義10人日枠 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 両資料 | 対象数確定後に再分割可能 | 22 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
SFD-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | キー・参照関係の調査 | 通常 | Salesforce ID、業務キー、参照関係を確認する | キー・参照関係一覧が完成している | データ基盤 | 飯塚セレス | 要件定義10人日枠 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | セレス案 |  | 23 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
SFD-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | データ件数・増加量・更新特性の調査 | 通常 | 件数、日次増加量、更新頻度を確認する | データ量・更新特性が整理されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 要件定義10人日枠 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | セレス案 | API設計の前提 | 24 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
SFD-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | 増分抽出候補項目の調査 | 通常 | SystemModstamp等の利用可否を確認する | Objectごとの候補項目と利用可否が整理されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 要件定義10人日枠 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | セレス案 | 実装採否は条件付き | 25 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
SFD-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | 削除データ・個人情報・機密項目の調査 | 通常 | 削除連携要否と機密項目を確認する | 削除要否と機密項目一覧が整理されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 要件定義10人日枠 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | セレス案 | 削除実装は条件付き | 26 | 絶対に必要 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
SFD-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforceデータ調査 | Salesforce調査結果一覧の作成・レビュー | 通常 | 調査結果をObject／Field一覧として文書化する | 調査結果のレビューが完了している | データ基盤 | 飯塚セレス | 要件定義10人日枠 |  |  | 両資料 |  | 27 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
ARC-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のE2E構成・責務分界設計 | 通常 | Salesforce、NiFi、Kudu（参照用TB）間のデータ流れと各担当の責務を設計する | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のE2E構成と責務分界が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 両資料 | 今回の基準経路。Bronze→Silver→Goldは含めない | 28 | 絶対に必要 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
ARC-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | システム構成図の作成・レビュー | 通常 | 接続関係、環境、通信経路を図示する | 構成図のレビューが完了している | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 精緻化見積 |  | 29 | 絶対に必要 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
ARC-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 先行検証で確認する共通化・販社固有観点の整理 | 通常 | 1販社で確認する共通化候補、販社固有設定、追加販社で変更が必要な観点を事前整理する | 先行検証で確認する共通化・固有観点のチェックリストが完成している | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 |  |  | セレス案 | 最終的な標準化は先行検証後にFUT-03で整理 | 30 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 複数販社・標準化向けの作業は最小限に留め、1販社で動くことを優先
ARC-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | データ鮮度・処理時間目標の整理 | 通常 | 反映期限、バッチ処理時間の目標を設定する | テストで確認可能な目標が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 |  |  | セレス案 |  | 31 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 厳密なSLA・性能目標が未確定なら、実測値の記録までに留めて後続化可能
ARC-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 再実行・障害復旧・再取得方針の設計 | 通常 | Retry、再取得、再加工、Recovery Pointを整理する | 障害時の処理方法と責任分界が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 両資料 |  | 32 | 絶対に必要 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
ARC-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 監視・通知・ログ・処理履歴方針の設計 | 通常 | 監視対象、通知、ログ、実行履歴を整理する | 運用で確認する項目と保存情報が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 |  |  | セレス案 |  | 33 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 最低限のログ・確認方法を残し、正式設計は後続化可能
ARC-07 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 全体・非機能設計 | 非機能・運用方針書の作成・レビュー | 通常 | 非機能・障害復旧・監視方針を文書化する | 方針書のレビューが完了している | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 |  |  | セレス案 |  | 34 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
SEC-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | Salesforce認証方式の設計 | 通常 | 接続ユーザー、Connected App、認証方式を決定する | 採用する認証方式が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 両資料 |  | 35 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
SEC-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | 連携基盤・保存先の認証認可設計 | 通常 | NiFiと保存先の認証・権限を整理する | 必要な権限と認証方法が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 両資料 | 保存先確定後に具体化 | 36 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
SEC-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | Credential・Secret管理方式の設計 | 通常 | 秘密情報の保管・参照方法を設計する | コード等へ直接保持しない方式が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | セレス案 | 特定製品は未確定 | 37 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
SEC-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | 暗号化・機密データアクセス権の設計 | 通常 | 通信・保存時暗号化とアクセス範囲を決める | 暗号化・アクセス条件が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 両資料 |  | 38 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
SEC-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | 監査ログ・アクセスログ方針の設計 | 通常 | 記録するログ、保存期間、確認主体を整理する | ログ取得方針が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | セキュリティ・NW9.5人日枠 |  |  | セレス案 |  | 39 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 最低限のログ・確認方法を残し、正式設計は後続化可能
SEC-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ設計 | セキュリティ設計書の作成・レビュー | 通常 | 認証、権限、Secret、暗号化を文書化する | 設計書のレビューが完了している | データ基盤 | 飯塚セレス | セキュリティ・NW9.5人日枠 |  |  | 精緻化見積 |  | 40 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
NW-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | 既存通信経路・接続方式の調査 | 通常 | SalesforceからNiFi・保存先までの経路を確認する | 現行経路が図または一覧で確認できる | インフラ | 渡部諭 | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 両資料 |  | 41 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
NW-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | Public／Private接続方式の決定 | 通常 | 通信方式とセキュリティ条件を確認する | 採用する接続方式が決定している | インフラ | 渡部諭 | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | セレス案 |  | 42 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
NW-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | 接続先・Port・Protocolの整理 | 通常 | 通信要件を区間別に整理する | 通信要件一覧が完成している | インフラ | 渡部諭 | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 両資料 |  | 43 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
NW-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | ネットワーク設定変更依頼内容の整理 | 通常 | IP許可、Firewall等の依頼内容を作成する | 依頼に必要な情報が整理されている | インフラ | 渡部諭 | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 両資料 | 実際の設定変更主体は未確定 | 44 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
NW-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | 区間別疎通試験方法の設計 | 通常 | 接続区間ごとの試験方法と期待結果を定義する | 疎通試験手順が作成されている | インフラ | 渡部諭 | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | セレス案 |  | 45 | 絶対に必要 | 並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduの安全な接続と疎通に必要な最小項目
NW-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | ネットワーク・アプリ障害切り分け方式の設計 | 通常 | 障害時の確認順序と担当範囲を整理する | 一次切り分け方法が定義されている | インフラ | 渡部諭 | セキュリティ・NW9.5人日枠 |  |  | セレス案 |  | 46 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 最低限のログ・確認方法を残し、正式設計は後続化可能
NW-07 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | ネットワーク設計 | ネットワーク接続設計書の作成・レビュー | 通常 | 通信経路・要件・試験方法を文書化する | 設計書のレビューが完了している | インフラ | 渡部諭 | セキュリティ・NW9.5人日枠 |  |  | 精緻化見積 |  | 47 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
IF-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | Objectごとの取得方式・Load Typeの設計 | 通常 | 全件・差分等の取得方式をObject単位で決める | Object別取得方式一覧が完成している | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日／データソース詳細設計3人日内で配賦 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 両資料 |  | 48 | 絶対に必要 | 並行可 | Kudu参照用TBへ正しく格納するための最小設計
IF-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | Salesforce API制約を考慮した取得方式の設計 | 通常 | API上限、ページング、取得量を考慮する | API制約を満たす取得方法が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日／データソース詳細設計3人日内で配賦 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 両資料 |  | 49 | 絶対に必要 | 並行可 | Kudu参照用TBへ正しく格納するための最小設計
IF-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | 冪等性・重複排除方式の設計 | 通常 | 再実行時の重複防止ルールを決める | 重複判定キーと処理方法が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日／データソース詳細設計3人日内で配賦 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | セレス案 |  | 50 | 絶対に必要 | 並行可 | Kudu参照用TBへ正しく格納するための最小設計
IF-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | データマッピング設計 | 通常 | Salesforce項目と保存先項目を対応付ける | マッピング表が完成している | データ基盤 | 飯塚セレス | データソース13人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 精緻化見積 |  | 51 | 絶対に必要 | 並行可 | Kudu参照用TBへ正しく格納するための最小設計
IF-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | データ変換ルールの設計 | 通常 | 型変換、NULL、コード、名称等のルールを決める | 変換ルールが文書化されている | データ基盤 | 飯塚セレス | データソース13人日枠 |  |  | 精緻化見積 |  | 52 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 参照用TBへの連携では変換を最小化し、必要な型・項目補正だけ実施
IF-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | インターフェース設計書の作成・レビュー | 通常 | 取得方式、API、エラー、再実行を文書化する | 設計書のレビューが完了している | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日枠 |  |  | 精緻化見積 |  | 53 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
IF-07 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ連携・IF設計 | データマッピング設計書の作成・レビュー | 通常 | マッピングと変換ルールを成果物化する | 設計書のレビューが完了している | データ基盤 | 飯塚セレス | 基本設計7人日／データソース詳細設計3人日内で配賦 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 精緻化見積 |  | 54 | 絶対に必要 | 並行可 | Kudu参照用TBへ正しく格納するための最小設計
DAT-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ保存・テーブル設計 | Salesforce項目とKudu参照用TB項目の対応設計 | 通常 | Salesforceの対象FieldとKudu参照用TBの列を対応付ける | Salesforce FieldとKudu列の対応が一覧化されている | データ基盤 | 飯塚セレス | データソース13人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 精緻化見積 | 保存先確定後に具体化 | 55 | 絶対に必要 | 並行可 | Kudu参照用TBへ正しく格納するための最小設計
DAT-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ保存・テーブル設計 | 販社識別子・レコードキーの設計 | 通常 | 先行1販社のレコード識別に必要なキーと、将来の販社追加に備えた販社識別子を設計する | レコードキーと販社識別方法が定義されている | データ基盤 | 飯塚セレス | データソース13人日枠 |  |  | セレス案 | 1販社先行。追加販社で変更できる設計とする | 56 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 複数販社・標準化向けの作業は最小限に留め、1販社で動くことを優先
DAT-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ保存・テーブル設計 | Kudu参照用TB定義書の作成・レビュー | 通常 | Kudu参照用TBのDB／テーブル名、列、型、キー、NULL方針を整理する | 参照用TBの定義が実装に利用できる状態になっている | データ基盤 | 飯塚セレス | データソース13人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 精緻化見積 |  | 57 | 絶対に必要 | 並行可 | Kudu参照用TBへ正しく格納するための最小設計
CON-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | Salesforce接続Credential・権限設定 | 通常 | 先行対象販社の検証環境でSalesforce接続Credentialと最小権限を設定する | 先行対象Orgへ認証でき、対象Objectを参照できる | データ基盤 | 王 | セキュリティ・NW9.5人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 両資料 | 先行対象販社・検証環境で実施 | 58 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 実接続・サンプル取得を成立させるため必須
CON-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | NiFi for Salesforce接続設定 | 通常 | NiFiからSalesforceへ接続する設定を行う | NiFiから接続できる | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 精緻化見積 | NiFi基準 | 59 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 実接続・サンプル取得を成立させるため必須
CON-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | 対象Objectアクセス・サンプル取得確認 | 通常 | 対象Objectからサンプルデータを取得する | サンプルデータを取得できる | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 両資料 |  | 60 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 実接続・サンプル取得を成立させるため必須
CON-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | Salesforce接続設定 | API接続・基本エラー動作確認 | 通常 | 正常接続と基本的な接続エラーを確認する | 正常時・異常時の結果が記録されている | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | セレス案 | M3に対応 | 61 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 実接続・サンプル取得を成立させるため必須
DEV-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | NiFi共通データ取得フローの設計・実装 | 通常 | 複数Objectで共通利用する取得処理を実装する | 設定値によって対象Objectを変更できる | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 精緻化見積 |  | 62 | 絶対に必要 | 一部並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduのデータ連携を成立させるコア実装
DEV-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | NiFi Kudu保存フローの設計・実装 | 通常 | Salesforceから取得したデータをKudu（参照用TB）へ保存するNiFi処理を設計・実装する | 対象データがKudu参照用TBへ保存できる | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 精緻化見積 | 保存先確定後に具体化 | 63 | 絶対に必要 | 一部並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduのデータ連携を成立させるコア実装
DEV-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 技術メタデータ付与処理の実装 | 通常 | 実行日時、販社、処理ID等を付与する | 必要な技術情報が保存される | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 |  |  | セレス案 |  | 64 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 参照・検証に必要な最小範囲に限定し、網羅的な対応は後続化可能
DEV-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 成功・失敗ステータス管理の実装 | 通常 | 実行結果とエラー情報を記録する | 処理結果を追跡できる | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | セレス案 |  | 65 | 絶対に必要 | 一部並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduのデータ連携を成立させるコア実装
DEV-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | Retry・再実行・重複防止処理の実装 | 通常 | 失敗時再実行と重複防止を実装する | 再実行後も重複が発生しない | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 両資料 |  | 66 | 絶対に必要 | 一部並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduのデータ連携を成立させるコア実装
DEV-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 先行検証に必要な設定の外部化 | 通常 | 接続先、Object、Field、保存先など、先行検証で変更が想定される設定を外部化する | 先行販社の設定変更をコード改修なし、または最小変更で行える | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 |  |  | セレス案 | 複数販社向けの最終標準化ではなく、先行検証に必要な範囲 | 67 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 複数販社・標準化向けの作業は最小限に留め、1販社で動くことを優先
DEV-07 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 先行1販社のデータ取得・Kudu参照用TB保存設定 | 通常 | 先行対象1販社向けにSalesforceデータ取得とKudu参照用TB保存の設定を作成する | 先行1販社の対象データをNiFiで取得し、Kudu参照用TBへ保存・参照できる | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | MTG議事録／精緻化見積 | 先行販社名・対象Objectは未確定 | 68 | 絶対に必要 | 一部並行可 | Salesforce→NiFi→Kuduのデータ連携を成立させるコア実装
DEV-08 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | データ取得・保存開発 | 2販社目のデータ取得・保存設定（先行検証後） | 条件付き | 先行1販社の検証結果と後続展開の承認後に、2販社目向け設定を展開する | 実施承認後、2販社目の対象データを取得・保存できる |  |  | 先行検証後に再見積 |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：先行検証完了・2販社目展開のGo判断 | 69 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 2販社目は先行検証後。今回の1.5か月計画には含めない
UT-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | 単体テスト項目・期待値・合否基準の作成 | 通常 | 取得・保存・エラー処理の試験内容を作成する | 単体テスト仕様書が完成している | データ基盤 | 王 | データソース13人日枠 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 精緻化見積 |  | 70 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
UT-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | Salesforceデータ取得・再実行試験 | 通常 | Object取得、Retry、重複防止を確認する | 期待値どおりに取得・再実行できる | データ基盤 | 王 | データソース単体テスト2人日枠 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 両資料 | 先行対象1販社で実施 | 71 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
UT-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | Kudu参照用TB保存・技術メタデータ試験 | 通常 | Kudu参照用TBへの保存、件数、必要な技術情報を確認する | Kudu保存結果が設計と一致している | データ基盤 | 王 | データソース単体テスト2人日枠 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 両資料 | 先行対象1販社で実施 | 72 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
UT-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | データ変換・NULL・重複・境界ケース試験 | 通常 | 変換ルールと異常データを確認する | 期待する変換結果になっている | データ基盤 | 王 | データソース単体テスト2人日枠 |  |  | 両資料 | 変換実装範囲に応じる | 73 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 参照・検証に必要な最小範囲に限定し、網羅的な対応は後続化可能
UT-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | データ件数・キー・主要項目確認 | 通常 | 先行販社のSalesforce元データとKudu参照用TBの件数・キー・主要項目を確認する | SalesforceとKudu参照用TBの件数・キー・主要値が一致している | データ基盤 | 王 | データソース単体テスト2人日枠 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 両資料 | 先行対象1販社で実施 | 74 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
UT-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 単体試験 | 単体試験結果・Evidence・報告書の整理 | 通常 | 試験結果と証跡をまとめる | 単体試験報告書が完成している | データ基盤 | 王 | データソース単体テスト2人日枠 |  |  | 精緻化見積 | M5に対応 | 75 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
IT-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 1販社先行検証のE2E試験シナリオ・期待値作成 | 通常 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）の連携全体を確認する試験を設計する | 1販社先行検証のE2E試験設計が完成している | データ基盤 | 王 | 結合テスト4人日枠 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | MTG議事録／精緻化見積 |  | 76 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
IT-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | Salesforce元データ・Kudu参照用TBの件数値突合 | 通常 | 先行販社のSalesforce元データとKudu参照用TBを比較する | 対象件数・キー・主要値が一致している | データ基盤 | 王 | 結合テスト4人日枠 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 両資料 | 先行対象1販社で実施 | 77 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
IT-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 処理間のデータ追跡確認 | 通常 | Salesforce取得からNiFi処理、Kudu参照用TB保存まで対象レコードを追跡する | 対象レコードのSalesforce→NiFi→Kudu経路を確認できる | データ基盤 | 王 | 結合テスト4人日枠 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | セレス案 |  | 78 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
IT-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 障害・再実行・正常復旧シナリオ試験 | 通常 | 途中失敗後の復旧動作を確認する | 欠落・重複なく復旧できる | データ基盤 | 王 | 結合テスト4人日枠 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 両資料 |  | 79 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
IT-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | E2E処理時間の確認 | 通常 | 取得開始から保存完了までの時間を確認する | 目標または許容時間内で完了する | データ基盤 | 王 | 結合テスト4人日枠 |  |  | セレス案 |  | 80 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 厳密なSLA・性能目標が未確定なら、実測値の記録までに留めて後続化可能
IT-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 結合・E2E試験 | 結合試験結果・Evidence・報告書の整理 | 通常 | 結合試験結果を成果物化する | 結合試験報告書が完成している | データ基盤 | 王 | 結合テスト4人日枠 |  |  | 精緻化見積 | M6に対応 | 81 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
ST-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | Salesforce接続権限の確認 | 通常 | 接続ユーザーの権限範囲を確認する | 必要なObjectのみ参照できる |  | 楊 | セキュリティ・NW単体1.5人日枠 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 両資料 |  | 82 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
ST-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | NiFi・Kudu参照用TBアクセス権限の確認 | 通常 | NiFiからKudu参照用TBへ必要な権限でアクセスできることを確認する | 必要な権限のみでKudu参照用TBへアクセスできる |  | 楊 | セキュリティ・NW単体1.5人日枠 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 両資料 |  | 83 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
ST-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | Credential・Secret管理状態の確認 | 通常 | 秘密情報の保存・参照状態を確認する | 設計どおり安全に管理されている |  | 楊 | セキュリティ・NW単体1.5人日枠 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | セレス案 |  | 84 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
ST-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | システム間疎通確認 | 通常 | 先行販社のSalesforceからNiFi、Kudu参照用TBまでの疎通を確認する | Salesforce→NiFi→Kuduの全区間で疎通できる | インフラ | 楊 | セキュリティ・NW単体1.5人日枠 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 両資料 |  | 85 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
ST-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | 不要権限・不要通信経路の確認 | 通常 | 必要以上の権限・経路がないか確認する | 不要設定がない、または是正済み | インフラ | 楊 | セキュリティ・NW単体1.5人日枠 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | セレス案 |  | 86 | 絶対に必要 | 並行可 | 取得・保存・権限・データ一致を確認するための最低限の試験
ST-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | セキュリティ・ネットワーク試験 | セキュリティ・NW確認結果の整理 | 通常 | 試験結果と指摘事項をまとめる | 確認結果がレビューされている | インフラ | 楊 | セキュリティ・NW単体1.5人日枠 |  |  | 両資料 |  | 87 | 暫定対応なら省略可 | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
OPS-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証処理の正常性確認手順作成 | 通常 | 先行検証の実行結果、件数、ログを確認する方法を整理する | 先行検証の正常時確認手順が作成されている |  |  | 既存見積内に内包（追加計上なし） |  |  | セレス案 | 精緻化見積への明記弱 | 88 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 正式運用設計は後続化し、先行検証では最低限の再実行・確認手順で代替可能
OPS-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証時の処理遅延・件数異常確認手順作成 | 通常 | 先行検証で遅延・件数差異を検知する方法を整理する | 判断基準と対応方法が定義されている |  |  | 既存見積内に内包（追加計上なし） |  |  | セレス案 |  | 89 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 正式運用設計は後続化し、先行検証では最低限の再実行・確認手順で代替可能
OPS-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | NiFi・Salesforce API障害時の検証対応手順作成 | 通常 | 取得失敗・APIエラー時の対応を整理する | エラー別対応手順が作成されている |  |  | 既存見積内に内包（追加計上なし） |  |  | 両資料 |  | 90 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 正式運用設計は後続化し、先行検証では最低限の再実行・確認手順で代替可能
OPS-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証データの再処理手順作成 | 通常 | 保存済みデータから再処理する方法を整理する | 再処理手順が作成されている |  |  | 既存見積内に内包（追加計上なし） |  |  | セレス案 |  | 91 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 正式運用設計は後続化し、先行検証では最低限の再実行・確認手順で代替可能
OPS-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 一次切り分け・エスカレーション手順作成 | 通常 | 担当範囲、連絡先、引継ぎ方法を整理する | 障害連絡・切り分け手順が作成されている |  |  | 既存見積内に内包（追加計上なし） |  |  | セレス案 |  | 92 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 正式運用設計は後続化し、先行検証では最低限の再実行・確認手順で代替可能
OPS-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証運用・障害対応手順書の作成・レビュー | 通常 | 運用手順を成果物としてまとめる | 先行検証用の手順書レビューが完了している |  |  | 既存見積内に内包（追加計上なし） |  |  | セレス案 | 先行検証完了判定の確認資料 | 93 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 正式運用設計は後続化し、先行検証では最低限の再実行・確認手順で代替可能
REL-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映・後続展開の実施可否判定と計画作成 | 条件付き | 先行検証結果を基に、号口反映・後続展開の実施可否、作業順、担当、確認方法を整理する | 実施可否と後続計画が承認されている |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 94 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映時の切り戻し・Recovery手順作成 | 条件付き | 号口反映を行う場合の切り戻し条件と復旧手順を整理する | 号口反映時の切り戻し条件・手順が定義されている |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 95 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口環境Credential・Connection設定（条件付き） | 条件付き | 実施承認後、先行販社の号口接続CredentialとConnectionを設定する | 号口環境へ接続できる |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 96 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | NiFi連携・Kudu参照用TB保存処理の号口反映（条件付き） | 条件付き | 実施承認後、検証済みNiFiフローとKudu参照用TB保存設定を号口へ反映する | 対象資材の号口反映が完了している |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 97 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口環境での初回データ取得（条件付き） | 条件付き | 実施承認後、号口環境で初回データを取得・保存する | 号口の初回処理が正常完了している |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 98 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口Kudu参照用TBの件数・主要項目確認（条件付き） | 条件付き | 実施承認後、Salesforceと号口Kudu参照用TBのデータを確認する | 号口データの件数・主要値が一致している |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 99 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-07 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 定期実行スケジュールの有効化（条件付き） | 条件付き | 実施承認後、号口の定期処理を開始する | 次回実行予定が設定されている |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 100 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-08 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映後の初期監視（条件付き） | 条件付き | 実施承認後、号口の初回・定期処理の正常性を確認する | 所定の初期監視が完了している |  |  | リリース4人日枠（条件付き・基準53.5人日には含めない） |  |  | 既存2販社見積／MTG議事録 | 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断 | 101 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 号口対応は先行検証完了後に判断し、今回の仮納期から切り離す
REL-09 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 先行検証評価・後続展開判定 | 先行検証完了・号口／追加販社展開判定 | マイルストーン | 1販社の検証結果、課題、残対応、号口反映・2販社目・追加販社展開の可否をまとめる | 先行検証完了と後続展開のGo／No-Go判定結果が記録されている |  |  | PM・PL10人日枠 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | MTG議事録／両資料 | 先行検証の最終マイルストーン。日付は仮 | 102 | 絶対に必要 | 一部並行可 | 1.5か月の完了判定として必須。後続対応のGo／No-Goをここで判断
OPT-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Watermark項目・管理方式の設計 | 条件付き | 差分連携を採用する場合に、Watermark項目と管理方式を設計する | Watermark項目と更新方式が定義されている |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：差分連携を採用 | 103 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Overlap・取得期間境界の設計 | 条件付き | 差分取得の取りこぼしを防ぐ取得期間境界を設計する | 取得期間条件が定義されている |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：差分連携を採用 | 104 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Initial Full Load処理の実装 | 条件付き | 初回全件取得処理を実装する | 全件取得が正常完了する |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：初回全件取得を行う | 105 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Incremental Load処理の実装 | 条件付き | 更新分のみを取得する処理を実装する | 更新分だけを取得できる |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：差分連携を採用 | 106 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Watermark正常・異常時制御の実装 | 条件付き | 成功時更新・失敗時維持の制御を実装する | 成功時のみWatermarkが更新される |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：Watermark方式を採用 | 107 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 増分データ反映試験 | 条件付き | 増分データの取得・保存結果を確認する | 増分データが保存先へ反映される |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：差分連携を採用 | 108 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-07 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 削除データ取得・反映方式の設計 | 条件付き | 削除データの取得・保存・反映方法を設計する | 削除データの取得・反映方式が定義されている |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：削除データを対象とする | 109 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-08 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 削除データ取得処理の実装 | 条件付き | 削除データ取得処理を実装する | 削除データを取得できる |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：削除データを対象とする | 110 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-09 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | 削除データ反映試験 | 条件付き | 削除データの保存・反映結果を確認する | 削除結果が保存先へ反映される |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：削除データを対象とする | 111 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-10 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Private接続追加設計 | 条件付き | Private Endpoint等の追加接続を設計する | 追加接続設計が完成している |  |  | 条件確定後 |  |  | セレス案 | 採用条件：新規Private接続が必要 | 112 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
OPT-11 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 条件付き作業 | Firewall・NSG等の追加設定確認 | 条件付き | 追加設定の反映と疎通を確認する | 設定反映と疎通確認が完了している |  |  | 条件確定後 |  |  | 両資料 | 採用条件：既存設定変更が必要 | 113 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 必要と判定された場合のみ実施。未確定の間はスケジュールへ入れない
SCP-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | ADLS Landing／Raw（今回スコープ外） | スコープ外 | NiFi保存先としてADLSを構築するか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 統合再見積対象 |  |  | セレス案 | 今回の連携先はKudu参照用TBのため、ADLS Landing／Rawは実施しない | 114 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Bronze構築（今回スコープ外） | スコープ外 | ClouderaでObject別Bronzeを構築するか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 統合再見積対象 |  |  | セレス案 | Bronze構築は今回の作業スコープ外 | 115 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Silver構築（今回スコープ外） | スコープ外 | 標準化・最新化・結合処理を構築するか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 統合再見積対象 |  |  | セレス案 | Silver構築は今回の作業スコープ外 | 116 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Gold構築（今回スコープ外） | スコープ外 | 分析用データ・KPIモデルを構築するか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 統合再見積対象 |  |  | セレス案 | Gold構築は今回の作業スコープ外 | 117 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-05 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Power BI接続（今回スコープ外） | スコープ外 | Power BIからCloudera等へ接続するか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 追加見積対象 |  |  | セレス案 | Power BIはSalesforce→Kudu先行検証の対象外 | 118 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-06 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Semantic Model・KPI（今回スコープ外） | スコープ外 | データモデル・Measureを構築するか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 追加見積対象 |  |  | セレス案 | Semantic Model・KPIは今回の作業スコープ外 | 119 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-07 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Power BIレポート作成（今回スコープ外） | スコープ外 | Salesforce先行検証とは別に、レポート作成を対象範囲へ含むか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 追加見積対象 |  |  | セレス案 | Power BIレポートは今回の作業スコープ外 | 120 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-08 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 今回スコープ外：Power BI | Power BI本番反映（今回スコープ外） | スコープ外 | 本番ワークスペースへの反映を含むか確認する | 対象範囲への採否と見積上の扱いが決定している |  |  | 追加見積対象 |  |  | セレス案 | Power BI本番反映は今回の作業スコープ外 | 121 | 今回スコープ外・後続 | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
FUT-01 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | CDCへの拡張方針整理 | 将来対応 | 将来のCDC対応に向けた拡張方針を整理する | 方針と前提条件が整理されている |  |  | 将来対応 |  |  | セレス案 | 方針整理のみ。実装しない | 122 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 将来展開向け。先行検証後に整理しても支障が少ない
FUT-02 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | Streamingへの拡張方針整理 | 将来対応 | 将来のStreaming対応に向けた拡張方針を整理する | 方針と前提条件が整理されている |  |  | 将来対応 |  |  | セレス案 | 方針整理のみ。実装しない | 123 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 将来展開向け。先行検証後に整理しても支障が少ない
FUT-03 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | 先行検証結果を基にした追加販社展開方式の改善・標準化 | 将来対応 | 先行1販社の結果を基に、共通化範囲、販社固有設定、追加販社の展開方式を改善する | 追加販社向けの改善事項と標準化案が整理されている |  |  | 将来対応 |  |  | MTG議事録／セレス案 | 先行検証結果を受けて後続で実施 | 124 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 将来展開向け。先行検証後に整理しても支障が少ない
FUT-04 | Salesforceデータ連携（1販社先行検証） | 将来対応 | 先行検証の課題・改善事項を後続展開へ引継ぎ | 将来対応 | 1販社先行検証で確認した残課題、改善事項、追加販社への注意点を引き継ぐ | 後続展開で対応する事項が一覧化されている |  |  | 将来対応 |  |  | MTG議事録／セレス案 | 先行検証完了時に整理 | 125 | 暫定対応なら省略可 | 後続／必要時 | 将来展開向け。先行検証後に整理しても支障が少ない

## 見積工数対応表
1販社先行検証 工数再算定結果
基準工数53.5人日は1販社見積57.5人日から号口リリース4人日を条件付きへ分離した参考値です。今回の作業範囲はSalesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）。Bronze／Silver／Gold等は含めません。1.5か月達成のため、WBS上では必須・暫定省略可・並行可を明示しています。
元見積合計 | 列 1 | 先行検証基準 | 列 2 | 条件付き工数 | 列 3 | 作業L/T | 列 4
57.5 |  | 53.5 |  | 4 |  | 約1.5か月
1販社・検証＋号口 |  | 1販社・検証環境 |  | 号口リリース |  | 要件確定後
見積カテゴリ | 元見積工数 | 先行検証基準 | 条件付き | WBS対応工程 | 扱い | 差分理由 | 根拠
要件定義 | 10 | 10 | 0 | 外部依存・要件定義・Salesforceデータ調査 | 基準に含む | 1販社見積をそのまま採用 | 1販社見積
基本設計 | 7 | 7 | 0 | 全体・非機能設計／IF設計／Kudu参照用TB設計 | 基準に含む | NiFi・CDP向けに読み替え | 1販社見積＋第一リリース作業一覧
セキュリティ・ネットワーク | 9.5 | 9.5 | 0 | 関係者調整／Security／NW／接続／試験 | 基準に含む | 検証環境でも必要 | 1販社見積
データソース |  | 13 | 0 | NiFi詳細設計／Salesforce取得／Kudu保存／単体試験 | 基準に含む | NiFi取得・Kudu参照用TB保存を対象 | 1販社見積
結合テスト | 4 | 4 | 0 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のE2E試験 | 基準に含む | 1販社のSalesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）を確認 | 1販社見積
リリース対応
プロジェクト管理 | 10 | 10 | 0 | プロジェクト管理／先行検証完了判定 | 基準に含む | 1.5か月の進行・調整・レビューを含む | 1販社見積
合計 | 57.5 | 53.5 | 4
注意点 | 内容
第一リリース資料51.5人日 | ADF・ADLS・Bronze・Silver・Gold・Power BIまで含む一方、NiFi構成とは異なるため、総工数としては採用・合算しない。作業漏れ確認とWBS分解の参考に使用する。
運用・障害対応 | 1販社見積には独立した工数行がないため、基本設計・データソース詳細設計・結合試験・PM/PL内に含め、追加計上しない。
条件付き作業 | Full／Incremental、Watermark、削除データ、Private接続、号口反映は採用条件が確定した時点で再見積する。
外部依存 | Salesforce Sandbox準備、TMCセキュリティ要件提示など、利用者・関係者側作業は53.5人日に含めない。
正式日程 | 見積記載の作業L/T約1.5か月を基に仮日程を設定した。正式な開始日・納期は要件確定後に再確認する。

## WBS_閲覧用
Salesforceデータ連携（1販社先行検証） WBS閲覧用
基準前提：1販社先行検証・NiFi・検証環境・Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）連携。Salesforceデータ調査（SFD-01～05）は2026/08/07から先行開始し、その他の実行対象タスクは2026/08/17を基準にリベース。必須作業を優先し、暫定省略可の作業は簡略化・後続化、依存関係が許す作業は並行実施します。先行検証完了判定は2026/10/07（仮）。
総タスク 121件 |  |  | 仮完了 2026/10/7 |  |  | 絶対に必要 61件 |  |  | 暫定省略可 51件 |  |  | スコープ外・後続 9件 |  |  | 並行可能 77件 |  |  | 基準工数 53.5人日
タスク一覧 | [10 empty] | 週次ガント（各列は週初日）
No. | ID | 中項目 | 小項目 | 区分 | チーム | 担当者 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 備考 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12
1 | EXT-01 | 外部依存・着手条件 | Salesforce Sandbox環境の準備 | 外部依存 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜前提待ち】 利用者・Salesforce側作業 |  |  | 1 | 1
2 | EXT-02 | 外部依存・着手条件 | TMCセキュリティ要件・個人情報取扱条件の提示 | 外部依存 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中 | 【絶対に必要｜前提待ち】 TMC側作業 |  |  | 1 | 1
3 | EXT-03 | 外部依存・着手条件 | Salesforceアカウント・認証情報の準備 | 外部依存 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜前提待ち】 秘密情報の受渡方法も確認 |  |  | 1 | 1
4 | EXT-04 | 外部依存・着手条件 | 先行対象1販社・検証環境・Salesforce Orgの確定 | 外部依存 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 準備中 | 【絶対に必要｜前提待ち】 先行販社名は未確定。号口・追加販社は先行検証後に判断 |  |  | 1
5 | EXT-05 | 外部依存・着手条件 | NiFi連携方式・Kudu参照用TB・先行検証範囲の確定 | 外部依存 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中 | 【絶対に必要｜前提待ち】 今回の連携先はKudu（参照用TB）。Bronze／Silver／Goldは対象外 |  |  | 1 | 1
6 | EXT-06 | 外部依存・着手条件 | 1販社先行検証の着手判定 | マイルストーン |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜前提待ち】 マイルストーンM1：先行検証着手判定 |  |  |  | 1
7 | PM-01 | プロジェクト管理 | WBS・スケジュール・進捗管理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-08-17 | 2026-10-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 継続タスク |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | PM-02 | プロジェクト管理 | 課題・リスク管理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-08-17 | 2026-10-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 継続タスク |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | PM-03 | プロジェクト管理 | Salesforce・基盤関係者調整 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-08-17 | 2026-10-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 Salesforce窓口対応を統合 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | PM-04 | プロジェクト管理 | 設計・成果物レビュー管理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-08-24 | 2026-09-30 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 継続タスク |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | PM-05 | プロジェクト管理 | 試験・先行検証完了判定管理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 号口・追加販社のGo／No-Go判断を含む | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
12 | PM-06 | プロジェクト管理 | スコープ変更・後続展開課題管理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 継続タスク
13 | REQ-01 | 要件定義 | 1販社先行検証の目的・対象範囲の整理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1 | 1
14 | REQ-02 | 要件定義 | 先行対象販社・Org・利用者の整理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1 | 1
15 | REQ-03 | 要件定義 | データ鮮度・更新頻度・保持期間の整理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  | 1 | 1
16 | REQ-04 | 要件定義 | 先行検証・号口反映・追加販社展開の境界整理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
17 | REQ-05 | 要件定義 | 1販社先行検証要件書の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚亘 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 文書作成を含む
18 | SFD-01 | Salesforceデータ調査 | 対象Object・Fieldの洗い出し | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 対象数確定後に再分割可能 | 1 | 1 | 1
19 | SFD-02 | Salesforceデータ調査 | キー・参照関係の調査 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 | 1 | 1 | 1
20 | SFD-03 | Salesforceデータ調査 | データ件数・増加量・更新特性の調査 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 API設計の前提 | 1 | 1 | 1
21 | SFD-04 | Salesforceデータ調査 | 増分抽出候補項目の調査 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 実装採否は条件付き | 1 | 1 | 1
22 | SFD-05 | Salesforceデータ調査 | 削除データ・個人情報・機密項目の調査 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 進行中 | 【絶対に必要｜並行可】 削除実装は条件付き | 1 | 1 | 1
23 | SFD-06 | Salesforceデータ調査 | Salesforce調査結果一覧の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
24 | ARC-01 | 全体・非機能設計 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のE2E構成・責務分界設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 今回の基準経路はSalesforce→NiFi→Kudu（参照用TB） |  |  |  | 1 | 1
25 | ARC-02 | 全体・非機能設計 | システム構成図の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1 | 1
26 | ARC-03 | 全体・非機能設計 | 先行検証で確認する共通化・販社固有観点の整理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 最終的な標準化は先行検証後にFUT-03で整理
27 | ARC-04 | 全体・非機能設計 | データ鮮度・処理時間目標の整理 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
28 | ARC-05 | 全体・非機能設計 | 再実行・障害復旧・再取得方針の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1 | 1
29 | ARC-06 | 全体・非機能設計 | 監視・通知・ログ・処理履歴方針の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
30 | ARC-07 | 全体・非機能設計 | 非機能・運用方針書の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
31 | SEC-01 | セキュリティ設計 | Salesforce認証方式の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1 | 1
32 | SEC-02 | セキュリティ設計 | 連携基盤・保存先の認証認可設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 保存先確定後に具体化 |  |  |  | 1 | 1
33 | SEC-03 | セキュリティ設計 | Credential・Secret管理方式の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 特定製品は未確定 |  |  |  | 1 | 1
34 | SEC-04 | セキュリティ設計 | 暗号化・機密データアクセス権の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1 | 1
35 | SEC-05 | セキュリティ設計 | 監査ログ・アクセスログ方針の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
36 | SEC-06 | セキュリティ設計 | セキュリティ設計書の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
37 | NW-01 | ネットワーク設計 | 既存通信経路・接続方式の調査 | 通常 | インフラ | 渡部諭 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
38 | NW-02 | ネットワーク設計 | Public／Private接続方式の決定 | 通常 | インフラ | 渡部諭 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
39 | NW-03 | ネットワーク設計 | 接続先・Port・Protocolの整理 | 通常 | インフラ | 渡部諭 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  | 1
40 | NW-04 | ネットワーク設計 | ネットワーク設定変更依頼内容の整理 | 通常 | インフラ | 渡部諭 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 実際の設定変更主体は未確定 |  |  |  |  | 1
41 | NW-05 | ネットワーク設計 | 区間別疎通試験方法の設計 | 通常 | インフラ | 渡部諭 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1
42 | NW-06 | ネットワーク設計 | ネットワーク・アプリ障害切り分け方式の設計 | 通常 | インフラ | 渡部諭 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
43 | NW-07 | ネットワーク設計 | ネットワーク接続設計書の作成・レビュー | 通常 | インフラ | 渡部諭 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
44 | IF-01 | データ連携・IF設計 | Objectごとの取得方式・Load Typeの設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
45 | IF-02 | データ連携・IF設計 | Salesforce API制約を考慮した取得方式の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
46 | IF-03 | データ連携・IF設計 | 冪等性・重複排除方式の設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
47 | IF-04 | データ連携・IF設計 | データマッピング設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
48 | IF-05 | データ連携・IF設計 | データ変換ルールの設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
49 | IF-06 | データ連携・IF設計 | インターフェース設計書の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
50 | IF-07 | データ連携・IF設計 | データマッピング設計書の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | [5 empty] | 1
51 | DAT-01 | データ保存・テーブル設計 | Salesforce項目とKudu参照用TB項目の対応設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 保存先確定後に具体化 |  |  |  |  | 1 | 1
52 | DAT-02 | データ保存・テーブル設計 | 販社識別子・レコードキーの設計 | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 1販社先行。追加販社で変更できる設計とする
53 | DAT-03 | データ保存・テーブル設計 | Kudu参照用TB定義書の作成・レビュー | 通常 | データ基盤 | 飯塚セレス | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 |  |  |  |  | 1 | 1
54 | CON-01 | Salesforce接続設定 | Salesforce接続Credential・権限設定 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 先行対象販社・検証環境で実施 |  |  |  |  | 1
55 | CON-02 | Salesforce接続設定 | NiFi for Salesforce接続設定 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 NiFi基準 |  |  |  |  | 1
56 | CON-03 | Salesforce接続設定 | 対象Objectアクセス・サンプル取得確認 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 |  |  |  |  | 1
57 | CON-04 | Salesforce接続設定 | API接続・基本エラー動作確認 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 M3に対応 |  |  |  |  | 1
58 | DEV-01 | データ取得・保存開発 | NiFi共通データ取得フローの設計・実装 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [5 empty] | 1 | 1
59 | DEV-02 | データ取得・保存開発 | NiFi Kudu保存フローの設計・実装 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 保存先確定後に具体化 | [5 empty] | 1 | 1
60 | DEV-03 | データ取得・保存開発 | 技術メタデータ付与処理の実装 | 通常 | データ基盤 | 王 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
61 | DEV-04 | データ取得・保存開発 | 成功・失敗ステータス管理の実装 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [5 empty] | 1 | 1
62 | DEV-05 | データ取得・保存開発 | Retry・再実行・重複防止処理の実装 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [5 empty] | 1 | 1
63 | DEV-06 | データ取得・保存開発 | 先行検証に必要な設定の外部化 | 通常 | データ基盤 | 王 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 複数販社向けの最終標準化ではなく、先行検証に必要な範囲
64 | DEV-07 | データ取得・保存開発 | 先行1販社のデータ取得・Kudu参照用TB保存設定 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 先行販社名・対象Objectは未確定 | [6 empty] | 1
65 | DEV-08 | データ取得・保存開発 | 2販社目のデータ取得・保存設定（先行検証後） | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 実施条件：先行検証完了・2販社目展開のGo判断
66 | UT-01 | 単体試験 | 単体テスト項目・期待値・合否基準の作成 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | [6 empty] | 1
67 | UT-02 | 単体試験 | Salesforceデータ取得・再実行試験 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 先行対象1販社で実施 | [6 empty] | 1 | 1
68 | UT-03 | 単体試験 | Kudu参照用TB保存・技術メタデータ試験 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 先行対象1販社で実施 | [6 empty] | 1 | 1
69 | UT-04 | 単体試験 | データ変換・NULL・重複・境界ケース試験 | 通常 | データ基盤 | 王 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 変換実装範囲に応じる
70 | UT-05 | 単体試験 | データ件数・キー・主要項目確認 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 先行対象1販社で実施 | [6 empty] | 1 | 1
71 | UT-06 | 単体試験 | 単体試験結果・Evidence・報告書の整理 | 通常 | データ基盤 | 王 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 M5に対応
72 | IT-01 | 結合・E2E試験 | 1販社先行検証のE2E試験シナリオ・期待値作成 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [7 empty] | 1
73 | IT-02 | 結合・E2E試験 | Salesforce元データ・Kudu参照用TBの件数値突合 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 先行対象1販社で実施 | [8 empty] | 1
74 | IT-03 | 結合・E2E試験 | 処理間のデータ追跡確認 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [8 empty] | 1
75 | IT-04 | 結合・E2E試験 | 障害・再実行・正常復旧シナリオ試験 | 通常 | データ基盤 | 王 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 | [8 empty] | 1
76 | IT-05 | 結合・E2E試験 | E2E処理時間の確認 | 通常 | データ基盤 | 王 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
77 | IT-06 | 結合・E2E試験 | 結合試験結果・Evidence・報告書の整理 | 通常 | データ基盤 | 王 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】 M6に対応
78 | ST-01 | セキュリティ・ネットワーク試験 | Salesforce接続権限の確認 | 通常 |  | 楊 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | [6 empty] | 1 | 1
79 | ST-02 | セキュリティ・ネットワーク試験 | NiFi・Kudu参照用TBアクセス権限の確認 | 通常 |  | 楊 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | [6 empty] | 1 | 1
80 | ST-03 | セキュリティ・ネットワーク試験 | Credential・Secret管理状態の確認 | 通常 |  | 楊 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | [6 empty] | 1 | 1
81 | ST-04 | セキュリティ・ネットワーク試験 | システム間疎通確認 | 通常 | インフラ | 楊 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | [6 empty] | 1 | 1
82 | ST-05 | セキュリティ・ネットワーク試験 | 不要権限・不要通信経路の確認 | 通常 | インフラ | 楊 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 準備中 | 【絶対に必要｜並行可】 | [6 empty] | 1 | 1
83 | ST-06 | セキュリティ・ネットワーク試験 | セキュリティ・NW確認結果の整理 | 通常 | インフラ | 楊 |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜並行可】
84 | OPS-01 | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証処理の正常性確認手順作成 | 通常 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 精緻化見積への明記弱
85 | OPS-02 | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証時の処理遅延・件数異常確認手順作成 | 通常 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】
86 | OPS-03 | 先行検証運用・障害対応設計 | NiFi・Salesforce API障害時の検証対応手順作成 | 通常 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】
87 | OPS-04 | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証データの再処理手順作成 | 通常 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】
88 | OPS-05 | 先行検証運用・障害対応設計 | 一次切り分け・エスカレーション手順作成 | 通常 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】
89 | OPS-06 | 先行検証運用・障害対応設計 | 先行検証運用・障害対応手順書の作成・レビュー | 通常 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 先行検証完了判定の確認資料
90 | REL-01 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映・後続展開の実施可否判定と計画作成 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
91 | REL-02 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映時の切り戻し・Recovery手順作成 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
92 | REL-03 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口環境Credential・Connection設定（条件付き） | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
93 | REL-04 | 号口反映・後続展開（条件付き） | NiFi連携・Kudu参照用TB保存処理の号口反映（条件付き） | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
94 | REL-05 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口環境での初回データ取得（条件付き） | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
95 | REL-06 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口Kudu参照用TBの件数・主要項目確認（条件付き） | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
96 | REL-07 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 定期実行スケジュールの有効化（条件付き） | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
97 | REL-08 | 号口反映・後続展開（条件付き） | 号口反映後の初期監視（条件付き） | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 実施条件：1販社先行検証完了・関係者のGo判断
98 | REL-09 | 先行検証評価・後続展開判定 | 先行検証完了・号口／追加販社展開判定 | マイルストーン |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 準備中 | 【絶対に必要｜一部並行可】 先行検証の最終マイルストーン。日付は仮 | [9 empty] | 1
99 | OPT-01 | 条件付き作業 | Watermark項目・管理方式の設計 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：差分連携を採用
100 | OPT-02 | 条件付き作業 | Overlap・取得期間境界の設計 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：差分連携を採用
101 | OPT-03 | 条件付き作業 | Initial Full Load処理の実装 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：初回全件取得を行う
102 | OPT-04 | 条件付き作業 | Incremental Load処理の実装 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：差分連携を採用
103 | OPT-05 | 条件付き作業 | Watermark正常・異常時制御の実装 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：Watermark方式を採用
104 | OPT-06 | 条件付き作業 | 増分データ反映試験 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：差分連携を採用
105 | OPT-07 | 条件付き作業 | 削除データ取得・反映方式の設計 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：削除データを対象とする
106 | OPT-08 | 条件付き作業 | 削除データ取得処理の実装 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：削除データを対象とする
107 | OPT-09 | 条件付き作業 | 削除データ反映試験 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：削除データを対象とする
108 | OPT-10 | 条件付き作業 | Private接続追加設計 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：新規Private接続が必要
109 | OPT-11 | 条件付き作業 | Firewall・NSG等の追加設定確認 | 条件付き |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 採用条件：既存設定変更が必要
110 | SCP-01 | 今回スコープ外：データ加工基盤 | ADLS Landing／Raw（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 基準WBSでは未採用
111 | SCP-02 | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Bronze構築（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 基準WBSでは未採用
112 | SCP-03 | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Silver構築（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 基準WBSでは未採用
113 | SCP-04 | 今回スコープ外：データ加工基盤 | Gold構築（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 基準WBSでは未採用
114 | SCP-05 | 今回スコープ外：Power BI | Power BI接続（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 1販社先行検証の必須範囲外。PBIP運用ヒアリングとは別途管理
115 | SCP-06 | 今回スコープ外：Power BI | Semantic Model・KPI（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 1販社先行検証の必須範囲外。PBIP運用ヒアリングとは別途管理
116 | SCP-07 | 今回スコープ外：Power BI | Power BIレポート作成（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 1販社先行検証の必須範囲外。PBIP運用ヒアリングとは別途管理
117 | SCP-08 | 今回スコープ外：Power BI | Power BI本番反映（今回スコープ外） | スコープ外 |  |  |  |  | 準備中 | 【今回スコープ外・後続｜対象外】 1販社先行検証の必須範囲外。PBIP運用ヒアリングとは別途管理
118 | FUT-01 | 将来対応 | CDCへの拡張方針整理 | 将来対応 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 方針整理のみ。実装しない
119 | FUT-02 | 将来対応 | Streamingへの拡張方針整理 | 将来対応 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 方針整理のみ。実装しない
120 | FUT-03 | 将来対応 | 先行検証結果を基にした追加販社展開方式の改善・標準化 | 将来対応 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 先行検証結果を受けて後続で実施
121 | FUT-04 | 将来対応 | 先行検証の課題・改善事項を後続展開へ引継ぎ | 将来対応 |  |  |  |  | 準備中 | 【暫定対応なら省略可｜後続／必要時】 先行検証完了時に整理

## WBS_方針変更記録
Salesforceデータ連携 WBS方針変更記録
1販社先行検証方針をWBSへ反映した記録です。方針で確定していない工数・正式日程・号口実施可否は未確定として扱います。
項目 | 内容
MTG方針 | まず1販社を対象にSalesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のデータ連携を調査・準備・検証する。
WBS基準 | 2販社・検証＋号口から、1販社先行検証・検証環境中心へ変更。
後続作業 | 2販社目・号口反映・追加販社展開は、先行検証完了後のGo判断を開始条件とする。
工数 | 既存69人日は2販社見積の参考値。1販社先行検証は対象範囲確定後に再見積する。
更新日 | 2026/08/05
変更対象 | 変更前 | 変更後 | 理由 | 関連タスク | 日程の扱い | 工数の扱い | 備考
基準対象 | 2販社 | 1販社先行検証 | MTG決定事項 | EXT-04、REQ-02、DEV-07 | 既存日程は仮 | 要再見積 | 先行販社名は未確定
連携経路 | NiFi基準だが保存先未確定 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB） | Salesforce→NiFi→Kudu先行検証へ具体化 | EXT-05、ARC-01、DEV-02 | 既存日程は仮 | 要再見積 | Kudu参照用TBの具体的DB／テーブル名は未確定
2販社目 | 通常作業 | 先行検証後の条件付き | 先行検証結果から展開判断 | DEV-08 | 日程未設定 | 先行検証後に再見積 | Go判断後に開始
号口反映 | 通常作業 | 先行検証後の条件付き | 議事録では号口実施が未確定 | REL-01～REL-08 | 日程未設定 | 先行検証後に再見積 | 関係者承認が開始条件
完了判定 | 第一リリース完了判定 | 先行検証完了・後続展開判定 | 今回の目的に合わせる | REL-09 | 2026/10/16は仮 | 要再見積 | Go／No-Goを記録
Power BI | 対象範囲確認 | 別ワークストリームとして継続確認 | PBIX→PBIP変換検証は一旦中止 | SCP-05～SCP-08 | 未設定 | 追加見積対象 | 先行検証の必須範囲外
未確定事項 | WBS修正後も確認が必要な内容
先行販社 | 具体的な販社名・Salesforce Org
対象データ | Object、Field、データ量、更新特性
Kudu参照用TB | DB・テーブル名、列、型、キー等
取得方式 | 全件・差分・Watermark・削除データ
検証完了条件 | 件数、主要項目、処理時間、Evidence、承認者
正式日程 | 開始日、完了希望日、外部依存期限
先行検証工数 | 既存69人日とは別に再見積
後続展開 | 号口反映、2販社目、追加販社の実施可否・開始時期
工数再算定 | 変更前 | 変更後 | 根拠 | 対象 | 日程 | 条件付き | 注意
基準工数 | 要再見積 | 53.5人日 | 1販社見積57.5－号口リリース4 | 先行1販社・検証環境 | 2026/8/3～9/18（仮） | 号口4人日 | 正式納期は要件確定後
リリース | 通常作業 | 条件付き4.0人日 | 見積の設計2＋実施2 | REL-01～08 | 未設定 | Go判断後に再計上 | 先行検証基準外
第一リリース51.5 | 参考対象 | 作業分解・漏れ確認に限定 | ADF/ADLS/加工/PBIを含む別構成 | 全WBS | 合算しない | 各対象範囲で判断 | 総工数として採用しない
WBS日程 | ～2026/10/16 | ～2026/9/18 | 見積L/T約1.5か月 | 通常作業・検証完了 | 仮計画 | 条件付き作業は未設定 | 担当体制で再確認
1.5か月逆算見直し | 変更前 | 変更後 | 理由 | 対象 | 日程への効果 | 工数への扱い | 注意
連携スコープ | Salesforce→NiFi→CDP | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB） | 実作業スコープを明確化 | ARC/DAT/DEV/UT/IT/ST | 不要な加工工程を計画から除外 | 53.5人日内で優先順位付け | Kuduの具体的DB/TB名は未確定
データ加工 | 対象範囲確認 | Bronze→Silver→Goldは今回スコープ外 | 先行検証では参照用TBまで | SCP-02～04 | 実行スケジュールに含めない | 加算しない | 後続案件で必要なら再計画
WBS優先度 | タスク種別のみ | 必須／暫定省略可／スコープ外・後続を追加 | 1.5か月から逆算して取捨選択するため | WBS_タスク補足 P:R | 任意作業をガントから外す | 見積総額の再断定はしない | 担当・要件確定後に再調整
並行実施 | 明示なし | 並行可否を明示 | 要件・Security/NW・IF設計・試験を並行し期間を守るため | WBS_タスク補足 Q列 | クリティカルパスを圧縮 | 追加工数ではなく進め方の工夫 | 同一担当者の場合は実際の並行性を再確認

## WBS工数配賦
1販社先行検証 WBS工数配賦
工数は見積書の行単位で配賦しています。WBS小項目ごとの細かな割当は、担当者・対象Object数・実装方式の確定後に行います。
No. | 見積カテゴリ | 見積タスク | 元工数 | 先行検証工数 | 関連WBS ID | 配賦先・対象作業 | 扱い | 補足
1 | 要件定義 | 調査 | 5 | 5 | EXT-04～05、REQ-01～04、SFD-01～05、NW-01、CON-03 | 接続要件、対象データ、通信経路、サンプル取得の調査 | 基準に含む | 複数WBSへ横断配賦
2 | 要件定義 | 定義書作成 | 5 | 5 | EXT-06、REQ-05、SFD-06 | 目的、対象、連携概要、認証、API制約の文書化・レビュー | 基準に含む | 要件定義成果物
3 | 基本設計 | 構成図作成 | 2 | 2 | ARC-01～02 | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）構成と責務分界 | 基準に含む | ADF等は対象外
4 | 基本設計 | 設計書作成 | 5 | 5 | ARC-03～07、IF-01～07、DAT-01～03 | IF、マッピング、非機能、保存設計の文書化 | 基準に含む | 第一リリース作業一覧を分解参考に使用
5 | Security/NW | 窓口・調整 | 2 | 2 | PM-03 | Salesforce・基盤・インフラ関係者との調整 | 基準に含む | PM/PLとは別に元見積へ計上済み
6 | Security/NW | 詳細設計 | 3 | 3 | SEC-01～06、NW-01～07 | 認証認可、IP、通信経路、Secret、ログの設計 | 基準に含む | 検証環境向け
7 | Security/NW | 実装 | 3 | 3 | CON-01～04、NW-04 | Credential、接続、必要な設定反映 | 基準に含む | Sandbox準備自体は外部依存
8 | Security/NW | 単体テスト | 1.5 | 1.5 | ST-01～06 | 権限、Secret、疎通、不要経路の確認 | 基準に含む | Evidenceを含む
9 | データソース | 詳細設計 | 3 | 3 | IF-01～07、DAT-01～03、DEV-01～02、UT-01 | API、変換、Recovery、保存、単体試験設計 | 基準に含む | 基本設計との重複は成果物単位で管理
10 | データソース | NiFiデータ取得 | 4 | 4 | DEV-01、DEV-03～07 | NiFiでSalesforceデータを取得する処理 | 基準に含む | 先行1販社
11 | データソース | NiFiデータ保存 | 4 | 4 | DEV-02～07 | 取得データをKudu（参照用TB）へ保存する処理 | 基準に含む | Kudu参照用TB確定後に具体化
12 | データソース | 単体テスト | 2 | 2 | UT-02～06 | 取得、保存、変換、件数、再実行の試験 | 基準に含む | 先行1販社
13 | 結合テスト | テスト設計 | 2 | 2 | IT-01 | E2E、整合性、Recoveryの試験設計 | 基準に含む | Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）
14 | 結合テスト | テスト実施 | 2 | 2 | IT-02～06 | 件数・値突合、追跡、復旧、処理時間、報告 | 基準に含む | Evidenceを含む
15 | リリース対応 | 設計 | 2 | 0 | REL-01～02 | 号口移行・切り戻し設計 | 条件付き | 先行検証完了後のGo判断で再計上
16 | リリース対応 | 実施 | 2 | 0 | REL-03～08 | 号口設定・反映・初回取得・初期監視 | 条件付き | 先行検証完了後のGo判断で再計上
17 | プロジェクト管理 | PM | 5 | 5 | PM-01～06、REL-09 | 進行、課題、調整、判定、スコープ管理 | 基準に含む | PLと合わせて10人日
18 | プロジェクト管理 | PL | 5 | 5 | PM-01～06、REL-09、FUT-04 | 技術判断、成果物レビュー、検証完了判定 | 基準に含む | PMと合わせて10人日
合計 |  |  | 57.5 | 53.5 |  |  |  | 条件付き4.0人日は除外

## 見積突合・スコープ整理
第一リリース作業一覧と1販社先行検証WBSの突合
第一リリース資料51.5人日はADF・ADLS・Bronze・Silver・Gold・Power BIまで含む別構成です。今回のWBSはSalesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）のみを実行スコープとし、その他は総工数へ合算しません。
カテゴリ | タスク | 資料工数 | WBSでの扱い | 関連WBS | 判断 | 理由 | 工数への扱い
要件定義 | 対象範囲・利用要件整理 | 2 | Power BI要件を除き採用 | REQ-01～05 | 一部採用 | 先行検証の目的・範囲・鮮度は必要。Power BI指標は別ワークストリーム | 53.5人日に内包
要件定義 | Salesforceデータ調査 | 1.5 | 採用 | SFD-01～06 | 採用 | Object・Field・件数・更新特性はNiFi設計の前提 | 53.5人日に内包
全体設計 | グランドデザイン | 3 | Kudu参照用TB向けに読み替え | ARC-01～03 | 一部採用 | ADF・ADLS・Power BIレイヤーは対象外。Salesforce→NiFi→KuduのE2E構成のみ必要 | 53.5人日に内包
全体設計 | 非機能・運用方針 | 1.5 | 採用 | ARC-04～07、OPS-01～06 | 採用・内包 | Retry、Recovery、監視、履歴は先行検証でも必要 | 追加計上しない
セキュリティ | 認証・認可設計 | 1.5 | NiFi・Kudu向けに読み替え | SEC-01～06 | 採用 | Azure固有方式は除外し、Salesforce・NiFi・Kuduを対象 | 9.5人日枠に内包
ネットワーク | 接続・通信設計 | 1.5 | Salesforce→NiFi→Kuduの関連経路だけ採用 | NW-01～07 | 一部採用 | ADF・ADLS・Power BI区間は対象外 | 9.5人日枠に内包
IF設計 | データ連携方式設計 | 2 | 基本方式は採用、増分・削除は条件付き | IF-01～07、OPT-01～09 | 一部採用 | Full/Incremental等は対象データ確定後に採否判断 | 基本設計に内包／条件確定後再見積
格納設計 | ADLSデータ配置設計 | 1 | Kudu参照用TB設計へ読み替え | DAT-01～03、SCP-01 | 一部採用 | ADLSは対象外。Kuduの列・型・キー・保存方式のみ整理 | 53.5人日に内包
データ設計 | CDPデータモデル設計 | 2 | Kudu参照用TBの列・Key設計のみ採用 | DAT-01～03、SCP-02～04 | 一部採用 | Bronze／Silver／Goldは今回の作業スコープ外 | 53.5人日に内包
データ収集 | Salesforce接続 | 1.5 | NiFi接続として採用 | CON-01～04 | 採用 | ADF ConnectionではなくNiFi接続を実施 | 9.5人日枠に内包
データ収集 | ADF共通Pipeline | 4 | NiFi共通取得・保存フローへ置換 | DEV-01～07 | 置換採用 | 製品は異なるが、共通処理・Parameter化の考え方は利用 | 13人日枠に内包
データ収集 | 増分取得実装 | 2.5 | 条件付き | OPT-01～06 | 条件付き | 差分要件が確定していない | 採用時に再見積
データ格納 | ADLS Landing/Raw | 1.5 | 今回スコープ外 | SCP-01 | 基準外 | ADLS Landing／Rawは実施しない | 基準工数に加算しない
データ加工 | Bronze構築 | 3 | 今回スコープ外 | SCP-02 | 基準外 | Bronze構築は実施しない | 基準工数に加算しない
データ加工 | Silver構築 | 4 | 今回スコープ外 | SCP-03 | 基準外 | Silver構築は実施しない | 基準工数に加算しない
データ加工 | Gold構築 | 3 | 今回スコープ外 | SCP-04 | 基準外 | Gold構築は実施しない | 基準工数に加算しない
可視化 | Power BI | 3 | 今回スコープ外 | SCP-05～08 | 基準外 | Power BIは今回の先行検証対象外 | 基準工数に加算しない
テスト | 単体試験 | 4 | NiFi・Kudu範囲へ読み替え | UT-01～06、ST-01～06 | 採用 | 取得・Kudu保存・主要データ確認を対象 | 見積のデータソース2＋Security/NW1.5に対応
テスト | 結合・E2E試験 | 2 | Salesforce→NiFi→Kuduへ読み替え | IT-01～06 | 採用 | 先行1販社のSalesforce→NiFi→Kuduの整合を確認 | 結合テスト4人日内
テスト | Security/NW試験 | 1 | 採用 | ST-01～06 | 採用 | 検証環境でも必要 | Security/NW1.5人日内
運用 | 運用・障害対応設計 | 1.5 | 採用するが追加計上しない | OPS-01～06 | 内包 | 1販社見積の基本設計・詳細設計・結合試験で吸収 | 53.5人日に内包
リリース | 本番移行 | 1.5 | 先行検証後の条件付き | REL-01～08 | 条件付き | 今回の議事録では号口実施が未確定 | 別途4人日を条件付き
PM/PL | プロジェクト管理 | 3 | 採用 | PM-01～06、REL-09 | 採用 | 1販社見積ではPM5＋PL5を基準とする | 10人日を採用

## 1.5か月実行方針
Salesforceデータ連携 1販社先行検証 — 1.5か月実行方針（8/17リベース）
当初の約1.5か月期待値を基準にしたWBSを実開始状況へ合わせてリベースします。Salesforceデータ調査（SFD-01～05）は2026/08/07から先行開始、その他の実行対象タスクは2026/08/17開始基準、先行検証完了判定は2026/10/07（仮）です。Salesforce→NiFi→Kudu（参照用TB）への連携成立を最優先とし、Bronze→Silver→Gold、ADLS、Power BIは今回の作業スコープ外です。
絶対に必要 |  | 暫定省略可 |  | 今回スコープ外・後続 |  | 並行可能
61 |  | 51 |  | 9 |  | 77
1.5か月の基準作業 |  | 簡略化・後続化候補 |  | 今回の実行計画から除外 |  | 並行可＋一部並行可
優先順 | 工程 | 主な内容 | 並行できる内容 | 完了条件 | 目安期間 | 遅延時の対応 | 関連ID例
1 | 着手条件・対象確定 | 先行販社、Org、認証、対象Object／Field、Kudu参照用TBを確定 | 要件整理とSalesforceデータ調査を並行 | 接続・設計へ着手できる | 8月中～下旬（SFD調査は8/7先行開始） | 必須項目以外の文書化を後続化 | EXT、REQ、SFD
2 | 接続・設計 | Salesforce→NiFi→Kuduの構成、Security／NW、IF、Kuduテーブルを設計 | Security／NW／IF／Kudu設計を並行 | サンプル取得と保存設計が成立 | 8月下旬～9月中旬 | 標準化・詳細運用設計を簡略化 | ARC、SEC、NW、IF、DAT、CON
3 | NiFi実装 | Salesforce取得、Kudu保存、エラー・再実行の最小機能を実装 | 取得・保存処理は担当分離できる場合に一部並行 | 対象データをKudu参照用TBへ保存できる | 9月上～中旬 | 外部化・追加メタデータは最小化 | DEV-01～07
4 | 試験 | 取得・保存・データ一致・権限・疎通・再実行を確認 | 単体試験とSecurity／NW試験を並行 | SalesforceとKuduの主要データが一致 | 9月中旬～10月上旬 | 網羅的境界試験・正式報告書を簡略化 | UT、ST、IT
5 | 完了判定 | Evidence、残課題、号口／2販社目のGo／No-Goを整理 | 残課題整理は試験終盤から並行 | 先行検証完了判定が記録される | 10月7日 | 後続作業を明示して切り離す | REL-09
A. 絶対に必要な項目 — 1.5か月で連携成立させるため削れない作業
ID | タスク | 並行可否 | 理由・短縮方針
EXT-01 | Salesforce Sandbox環境の準備 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-02 | TMCセキュリティ要件・個人情報取扱条件の提示 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-03 | Salesforceアカウント・認証情報の準備 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-04 | 先行対象1販社・検証環境・Salesforce Orgの確定 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-05 | NiFi連携方式・Kudu参照用TB・先行検証範囲の確定 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
EXT-06 | 1販社先行検証の着手判定 | 前提待ち | 後続作業の着手条件。遅延すると全体スケジュールへ直結するため優先
PM-01 | WBS・スケジュール・進捗管理 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-02 | 課題・リスク管理 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-03 | Salesforce・基盤関係者調整 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-04 | 設計・成果物レビュー管理 | 並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
PM-05 | 試験・先行検証完了判定管理 | 一部並行可 | 先行検証の成立・進行管理に必要
REQ-01 | 1販社先行検証の目的・対象範囲の整理 | 並行可 | 対象データ・接続条件を確定するため必須。設計・接続作業へ直結
B. 暫定対応であれば省略・簡略化できる項目 — 仮納期優先時の調整候補
ID | タスク | 並行可否 | 暫定対応
PM-06 | スコープ変更・後続展開課題管理 | 並行可 | 1.5か月を優先する場合は簡略化または後続化を検討
REQ-04 | 先行検証・号口反映・追加販社展開の境界整理 | 並行可 | 1.5か月を優先する場合は簡略化または後続化を検討
REQ-05 | 1販社先行検証要件書の作成・レビュー | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
SFD-06 | Salesforce調査結果一覧の作成・レビュー | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
ARC-03 | 先行検証で確認する共通化・販社固有観点の整理 | 並行可 | 複数販社・標準化向けの作業は最小限に留め、1販社で動くことを優先
ARC-04 | データ鮮度・処理時間目標の整理 | 並行可 | 厳密なSLA・性能目標が未確定なら、実測値の記録までに留めて後続化可能
ARC-06 | 監視・通知・ログ・処理履歴方針の設計 | 並行可 | 最低限のログ・確認方法を残し、正式設計は後続化可能
ARC-07 | 非機能・運用方針書の作成・レビュー | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
SEC-05 | 監査ログ・アクセスログ方針の設計 | 並行可 | 最低限のログ・確認方法を残し、正式設計は後続化可能
SEC-06 | セキュリティ設計書の作成・レビュー | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
NW-06 | ネットワーク・アプリ障害切り分け方式の設計 | 並行可 | 最低限のログ・確認方法を残し、正式設計は後続化可能
NW-07 | ネットワーク接続設計書の作成・レビュー | 並行可 | 正式文書・報告書は簡易版／既存一覧／Evidenceで暫定代替し、必要に応じ後で整備
C. 並行できる項目 — 1.5か月に収めるため同時進行する作業
ID | タスク | 実行区分 | 並行可否
PM-01 | WBS・スケジュール・進捗管理 | 絶対に必要 | 並行可
PM-02 | 課題・リスク管理 | 絶対に必要 | 並行可
PM-03 | Salesforce・基盤関係者調整 | 絶対に必要 | 並行可
PM-04 | 設計・成果物レビュー管理 | 絶対に必要 | 並行可
PM-05 | 試験・先行検証完了判定管理 | 絶対に必要 | 一部並行可
PM-06 | スコープ変更・後続展開課題管理 | 暫定対応なら省略可 | 並行可
REQ-01 | 1販社先行検証の目的・対象範囲の整理 | 絶対に必要 | 並行可
REQ-02 | 先行対象販社・Org・利用者の整理 | 絶対に必要 | 並行可
REQ-03 | データ鮮度・更新頻度・保持期間の整理 | 絶対に必要 | 並行可
REQ-04 | 先行検証・号口反映・追加販社展開の境界整理 | 暫定対応なら省略可 | 並行可
REQ-05 | 1販社先行検証要件書の作成・レビュー | 暫定対応なら省略可 | 並行可
SFD-01 | 対象Object・Fieldの洗い出し | 絶対に必要 | 並行可
今回スコープ外・後続 — 1.5か月の実行計画には含めない
ID | タスク | 扱い | 理由
DEV-08 | 2販社目のデータ取得・保存設定（先行検証後） | 対象外 | 2販社目は先行検証後。今回の1.5か月計画には含めない
SCP-01 | ADLS Landing／Raw（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-02 | Bronze構築（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-03 | Silver構築（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-04 | Gold構築（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-05 | Power BI接続（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-06 | Semantic Model・KPI（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-07 | Power BIレポート作成（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない
SCP-08 | Power BI本番反映（今回スコープ外） | 対象外 | 今回のSalesforce→Kudu（参照用TB）連携には含めない